## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS | LOGO |  |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [14 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | CNPJ: |  | EMPRESA |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 26.29% | 22.81% | 0% | [6 empty] | 29.948.914.0001/60 |  | PF ENGENHARIA LTDA |  | REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | [8 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 06-2024.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 01-25 (DES.) | REFORMA AUDITÓRIO ETEC | Bom Sucesso do Sul |  |  | 26.63% |  |  | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 06-2024.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 29; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA AUDITÓRIO ETEC | [8 empty] | 1063.39 |  |  | 20422.98 | 0 | [8 empty] | 20422.98
1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | REFORMA AUDITÓRIO ETEC | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1063.39 | RA |  | 20422.98 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 20422.98 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 752.79 | RA |  | 6227.49 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 6227.49 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 4.9 | 121.32 | BDI 1 | 153.63 | 752.79 | RA | RA | 14.77 | 0 |  |  | SINAPI 97631 | 7062 | 12.99 | 26.29% |  |  | 14.77 | 16.41
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 310.6 | RA |  | 6227.49 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 6227.49 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 10 | 24.53 | BDI 1 | 31.06 | 310.6 | RA | RA | 3029.21 | 0 |  |  | SINAPI 103330 | 5975 | 89.17 | 26.29% |  |  | 3029.21 | 112.61
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
BOM SUCESSO PR
[14 empty] | Local |  |  | Fiscal | Responsável Técnico
[17 empty] | Nome: Diogo Rossetto | Nome: | PAULO CESAR RAFAGNIN
[14 empty] | 2025-10-03 |  |  | CREA/CAU: 109070/D | CREA/CAU: | 162727/D
Data

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOGO
PF ENGENHARIA LTDA
|  | CNPJ: | 29.948.914.0001/60
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | 2024-07-01 | 2024-08-01
1. | REFORMA AUDITÓRIO ETEC |  | 1063.39 | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
1.1. | #REF! |  | #REF! | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | REVESTIMENTO |  | 752.79 | % Período: |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | PINTURA |  | 310.6 | % Período: | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4. | #REF! |  | #REF! | % Período: | 1: 0%; 2: 0%; 5: 100%; 11: 0%; 12: 0%
1.5. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
1.6. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
1.7. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
1.8. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
1.9. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
1.10. |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
2.2 |  |  |  | % Período: | bar: 11 to 12
Total: | 1063.39 |  |  | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | CONTROLE
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
|  |  |  | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  |  | 11: 78607.36; 12: 78607.36
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78607.36 | 78607.36 | #REF! | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
BOM SUCESSO PR
|  | Local |  |  | 2: Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | PAULO CESAR RAFAGNIN
|  | 2025-10-03 |  |  | 2: CREA/CAU:; 3: 162727/D
Data