## BDI
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 4%
CALCULO DO BDI
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.74%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.21%
Lucro |  | L | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 1.2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 22.99%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 29.09%
Três Barras do Paraná, 27 de agosto de 2021
_____________________________ _________________________________
Jean Carlos de Lima Gerso Francisco Gusso
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-PR 167397/D

## QCI
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná QCI - Pré Licitação
MUNICÍPIO |  | TRÊS BARRAS DO PARANÁ
OBRA |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 2,5 KM
Meta | Descrição da Meta | Quantidade | Unid. | Investimento (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | un | 63153.8035
2. | PREPARAÇÃO DA BASE | 1 | un | 82227.1027
3. | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO | 1 | un | 464636.8642
4. | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO | 1 | un | 74133.1597
5. | CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | 1 | un | 64803.18
TOTAL |  |  |  | 748954.1103
Três Barras do Paraná, 27 de agosto de 2021
_____________________________ |  | _____________________________
Jean Carlos de Lima |  | Gerso Francisco Gusso
Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal
CREA-PR 167.397/D

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná Cronograma
MUNICÍPIO: | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | [6 empty] | DATA: 27/08/2021
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 2,5 KM
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 2,5 KM
DESCRIÇÃO | CUSTO | PARCELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % Período | 100%
| 63153.8035 | % Pagamento | 63153.8035
PREPARAÇÃO DA BASE |  | % Período | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| 82227.1027 | % Pagamento | 16445.4205 | 16445.4205 | 16445.4205 | 16445.4205 | 16445.4205
ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO |  | % Período | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| 464636.8642 | % Pagamento | 92927.3728 | 92927.3728 | 92927.3728 | 92927.3728 | 92927.3728
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO |  | % Período | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| 74133.1597 | % Pagamento | 14826.6319 | 14826.6319 | 14826.6319 | 14826.6319 | 14826.6319
CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO |  | % Período | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| 64803.18 | % Pagamento | 12960.636 | 12960.636 | 12960.636 | 12960.636 | 12960.636
TOTAIS: | 748954.1103 | % Período | 200313.8649 | 137160.0614 | 137160.0614 | 137160.0614 | 137160.0614 | 748954.1103
|  | % Pagamento | 26.75% | 18.31% | 18.31% | 18.31% | 18.31% | 100%
Três Barras do Paraná, 27 de agosto de 2021
_____________________________ |  |  |  | _____________________________
Jean Carlos de Lima |  |  |  | Gerso Francisco Gusso
Engenheiro Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-PR 167.397/D

## ORÇAMENTO GLOBAL SEAB
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná Planilha Orçamentária
MUNICÍPIO |  |  | TRÊS BARRAS DO PARANÁ |  |  |  |  | DATA | 2021-08-27
OBRA |  |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 2,5 KM |  |  |  |  | FONTE | DER
APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL |  |  |  |  | BDI | 29.09%
ENDEREÇO DA OBRA |  |  | ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: SÃO CRISTOVÃO - SANTA GENOVEVA - LINHA KENNEDY |  |  |  |  | REF. | 2021-01-01
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Transporte (R$) | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: SÃO CRISTOVÃO - SANTA GENOVEVA - LINHA KENNEDY | - | 0 |  |  | 0 | 748954.1103
1.1. |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES | - | 0 |  |  | 0 | 63153.8035
1.1.1. | DER | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 12 |  | 128.47 | 165.8419 | 1990.1031
1.1.2. | DER | 820000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra | M2 | 13.5 |  | 520.79 | 672.2878 | 9075.8854
1.1.3. | DER | 500000 | Escarificação,regularização e compactação subleito |  | 15000 |  | 2.69 | 3.4725 | 52087.815
1.2. |  |  | PREPARAÇÃO DA BASE | - | 0 |  |  | 0 | 82227.1027
1.2.2. | DER | 532600 | Colchão de argila para Pavimentção Poliédrica | M2 | 14250 | 2.8 | 1.67 | 5.7703 | 82227.1027
1.3. |  |  | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO | - | 0 |  |  | 0 | 464636.8642
1.3.1. | DER | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico | M | 5000 | 2.8 | 8.51 | 14.6001 | 73000.395
1.3.2. | DER | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | M2 | 14250 | 2.8 | 18.49 | 27.4833 | 391636.4692
1.4. |  |  | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO | - | 0 |  |  | 0 | 74133.1597
1.4.1. | DER | 532650 | Enchimento com argila | M2 | 14250 | 2.8 | 0.8 | 4.6472 | 66223.17
1.4.2. | DER | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | M2 | 14250 |  | 0.43 | 0.55509 | 7909.9897
1.5. |  |  | CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | - | 0 |  |  | 0 | 64803.18
1.5.1. | DER | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | M2 | 5000 |  | 1.32 | 1.704 | 8519.94
1.5.2. | DER | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | M2 | 5000 |  | 8.72 | 11.2566 | 56283.24
Três Barras do Paraná, 27 de agosto de 2021.
______________________________________________ |  |  |  | ______________________________________________
Jean Carlos de Lima |  |  |  | Gerso Francisco Gusso
Engenheiro Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-PR 167397/D