## ORÇAMENTO
1º ADITIVO CONTRATUTAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO
Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R$) | Quantidade Contratada | Quantidade ADITIVO | Quantidade 1º Medição | Quantidade 2º Medição | % ADITIVO | Custo Transp. (R$) | Valor Total Licitado (R$) | BDI % | Total da 1º Medição (R$) | Valor Total ADITIVO (R$)
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.7 | 2610.22 | 773.847 | 1288.2 | 855 | 29.65% |  | 4437.374 | 33.33% | 2189.94 | 1315.5399 | 467.02
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 13.88 | 1063 |  | 452 | 240 | 0% |  | 14754.44 | 33.33% | 6273.76 | 0.002 | 371
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 32.59 | 2610.22 | 773.847 | 1288.2 | 855 | 29.65% |  | 85067.0698 | 33.33% | 41982.438 | 25219.6737 | 467.02
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 1.02 | 2929.12 | 773.847 | 1296 | 960 | 26.42% |  | 2987.7064 | 33.33% | 1321.92 | 789.3239 | 673.12 | 3702.967 | 1515.68
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.93 | 1063 |  | 452 | 240 | 0% |  | 2051.59 | 33.33% | 872.36 | 0.002 | 371 |  | -2187.287
[14 empty] | 555.366 |  | -364.5478
773.847
27324.545
| % ACRÉSCIMO | [6 empty] | 25%
TOTAL | [9 empty] | 109298.1802 | 33.33% | 52640.418 | 27324.5416
TOTAL DO TRECHO | [10 empty] | 33.33% | 52640.418 | 136622.7218
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D |  | Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D | [7 empty] | 2024-08-28 |  | 2024-08-28

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO
Código DER PR | Serviço | Quant. | Unid. | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5ºmês | 6ºmês | 7º mês | 8ºmês | 9ºmês | 10º mês | 11ºmês | 12º mês | soma | AJUSTAR diferença
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | 2610.22 | m² | 1315.5399 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | 109.68 | 1315.61 | -0.0701
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | 1063 | m | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.048
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | 2610.22 | m² | 25219.6737 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.64 | 2101.62 | 25219.66 | 0.01373
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | 2929.12 | m² | 789.3239 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.81 | 789.39 | -0.06606
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | 1063 | m² | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.022
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| TOTAL MENSAL |  |  | 27324.5416 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.05 | 2277.14 | 27324.69 | -0.14843
| % EXECUTADO MENSAL |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.334%
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 2277.05 | 4554.1 | 6831.15 | 9108.2 | 11385.25 | 13662.3 | 15939.35 | 18216.4 | 20493.45 | 22770.5 | 25047.55 | 27324.69
| % EXECUTADO ACUMULADO |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D |  |  | 2024-08-28