## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: | CEMITÉRIO MUNICIPAL
DATA: | 2023-05-15
Código | Origem | Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor do Item R$ | BDI | Valor Total R$
1
1.1 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.2 | 89.88 | 737.016 | 23.14% | 907.5615
1.2 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197 | 14.84 | 2923.48 | 23.14% | 3599.9733
1.3 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 791.58 | 13.08 | 10353.8664 | 23.14% | 12749.7511
1.4 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 274.12 | 7.99 | 2190.2188 | 23.14% | 2697.0354
1.5 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 89 | 74.46 | 6626.94 | 23.14% | 8160.4139
1.6 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 12.81 | 572.71 | 7336.4151 | 23.14% | 9034.0616
1.7 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 12.37 | 548.2 | 6781.234 | 23.14% | 8350.4115
1.8 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 328.94 | 93.63 | 30798.6522 | 23.14% | 37925.4603
1.9 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 740.12 | 4,87 | #VALUE! | 23.14% | #VALUE!
1.10 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 370.06 | 38.6 | 14284.316 | 23.14% | 17589.7067
1.11 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 370.06 | 3.11 | 1150.8866 | 23.14% | 1417.2018
1.12 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 370.06 | 23.31 | 8626.0986 | 23.14% | 10622.1778
1.13 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 398.75 | 29,35 | #VALUE! | 23.14% | #VALUE!
1.14 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 227 | 16.08 | 3650.16 | 23.14% | 4494.807
|  | TOTAL FINAL | [5 empty] | #VALUE!
__________________________________
LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 209647/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL
DATA | 2023-05-15
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 4 Mês | TOTAL
1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 907.5615 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 453.7808 | 453.7808 | 0 | 0 | 907.5615
2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3599.9733 | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 1079.992 | 1439.9893 | 1079.992 | 0 | 3599.9733
3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 12749.7511 | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 3824.9253 | 5099.9004 | 3824.9253 | 0 | 12749.7511
4 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | 2697.0354 | 10% | 50% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 269.7035 | 1348.5177 | 1078.8142 | 0 | 2697.0354
5 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | 8160.4139 | 10% | 40% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 816.0414 | 3264.1656 | 4080.207 | 0 | 8160.4139
6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | 9034.0616 | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 2710.2185 | 3613.6246 | 2710.2185 | 0 | 9034.0616
7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 8350.4115 | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  |  | 2505.1235 | 3340.1646 | 2505.1235 | 0 | 8350.4115
8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 37925.4603 | 20% | 40% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 7585.0921 | 15170.1841 | 15170.1841 | 0 | 37925.4603
9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | #VALUE! | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 17589.7067 | 0% | 35% | 40% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 6156.3974 | 7035.8827 | 4397.4267 | 17589.7067
11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 1417.2018 | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 425.1605 | 992.0412 | 1417.2018
12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | 10622.1778 | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 4248.8711 | 6373.3067 | 10622.1778
13 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | #VALUE! | 0% | 10% | 30% | 60% | 100%
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 4494.807 | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1797.9228 | 2696.8842 | 4494.807
TOTAL DO ORÇAMENTO = |  |  | #VALUE!
TOTAL SIMPLES (R$)= |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO (R$) = |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PORCENTAGEM SIMPLES = |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PORCENTAGEM ACUMULADA= |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
________________________________
LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 209647/D