## faixas_ultima_medição
FAIXA DE % PARA ÚLTIMA MEDIÇÃO (MÍNIMO) |  |  |  |  | REGRA DOS CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO
OBRAS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Última medição não pode ser inferior a 25% do valor contratual (desde 2020).
VALORES DOS CONTRATOS |  | % | ÚLTIMA MEDIÇÃO (VALOR MÍNIMO)
INICIAL | FINAL |  | INICIAL | FINAL
0 | 150000 | 15% | 0 | 22500
150001 | 300000 | 13% | 19500.13 | 39000
300001 | 500000 | 12% | 36000.12 | 60000
500001 | 1000000 | 10% | 50000.1 | 100000
1000001 | 1500000 | 9% | 90000.09 | 135000
1500001 | 2000000 | 8% | 120000.08 | 160000
2000001 | 2500000 | 7% | 140000.07 | 175000
2500001 | 3000000 | 6% | 150000.06 | 180000
3000001 | 3500000 | 5% | 150000.05 | 175000
3500001 | 4000000 | 5% | 175000.05 | 200000
4000001 | 4500000 | 5% | 200000.05 | 225000
4500001 | 5000000 | 5% | 225000.05 | 250000
5000001 | 5500000 | 5% | 250000.05 | 275000
5500001 | 6000000 | 5% | 275000.05 | 300000
6000001 | 6500000 | 5% | 300000.05 | 325000
6500001 | 7000000 | 5% | 325000.05 | 350000
7000001 | 7500000 | 5% | 350000.05 | 375000
7500001 | 8000000 | 5% | 375000.05 | 400000
Acima de R$ 3,00 milhões será de 5,0% o percentual mínimo para última medição.
Para a conclusão da medição final do contrato, TODOS OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deverão estar 100% APROVADOS pela fiscalização municipal e pela Supervisão do Paranacidade (preferencialmente até a penúltima medição).

## Cronograma_Empresa
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 54 | Data da Proposta |  | Nº dias para início Obra |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  |  |  | Prazo do Projeto | [5 empty] | Valor Total da Proposta da Empresa | 0 | 0%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2026-08-05 | Dias | 30 | Data | 2026-09-14 | Sigla | SFM |  |  | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS
Quantidade: | 18682.1 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 0 | 0%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ | Controle | OK
ITEM |  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Início |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 2026-12-16 | 2027-01-16 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2026-10-14 | 2026-11-14 | 2026-12-15 | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 2027-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0.2 | 3.9 | 26.9 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 36.1 | 14.5 | 14.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 0 | 0%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1F | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2F | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3F | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4F | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5F | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6F | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7F | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8F | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9F | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10F | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11F | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
F | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE - CNPJ: 99.999.999/0001-99
Rresentante da Empresa: |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: | [6 empty] | Assinatura: |  |  |  |  | data:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D | [11 empty] | 2026-08-05
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha

## Grandes_Itens_Empresa
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 54
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOTE nº | 1
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE |  | CNPJ | 99.999.999/0001-99
Representante Legal: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | Data da Proposta: | 2026-08-05
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 0% | 0% |  |  | ATENÇÃO!! O VALOR DEVE SER 100,00%

## Cronograma_Edital
SFM | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  | SAM | 54 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  |  |  | Prazo do Projeto | [5 empty] | Repasse do Concedente | 3000000 | 97.99%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2024-03-30 | Dias | 60 | Data | 2024-06-08 | Sigla | SFM |  |  | nº dias | 180 | Ok o nº de DIAS |  |  |  | Contrapartida do Proponente | 61560.36 | 2.011%
Quantidade: | 18682.1 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 3061560.36 | 100%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ | Controle | OK
ITEM |  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Início |  |  | 2024-06-08 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Data Fim |  |  | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-09-08 | 2024-10-09 | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3370.86 | 0.11% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1129726.9 | 36.9% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0.2 | 3.9 | 26.9 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1817241.51 | 59.36% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75905.14 | 2.48% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 36.1 | 14.5 | 14.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35315.95 | 1.15% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 3061560.36 | 100%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1F | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 3303.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3303.0804 | 0.1079%
1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 67.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.7796 | 0.002214%
2F | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3F | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
4F | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 368634.6308 | 368634.6308 | 369741.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1107010.9034 | 36.16%
4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 7564.4269 | 7564.4269 | 7587.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22715.9966 | 0.742%
5F | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 3561.4026 | 69447.3509 | 479008.6512 | 409561.3003 | 409561.3003 | 409561.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1780701.3055 | 58.16%
5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 73.0804 | 1425.068 | 9829.315 | 8404.247 | 8404.247 | 8404.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36540.2045 | 1.194%
6F | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
7F | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
8F | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74378.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74378.8765 | 2.429%
8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1526.2635 | 0.04985%
9F | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
10F | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
11F | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 12492.7061 | 5017.8459 | 5017.8459 | 4014.2768 | 4014.2768 | 4048.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34605.8341 | 1.13%
11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 256.3518 | 102.9668 | 102.9668 | 82.3734 | 82.3734 | 83.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 710.1159 | 0.02319%
F | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 387991.82 | 443099.8277 | 853768.1389 | 413575.577 | 413575.577 | 487989.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000000 | 97.99%
C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 7961.6387 | 9092.4616 | 17519.4247 | 8486.6205 | 8486.6205 | 10013.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61560.36 | 2.011%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 395953.4587 | 452192.2893 | 871287.5635 | 422062.1975 | 422062.1975 | 498002.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3061560.36 | 100%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.93% | 14.77% | 28.46% | 13.79% | 13.79% | 16.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 3061560.36 | 100%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 12.93% | 27.7% | 56.16% | 69.95% | 83.73% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: | [8 empty] | data:
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - CREA PR-82.120/D | [7 empty] | NILSON ANTONIO FEVERSANI
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

## Grandes_Itens
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 54
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOTE nº | 1
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 | 0.11%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 72743.56 | 1056983.34 | 1129726.9 | 36.9%
5 | REVESTIMENTO | 133220.75 | 1684020.76 | 1817241.51 | 59.36%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 24514.15 | 51390.99 | 75905.14 | 2.48%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 30806.71 | 4509.24 | 35315.95 | 1.15%
|  | 261731.04 | 2799829.32 | 3061560.36 | 100% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 8.549% | 91.45% |  |  | OK
Experiência : |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  | 2413.72 | TON | 1210
|  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07
Exemplos de Experiência:
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)
Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.5 | [7 empty] | IMPOSTOS | ISS = | 0.5
| PIS = | 0.65 | [8 empty] | PIS = | 0.65
| COFINS = | 3 | [8 empty] | COFINS = | 3
| CPRB = | 0 | [8 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = | 4.15 | [8 empty] | TOTAL = | 4.15
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS | [7 empty] | TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 3.45 |  | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. |  | 4.01 | 3.45 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.567 | 3.388
RISCOS | 0.97 | 0.85 |  |  |  | 0.56 | 0.85 |  |  | RISCOS | 0.5 | 0.8
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.48 |  |  |  | 0.4 | 0.48 |  |  | SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.5
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 0.85 |  |  |  | 1.11 | 0.85 |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.1 | 0.8
LUCRO | 8.69 | 5.11 |  |  |  | 7.3 | 5.11 |  |  | LUCRO | 7.52 | 5
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22.0902 | 15.278 | [7 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 18.4752 | 14.9993
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 22.09% | [8 empty] | BDI (OBRA) | 18.48%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15%
Preencher as células em "verde".
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 2.5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 20 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 0.5 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## DMT
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  | SAM: | 54
Projeto | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  | Lote: | 1
Local: | RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO
|  |  | Comercial |  | Local
Destinos | Materiais | Origem | Pav. | N/pav. | Pav. | N/pav.
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) |  |  | 18
| Areia | Areal - |  |  | 25 |  | areal
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- |  |  | 31 |  | pedreira
| Brita Graduada | Pedreira- |  |  | 31.4 |  | pedreira
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 35 |  | pedreira
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- |  |  | 36 |  | pedreira
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- |  |  | 21 |  | pedreira
| Rachão / Pedra de Mão | Pedreira- |  |  | 37 |  | pedreira
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- |  |  | 38 |  | pedreira
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- |  |  | 39 |  | pedreira
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- |  |  | 40 |  | pedreira
| Cal hidratada / virgem | (7) | 400 |  |  |  | Origem da Fábrica
| CAP-50/70 | (4) | 510 |  |  |  | CAP
| Cimento Portland | (5) | 450 |  |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) |  |  | 27
| Concreto Usinado | (2) |  |  | 22
| EAI / CM-30 | (4) | 560 |  |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | 540 |  |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | 480
| Massa brita graduada | Usina de solos |  |  | 23 |  | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos |  |  | 26
| Massa a quente | Usina de asfalto |  |  | 31.4 |  | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora |  |  | 4
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora |  |  | 3
| Solo argiloso | (2) |  |  | 17
| Tijolos | (2) |  |  | 28
| Trilhos/chapas | (3)
| Fincadinha de concreto | (2) |  |  | 16
| Lajotas de Concreto | (2) |  |  | 29
| Meio-fio | (2) |  |  | 28
| Paver ou Bloket | (2) |  |  | 32
| Tubo | (1) |  |  | 24 |  | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal |  |  | 27
| Brita | Pedreira |  |  | 33
| Cimento Portland | (5) | 452 |  |  |  |  | Dados do Revestimento do Projeto
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- |  |  | 245 |  |  | Densidade do CBUQ | 2.4 | t/m3
| Brita | Pedreira- |  |  | 0.2 |  |  | Teor de CAP | 5.5%
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 0.2
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | 465 |  |  |  |  | Densidade do PMQ |  | t/m3
| Cal hidratada CH-1 | (7) | 475 |  |  |  |  | Teor do CAP - PMQ
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | 520 |  |  |  | Emulsão
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal |  |  | 27
| Brita | Pedreira |  |  | 33
| Solo (solo cimento) | Saibreira |  |  | 14
| Cimento Portland | (5) | 453
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) | Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucária
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO.

## DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL | [5 empty] | SAM | 54
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO | [6 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
| Fonte do Recurso: | SFM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 6 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 3061560.36 |  | Valor total Mão de Obra: | 261731.04 |  | Valor total dos Materiais: | 2799829.32
[6 empty] | 8.549% |  |  | 91.45%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | NÃO
| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
| TOTAL: | 180 | 3061560.36 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Etapa 1 - Inicío | 30 | 395953.4587 | INSTALAÇÃO DE PLACA VISUAL (PLACA DA OBRA) | [5 empty] | Etapa 1 - Inicío | 395953.4587 | 0
2 | Etapa 2 | 30 | 452192.2893 | LIMPEZA DO TRECHO, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | [5 empty] | Etapa 2 | 452192.2893 | 0
3 | Etapa 3 | 30 | 871287.5635 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | [5 empty] | Etapa 3 | 871287.5635 | 0
4 | Etapa 4 | 30 | 422062.1975 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO DE TODO O TRECHO | [5 empty] | Etapa 4 | 422062.1975 | 0
5 | Etapa 5 | 30 | 422062.1975 | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ | [5 empty] | Etapa 5 | 422062.1975 | 0
6 | Etapa 6 | 30 | 498002.6534 | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [5 empty] | Etapa 6 | 498002.6534 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Os nomes das ETAPAS e dos DESCRITIVOS são registrados na pasta da GLOBAL, no final da planilha.

## Dados_Obra
DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Município: | BOM SUCESSO DO SUL | [8 empty] | SAM : | 54
Nome do Prefeito(a): | NILSON ANTONIO FEVERSANI | [8 empty] | LOTE: | 1
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [8 empty] | Fonte do Recurso: | SFM | 2 | [9 empty] | 1 | PAM
Local da Obra : | RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO | [20 empty] | 2 | SFM
Nome do Projetista: | FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-82.120/D | [10 empty] | 3 | OUTROS
|  | Prazo de Execução do Projeto (dias): | 180 | dias (mínimo de 180 dias).
Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
|  | ok | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:
|  | ok | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
[10 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07 |  | <<<= DIGITAR A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE
Versão da planilha: v08 de 23/01/2024 - 14:59h
Preencher as células em "verde".
DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO | [16 empty] | Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [8 empty] | CNPJ: | 99.999.999/0001-99 |  |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | 2
Representante Empresa: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | [8 empty] | Data da Proposta: | 2026-08-05 |  |  |  |  | Nº de Dias para início da obra | 30
Resp. Téc. Empresa: | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA PR-999.999/D
Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. | [17 empty] | SIM
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. | [17 empty] | NÃO
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

## Cartilha_GLOBAL_PAV
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
x
x
x
x
Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "U"
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS: | 15.28% | marcar "1" na coluna "U" para usar o BDI de Material
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS: | 22.09% | marcar "0" na coluna "U" para usar o BDI de Serviços
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [18 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO | [14 empty] | ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 54 | [12 empty] | SAM | 54 |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15% | [10 empty] | Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  |  |  |  | SAM | 54
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 18.48% | [10 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | LOTE | 1
| Local da Obra : | RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [14 empty] | Local Obra : | RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO | [19 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Set/23: | 1.0007
| Fonte do Recurso: | SFM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [10 empty] | Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens" | Nº Etapas | [19 empty] | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [5 empty] | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL | [6 empty] | IMPRIMIR/FILTROS |  |  |  | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS no REVESTIMENTO | 3061560.36 | 0 |  |  | 6 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
SEQ | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha |  | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS |  | TOTAL % Quantid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 | 3370.86 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.83 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 831000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 830000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606600A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606700A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 512000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 512050 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  |  |  | 2.54 |  | 2.54 | 3.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAI-022B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  |  |  | 1.67 |  | 1.67 | 2.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAI-022C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  |  |  | 2.08 |  | 2.08 | 2.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAI-022D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito |  |  |  | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAI-022A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600310A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 800900A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 801100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600510A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3370.86 | un | 1 | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 3370.86 | 0 | COMPOSIÇÃO 00051 |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3003.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO 11398 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS |  |  |  | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 110.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO 02555 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 841000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 840000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100981 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97623A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97624A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606500A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400500A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 401200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 401000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 401950 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.78 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511130A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18.02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 501000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101114 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101119 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 430210 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 02.105.000040.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 431010 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 411000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 420200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 404000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas |  |  | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.34 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  |  | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  |  | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  |  | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 151.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro |  |  | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600310C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 630300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 630400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 630500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 630600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 630800 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.88 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 631000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 631200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 631500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 79.266 | 155.74 | 715.05 | 950.056 | 1159.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 79.5758 | 155.74 | 638.66 | 873.9758 | 1067.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 77.3041 | 155.74 | 539.41 | 772.4541 | 943.09 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 77.6139 | 155.74 | 486.68 | 720.0339 | 879.09 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  | 14.488 | 39.58 | 189.42 | 243.488 | 297.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860017 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  | 24.0431 | 47.5 | 209.43 | 280.9731 | 343.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 860023 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  | 79.266 | 53.97 | 231.37 | 364.606 | 445.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 861030 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 601200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 601200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97623C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97624C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606500C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606700D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606600D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 602000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603300C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  | 114.2963 | 153 | 142.81 | 410.1063 | 500.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.1 | 35.882 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.51 | 15.0093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 143.87 | 74.97 | 294.926 | 360.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603700B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.99 | 62.48 | 192.875 | 235.48 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603800B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000N |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1699.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1699.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603500B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  | 202.0801 | 204.92 | 317.9 | 724.9001 | 885.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 604000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.434 | 155.7279 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.575 | 46.3522 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  | 201.9409 | 204.92 | 262.17 | 669.0309 | 816.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 604100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.425 | 152.4985 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.68 | 49.4424 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  | 16.3957 | 39.28 | 70.4 | 126.0757 | 153.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 640000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.507 | 14.921 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro |  |  | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000O |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  | 139.4592 | 31.53 | 350.32 | 521.3092 | 636.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.189 | 67.817 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.672 | 19.777 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  | 143.2284 | 229.34 | 211.04 | 583.6084 | 712.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.2 | 71.764 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 165.4028 | 229.34 | 244.86 | 639.6028 | 780.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.27 | 96.8814 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.96 | 28.2528 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 185.7842 | 229.34 | 276.61 | 691.7342 | 844.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605300B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.33 | 118.4106 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.921 | 27.105 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 193.7213 | 229.34 | 284.12 | 707.1813 | 863.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605400B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.344 | 123.4341 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  | 204.4655 | 229.34 | 305.52 | 739.3255 | 902.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.386 | 138.5045 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.873 | 25.6924 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  | 212.106 | 229.34 | 317.32 | 758.766 | 926.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.41 | 147.1162 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.84 | 24.7212 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  | 218.8409 | 229.34 | 327.75 | 775.9309 | 947.33 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605700 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.43 | 154.2926 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.825 | 24.2797 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  | 220.635 | 229.34 | 330.53 | 780.505 | 952.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605800 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.435 | 156.0867 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.825 | 24.2797 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  | 235.4576 | 229.34 | 353.47 | 818.2676 | 999.02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605900 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.48 | 172.2336 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.78 | 22.9554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  | 246.0569 | 229.34 | 369.87 | 845.2669 | 1031.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.512 | 183.7158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.75 | 22.0725 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  | 27.2425 | 21.08 | 229.64 | 277.9625 | 339.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 622000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0424 | 15.214 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.1507 | 4.4351 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.1743 | 6.3233 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  | 38.9618 | 119.51 | 519.68 | 678.1518 | 827.96 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0636 | 22.821 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.2261 | 6.6541 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.2615 | 9.4867 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  | 80.6828 | 119.51 | 552.46 | 752.6528 | 918.91 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.1154 | 41.4078 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.4105 | 12.081 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.7496 | 27.194 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  | 109.4821 | 119.51 | 574.94 | 803.9321 | 981.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.1566 | 56.1912 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.557 | 16.3925 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.0171 | 36.8984 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  | 138.2813 | 119.51 | 882.87 | 1140.6613 | 1392.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.1978 | 70.9746 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.7035 | 20.704 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.2846 | 46.6027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  | 133.1498 | 119.51 | 918.8 | 1171.4598 | 1430.24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.2424 | 86.978 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.8618 | 25.3628 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.5736 | 20.8091 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  | 200.5318 | 119.51 | 1271.15 | 1591.1918 | 1942.69 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.2869 | 102.9455 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.8625 | 67.5678 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  | 300.9241 | 153 | 1830.79 | 2284.7141 | 2789.41 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.4305 | 154.472 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.5308 | 45.0514 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.7951 | 101.4006 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  | 406.3343 | 153 | 2394.11 | 2953.4443 | 3605.86 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.5813 | 208.5821 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.067 | 60.8318 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.7742 | 136.9204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  | 815.8661 | 219.99 | 4362.66 | 5398.5161 | 6591.05 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.1672 | 418.8147 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 4.1502 | 122.1404 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 7.5779 | 274.9111 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  | 1568.4679 | 320.48 | 7887.29 | 9776.2379 | 11935.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 2.2439 | 805.1562 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 7.9786 | 234.8102 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 14.5681 | 528.5015 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  | 200.1475 | 119.51 | 882.87 | 1202.5275 | 1468.17 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.2863 | 102.7302 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.0182 | 29.9656 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.8593 | 67.4517 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  | 290.2637 | 239.02 | 2542.3 | 3071.5837 | 3750.1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.4153 | 149.0179 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.4763 | 43.4475 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.6958 | 97.7982 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  | 435.5383 | 186.5 | 2564.64 | 3186.6783 | 3890.62 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620700 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0,6231 | 223.5807 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2,2155 | 65.2022 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 4.0453 | 146.7554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  | 572.6728 | 186.5 | 3317.77 | 4076.9428 | 4977.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620800 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.8193 | 293.9812 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.9131 | 85.7325 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 5.3189 | 192.9591 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  | 1125.6566 | 270.23 | 5922.07 | 7317.9566 | 8934.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620900 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.6104 | 577.8437 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 5.7261 | 168.5191 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 10.4552 | 379.2937 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  | 2153.5778 | 387.47 | 10646.53 | 13187.5778 | 16100.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 621000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 3.081 | 1105.5244 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 10.9549 | 322.4027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 20.0025 | 725.6507 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  | 262.0166 | 119.51 | 882.87 | 1264.3966 | 1543.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.3748 | 134.4857 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.333 | 39.2302 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.434 | 88.3007 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  | 0 | 379.959 | 358.53 | 3813.45 | 4551.939 | 5557.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 620200C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.5436 | 195.0546 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.9327 | 56.8794 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.529 | 128.0251 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  | 570.1627 | 219.99 | 3298.48 | 4088.6327 | 4991.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 621100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.8157 | 292.6895 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.9003 | 85.3558 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 5.2957 | 192.1174 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  | 739.1157 | 219.99 | 4241.85 | 5200.9557 | 6349.85 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 621200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.0574 | 379.4163 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 3.7598 | 110.6509 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 6.865 | 249.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  | 1436.1243 | 320.48 | 7484.22 | 9240.8243 | 11282.12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 621300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 2.0546 | 737.2316 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 7.3053 | 214.995 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 13.3386 | 483.8977 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  | 2738.5518 | 454.46 | 13404.71 | 16597.7218 | 20264.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 621400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 3.9179 | 1405.8209 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 13.9305 | 409.9746 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 25.4357 | 922.7563 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 1.8508 | 12.93 | 40.87 | 55.6508 | 67.94 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 607500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0013 | 0.041041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 2.9582 | 16.28 | 54.36 | 73.5982 | 89.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 607600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.002 | 0.06314 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 4.12 | 31.18 | 50.72 | 86.02 | 105.02 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610400A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 8.2882 | 31.18 | 110.9 | 150.3682 | 183.58 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610400B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 12.4204 | 49.73 | 100.18 | 162.3304 | 198.19 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 16.5526 | 49.73 | 115.6 | 181.8826 | 222.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 20.6848 | 74.6 | 206.32 | 301.6048 | 368.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610800A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 4.12 | 31.18 | 99.81 | 135.11 | 164.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610400C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 8.2882 | 49.73 | 169.62 | 227.6382 | 277.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 12.4204 | 49.73 | 245.87 | 308.0204 | 376.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 16.5526 | 74.6 | 301.82 | 392.9726 | 479.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610800B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 20.6848 | 74.6 | 401.46 | 496.7448 | 606.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610800A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 25.7851 | 89.85 | 573.06 | 688.6951 | 840.83 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.021 | 0.66297 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 30.8854 | 89.85 | 659.68 | 780.4154 | 952.81 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0252 | 0.79556 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 44.2416 | 119.8 | 845.97 | 1010.0116 | 1233.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0336 | 1.0608 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 51.039 | 179.71 | 1364.6 | 1595.349 | 1947.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611400A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.042 | 1.3259 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 62.078 | 179.71 | 1717.3 | 1959.088 | 2391.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611400B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0479 | 1.5122 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 66.0608 | 359.42 | 2408.83 | 2834.3108 | 3460.41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611600A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0504 | 1.5911 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 5.4529 | 31.18 | 110.9 | 147.5329 | 180.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 8.2882 | 49.73 | 276.98 | 334.9982 | 409 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 12.4204 | 49.73 | 283.53 | 345.6804 | 422.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 16.5526 | 74.6 | 444.08 | 535.2326 | 653.47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610800A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 20.6848 | 74.6 | 454.59 | 549.8748 | 671.34 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610800 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 25.7851 | 89.85 | 796.51 | 912.1451 | 1113.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.021 | 0.66297 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 30.8854 | 89.85 | 836 | 956.7354 | 1168.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0252 | 0.79556 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 44.2416 | 119.8 | 961.34 | 1125.3816 | 1373.98 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0336 | 1.0608 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 51.039 | 179.71 | 1595.47 | 1826.219 | 2229.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.042 | 1.3259 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 62.078 | 179.71 | 2007.84 | 2249.628 | 2746.57 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611400C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0479 | 1.5122 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 66.0608 | 359.42 | 2800.26 | 3225.7408 | 3938.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0504 | 1.5911 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 20.3707 | 33.35 | 180.31 | 234.0307 | 285.73 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0839 | 2.6487 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.1349 | 5.1249 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 27.2244 | 53.35 | 292.54 | 373.1144 | 455.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610700A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.1054 | 3.3275 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.1711 | 6.5001 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 32.3122 | 53.35 | 383.04 | 468.7022 | 572.24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610700 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.1269 | 4.0062 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.2073 | 7.8753 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 48.4226 | 80.02 | 303.73 | 432.1726 | 527.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610900A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.1727 | 5.4521 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.2877 | 10.9297 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 62.0342 | 80.02 | 619.54 | 761.5942 | 929.83 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 610900 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.2184 | 6.8949 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.3681 | 13.9841 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 77.4381 | 109.07 | 904.95 | 1091.4581 | 1332.56 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.2764 | 8.7259 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.4663 | 17.7147 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 93.4023 | 109.07 | 1078.13 | 1280.6023 | 1563.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.3343 | 10.5539 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.5644 | 21.4416 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 131.0798 | 145.43 | 1288.34 | 1564.8498 | 1910.53 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.463 | 14.6169 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.784 | 29.7842 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 179.7396 | 218.15 | 2063.24 | 2461.1296 | 3004.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.6783 | 21.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.1619 | 44.1406 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 243.5365 | 218.15 | 2596.51 | 3058.1965 | 3733.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611500A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.9748 | 30.7744 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 2.2538 | 85.6219 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 279.3323 | 469.79 | 3547.02 | 4296.1423 | 5245.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 611700 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 1.1047 | 34.8754 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.9251 | 73.1345 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  | 105.2267 | 1071.91 | 1937.38 | 3114.5167 | 3802.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSA120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.11541 | 41.4116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.62209 | 18.3081 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  | 124.1561 | 1273.33 | 2301.44 | 3698.9261 | 4516.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSA150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.13261 | 47.5824 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.73198 | 21.5422 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  | 155.477 | 1608.89 | 2907.93 | 4672.297 | 5704.41 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSA200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.16108 | 57.7994 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.91384 | 26.8942 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  | 187.4817 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.6117 | 6895.17 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSA250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.19012 | 68.2196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.0996 | 32.3605 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 247.4681 | 396.1 | 715.92 | 1359.4881 | 1659.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSM120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.43266 | 155.2471 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.27 | 37.3752 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.5118 | 54.8458 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 308.7769 | 463.12 | 837.06 | 1608.9569 | 1964.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSM150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.54156 | 194.3226 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.5739 | 46.3199 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.8781 | 68.1344 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 409.1003 | 572.99 | 1035.62 | 2017.7103 | 2463.42 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSM200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.71976 | 258.2643 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.0712 | 60.9566 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.4775 | 89.8795 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 511.2817 | 684.66 | 1237.45 | 2433.3917 | 2970.93 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSM250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.90126 | 323.3901 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.5778 | 75.8644 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.088 | 112.0272 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  | 117.2316 | 632.13 | 1142.53 | 1891.8916 | 2309.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSC120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.20478 | 73.4792 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.60275 | 17.7389 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.71706 | 26.0135 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  | 146.9571 | 763.44 | 1379.85 | 2290.2471 | 2796.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSC150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.25758 | 92.4249 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.75011 | 22.0757 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.89466 | 32.4565 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  | 195.261 | 835.39 | 1509.89 | 2540.541 | 3101.75 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSC200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.34338 | 123.2116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.98957 | 29.123 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.1833 | 42.9263 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  | 243.5649 | 1015.57 | 1835.56 | 3094.6949 | 3778.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLSC250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.42918 | 153.9984 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.229 | 36.1704 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.4719 | 53.3961 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  | 193.1733 | 936.39 | 1692.45 | 2822.0133 | 3445.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDA120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.20477 | 73.4744 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1293 | 33.2354 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  | 227.4496 | 1040.91 | 1881.36 | 3149.7196 | 3845.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDA150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.23381 | 83.8971 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.3249 | 38.9926 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  | 284.1373 | 1213.78 | 2193.79 | 3691.7073 | 4507.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDA200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.28185 | 101.1347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.6485 | 48.5141 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  | 342.1434 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.3034 | 5184.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDA250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.33101 | 118.7732 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.9795 | 58.2571 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 470.1894 | 765.09 | 1382.83 | 2618.1094 | 3196.45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDM120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.82205 | 294.9694 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.4129 | 71.0129 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.8725 | 104.207 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 586.6761 | 892.43 | 1612.99 | 3092.0961 | 3775.14 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDM150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.029 | 369.2129 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.9904 | 88.0078 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.5684 | 129.4554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 777.2907 | 1101.17 | 1990.28 | 3868.7407 | 4723.35 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDM200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.3675 | 490.7021 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 3.9354 | 115.8175 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 4.7073 | 170.771 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 971.4352 | 1313.34 | 2373.75 | 4658.5252 | 5687.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDM250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.7124 | 614.4412 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 4.8978 | 144.1423 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 5.8672 | 212.8517 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  | 222.74 | 1213.55 | 2193.39 | 3629.68 | 4431.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDC120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.38908 | 139.6104 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1452 | 33.704 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3624 | 49.4257 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  | 279.2184 | 1463.03 | 2644.29 | 4386.5384 | 5355.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDC150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.4894 | 175.6072 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.4252 | 41.9439 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.6999 | 61.6673 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  | 370.9958 | 1599.73 | 2891.37 | 4862.0958 | 5936.13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDC200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.65242 | 234.1021 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.8802 | 55.3338 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.2482 | 81.56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  | 462.7732 | 1942.08 | 3510.15 | 5915.0032 | 7221.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | BLDC250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.81544 | 292.5969 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.3352 | 68.7237 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.7965 | 101.4527 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  | 64.9148 | 527.6 | 953.58 | 1546.0948 | 1887.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLA040 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.099454 | 35.686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.36185 | 10.6492 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.30858 | 11.1945 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  | 96.2776 | 848.09 | 1532.84 | 2477.2076 | 3024.42 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLA060 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.14735 | 52.8722 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.5282 | 15.5448 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.43354 | 15.7279 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  | 175.019 | 1400.66 | 2531.57 | 4107.249 | 5014.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLA080 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.25614 | 91.9073 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.95694 | 28.1628 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.70038 | 25.4085 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  | 228.386 | 1881.65 | 3400.91 | 5510.946 | 6728.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLA100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.3311 | 118.8035 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.2542 | 36.9106 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.89487 | 32.4642 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  | 314.5713 | 2605.92 | 4709.97 | 7630.4613 | 9316.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLA120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.4525 | 162.3667 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.7334 | 51.015 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.215 | 44.0783 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  | 76.4128 | 153.14 | 276.8 | 506.3528 | 618.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLM040 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.13203 | 47.3746 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.40194 | 11.8291 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.47437 | 17.2092 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  | 117.1832 | 234.56 | 423.96 | 775.7032 | 947.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLM060 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.20445 | 73.3598 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.60405 | 17.7773 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.71796 | 26.0461 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  | 218.5565 | 411.2 | 743.22 | 1372.9765 | 1676.27 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLM080 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.38328 | 137.5282 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1143 | 32.7941 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3296 | 48.2343 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  | 321.387 | 567.7 | 1026.07 | 1915.157 | 2338.22 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLM100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.56408 | 202.404 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.6356 | 48.1369 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.9529 | 70.8461 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  | 444.2862 | 777.04 | 1404.43 | 2625.7562 | 3205.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLM120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.7793 | 279.6281 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.2642 | 66.6347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.702 | 98.0234 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  | 78.7908 | 305.18 | 551.59 | 935.5608 | 1142.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC040 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.13625 | 48.8902 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.41373 | 12.176 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.48858 | 17.7246 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  | 120.9735 | 482 | 871.18 | 1474.1535 | 1799.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC060 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.21118 | 75.7756 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.62284 | 18.3302 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.74061 | 26.8677 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  | 218.5565 | 830.87 | 1501.72 | 2551.1465 | 3114.69 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC080 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.38328 | 137.5282 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1143 | 32.7941 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3296 | 48.2343 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  | 321.387 | 1209.78 | 2186.58 | 3717.747 | 4539 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.56408 | 202.404 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.6356 | 48.1369 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.9529 | 70.8461 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  | 444.2862 | 1668.62 | 3015.87 | 5128.7762 | 6261.72 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.7793 | 279.6281 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.2642 | 66.6347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.702 | 98.0234 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  | 689.3281 | 2514.6 | 4544.93 | 7748.8581 | 9460.58 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.2096 | 434.0369 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 3.5098 | 103.2928 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 4.1898 | 151.9984 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  | 1087.1065 | 3972.04 | 7179.1 | 12238.2465 | 14941.68 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CLC200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.9088 | 684.9081 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 5.528 | 162.6884 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 6.6021 | 239.5101 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 225.2782 | 755.23 | 1365.01 | 2345.5182 | 2863.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVAH80 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.35276 | 126.5781 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1888 | 34.9868 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 253.491 | 836.73 | 1512.31 | 2602.531 | 3177.43 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVAH100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.38489 | 138.1075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.35 | 39.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.1766 | 42.6847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 294.957 | 959.35 | 1733.94 | 2988.247 | 3648.35 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVAH130 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.43281 | 155.3017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.5798 | 46.4934 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.2654 | 45.9062 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 321.1155 | 1037.2 | 1874.66 | 3232.9755 | 3947.14 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVAH150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.46256 | 165.9743 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.7264 | 50.8077 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3209 | 47.9196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 359.3632 | 1156.5 | 2090.26 | 3606.1232 | 4402.72 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVAH180 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.50537 | 181.3385 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.9364 | 56.9885 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3875 | 50.3357 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 220.3745 | 482.1 | 871.34 | 1573.8145 | 1921.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVMH80 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.3825 | 137.2486 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1484 | 33.7968 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3598 | 49.329 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 248.2421 | 514.68 | 930.24 | 1693.1621 | 2067.18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVMH100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.432 | 155.0102 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.2865 | 37.8626 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.5263 | 55.3693 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 289.1146 | 562.65 | 1016.95 | 1868.7146 | 2281.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVMH130 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.5046 | 181.0606 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.4891 | 43.8257 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.7705 | 64.2284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 366.8296 | 643.01 | 1162.17 | 2172.0096 | 2651.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVMH150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.6411 | 230.0395 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.8841 | 55.4476 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.2422 | 81.3425 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 460.721 | 738.74 | 1335.21 | 2534.671 | 3094.58 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVMH180 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.80658 | 289.417 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.3576 | 69.3842 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.8094 | 101.9198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 220.3745 | 1049.02 | 1896 | 3165.3945 | 3864.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH80 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.3825 | 137.2486 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.1484 | 33.7968 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.3598 | 49.329 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 248.2421 | 1162.58 | 2101.25 | 3512.0721 | 4287.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.432 | 155.0102 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.2865 | 37.8626 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.5263 | 55.3693 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 289.1146 | 1329.5 | 2402.95 | 4021.5646 | 4909.93 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH130 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.5046 | 181.0606 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.4891 | 43.8257 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.7705 | 64.2284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 366.8296 | 1615.42 | 2919.74 | 4901.9896 | 5984.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.6411 | 230.0395 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.8841 | 55.4476 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.2422 | 81.3425 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 460.721 | 1961.76 | 3545.72 | 5968.201 | 7286.58 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH180 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.80658 | 289.417 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.3576 | 69.3842 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.8094 | 101.9198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  | 512.9228 | 2154.05 | 3893.25 | 6560.2228 | 8009.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.89754 | 322.0542 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 2.6274 | 77.3252 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.1298 | 113.5433 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 638.1651 | 2628.85 | 4751.41 | 8018.4251 | 9789.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PVCH250 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.118 | 401.1491 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 3.261 | 95.9713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.8879 | 141.0446 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  | 63.3524 | 253.09 | 457.45 | 773.8924 | 944.85 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | VIGA080 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.11253 | 40.378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.31406 | 9.2428 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.37851 | 13.7316 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  | 68.9259 | 285.76 | 516.48 | 871.1659 | 1063.61 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | VIGA100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.12243 | 43.9303 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.34169 | 10.056 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.41181 | 14.9396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  | 74.4995 | 324.47 | 586.45 | 985.4195 | 1203.1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | VIGA120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.13233 | 47.4827 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.36932 | 10.8691 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.44511 | 16.1477 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  | 289.0822 | 347.43 | 627.95 | 1264.4622 | 1543.78 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.38417 | 137.8479 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.5544 | 45.7448 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.9078 | 105.4895 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  | 357.124 | 421.69 | 762.18 | 1540.994 | 1881.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.47295 | 169.7039 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.9179 | 56.4438 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 3.6103 | 130.9763 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  | 572.0943 | 660.44 | 1193.69 | 2426.2243 | 2962.18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.75196 | 269.8183 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 3.0644 | 90.1847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 5.8463 | 212.0913 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  | 830.1083 | 943.66 | 1705.59 | 3479.3583 | 4247.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.089 | 390.7586 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 4.4435 | 130.7716 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 8.5059 | 308.5781 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  | 1128.5086 | 1270.99 | 2297.2 | 4696.6986 | 5734.2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 1.474 | 528.9043 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 6.0317 | 177.5123 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 11.6349 | 422.092 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  | 1867.7169 | 2062.24 | 3727.33 | 7657.2869 | 9348.78 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | DISSIPM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 2.4197 | 868.226 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 9.9547 | 292.9656 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 19.4753 | 706.5253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE001 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE002 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE003 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE004 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE005 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE006 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE007 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE008 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE009 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | EEEE010 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 72743.56 | 1056983.34 | 1129726.9 | 1129726.9 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE |  | 100% | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.33 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 452010 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400500B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511130B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533500A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.88 | 8.88 | 112.336 | 137.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 |  | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511300A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 |  | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100576A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 450000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 541000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  | 46.2635 | 31.24 | 27.32 | 104.8235 | 127.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 542000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  | 52.4465 | 34.66 | 37.29 | 124.3965 | 151.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 543000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  | 57.0595 | 30.16 | 45.98 | 133.1995 | 162.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 544000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  | 62.899 | 32.76 | 55.4 | 151.059 | 184.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 545000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  | 68.7385 | 35.37 | 64.81 | 168.9185 | 206.23 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 546000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  | 74.2168 | 39.49 | 73.68 | 187.3868 | 228.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 547000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  | 103.7384 | 31.6 | 28.87 | 164.2084 | 200.48 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 542100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  | 109.6903 | 31.6 | 39.6 | 180.8903 | 220.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 543100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  | 112.5729 | 24.69 | 48.96 | 186.2229 | 227.36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 544100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  | 118.1941 | 24.69 | 59.1 | 201.9841 | 246.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 545100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  | 123.8153 | 24.69 | 69.22 | 217.7253 | 265.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 546100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  | 129.0754 | 24.69 | 78.76 | 232.5254 | 283.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 547100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 530200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-003A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-005A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 530200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 12.06 | 102.23 | 196.7165 | 240.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 516200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | 31.4 | 2.4 | 87.0672 | 14.07 | 117.4 | 218.5372 | 266.81 | m3 | 4234.2 | 17.18 | 249.63 | 266.81 | 72743.56 | 1056983.34 | 1129726.9 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 1129726.9 | 0 | 531000A |  | 100% | 1411 | 1411 | 1412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  | 106.5994 | 14.55 | 170.16 | 291.3094 | 355.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 531120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  | 2.4 | 6.432 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  | 81.4425 | 22.01 | 83.7 | 187.1525 | 228.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 531350 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Bica corrida | 31 | 0.68 | 24.378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  | 81.4425 | 22.01 | 86.99 | 190.4425 | 232.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 531300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Bica corrida | 31 | 0.68 | 24.378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 6.4 | 252.44 | 334.608 | 408.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96398 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 133220.75 | 1684020.76 | 1817241.51 | 1817241.51 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO |  | 100% | 0.2% | 3.9% | 26.9% | 23% | 23% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 | 3778.19 | 0.79 | 0 | 0.79 | 2984.77 | 0 | 2984.77 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 2984.77 | 0 | PAV-089 |  | 100% | 3778.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 21756.01 | 0.62 | 0 | 0.62 | 13488.73 | 0 | 13488.73 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 13488.73 | 0 | 560100A |  | 100% | 0 | 10878 | 10878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 26.11 | 0 | 4925.78 | 4925.78 | 0 | 128612.12 | 128612.12 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 128612.12 | 0 | 589420A |  | 100% | 0 | 13.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 560100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 4786.46 | 5031.3283 | 6142.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589190A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 560400A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 5894.81 | 6077.8562 | 7420.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 18682.1 | 0.43 | 0 | 0.43 | 8033.3 | 0 | 8033.3 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 8033.3 | 0 | 561100A |  | 100% | 0 | 0 | 4670.53 | 4670.53 | 4670.53 | 4670.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 9.34 | 0 | 4925.78 | 4925.78 | 0 | 46006.79 | 46006.79 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 46006.79 | 0 | 589420B |  | 100% | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 535200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 535000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 16 | 0.08 | 1.584 | 31.08 | 119.44 | 152.104 | 185.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 16 | 0.1 | 1.98 | 35.09 | 134.83 | 171.9 | 209.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 16 | 0.12 | 2.376 | 39.09 | 150.2 | 191.666 | 234.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 16 | 0.14 | 2.772 | 36.93 | 141.91 | 181.612 | 221.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 16 | 0.16 | 3.168 | 36.83 | 141.54 | 181.538 | 221.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 16 | 0.2 | 3.96 | 39.96 | 153.53 | 197.45 | 241.07 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534906A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534906B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.68 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101090A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.70685 | 2.81 | 0.35 | 3.8669 | 4.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 562100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0,0025 | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0001 | 0.037832 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589170A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.089 | 2.81 | 0.35 | 4.249 | 5.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 562100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0,0038 | 1.0064 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0002 | 0.075664 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589170B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.7301 | 3.4 | 0.8 | 5.9301 | 7.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 562200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0,0062 | 1.6419 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0002 | 0.075664 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589170C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.3265 | 3.4 | 0.8 | 7.5265 | 9.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 562200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0,0119 | 3.1515 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0004 | 0.15133 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589170D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.54417 | 3.96 | 0.65 | 5.1542 | 6.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 587000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.015 | 0.54417 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.95411 | 5.28 | 1.62 | 7.8541 | 9.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 583100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0263 | 0.95411 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.1065 | 5.28 | 1.62 | 8.0065 | 9.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 583100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0305 | 1.1065 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.335 | 5.28 | 1.62 | 8.235 | 10.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 583100C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0368 | 1.335 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.0303 | 6.51 | 2.08 | 9.6203 | 11.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 584200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0284 | 1.0303 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.2588 | 6.51 | 2.08 | 9.8488 | 12.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 584200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0347 | 1.2588 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.7413 | 6.51 | 2.08 | 10.3313 | 12.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 584200C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.048 | 1.7413 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 79.8116 | 34.21 | 88.6 | 202.6216 | 247.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 564000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 79.8116 | 41.06 | 89.9 | 210.7716 | 257.33 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 564300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4645.19 | 4855.9382 | 5928.61 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928.61
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.25395 | 0.98 | 0.3 | 1.5339 | 1.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 563100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.007 | 0.25395 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 91.7781 | 50.12 | 90.75 | 232.6481 | 284.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 91.7781 | 50.12 | 90.75 | 232.6481 | 284.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 166.6002 | 50.12 | 90.75 | 307.4702 | 375.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.3 | 89.6264 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 166.6002 | 50.12 | 90.75 | 307.4702 | 375.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.3 | 89.6264 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 280.9229 | 50.12 | 90.75 | 421.7929 | 514.97 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.5697 | 150.8737 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0876 | 33.1408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.373 | 92.4711 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 93.67 | 93.21 | 235.3376 | 287.32 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570300A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 76.08 | 89.85 | 214.3876 | 261.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570310A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 131.22 | 160.05 | 366.1507 | 447.03 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570140 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 59.45 | 160.05 | 294.3807 | 359.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570170 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 46.7408 | 93.62 | 96.36 | 236.7208 | 289.01 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.015 | 3.9724 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 46.5603 | 93.62 | 96.36 | 236.5403 | 288.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0143 | 3.7871 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 46.5894 | 93.62 | 96.36 | 236.5694 | 288.83 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0144 | 3.8136 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 46.7408 | 76.04 | 93.01 | 215.7908 | 263.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570210 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.015 | 3.9724 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 72.9832 | 36.89 | 160.05 | 269.9232 | 329.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0949 | 25.1324 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 73.0498 | 36.89 | 160.05 | 269.9898 | 329.63 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.095 | 25.1589 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0143 | 5.41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 36.89 | 160.05 | 271.8207 | 331.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 74.6977 | 36.89 | 160.05 | 271.6377 | 331.64 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1002 | 26.536 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0151 | 5.7126 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton | 2413.72 | 45.04 | 286.49 | 331.53 | 108713.95 | 691506.64 | 800220.59 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 800220.59 | 0 | 570000D |  | 100% | 0 | 0 | 603.43 | 603.43 | 603.43 | 603.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 137.58 | 0 | 5944.87 | 5944.87 | 0 | 817895.21 | 817895.21 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | xx | x | x | x |  | 817895.21 | 0 | 589000K |  | 100% | 0 | 0 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 73.2125 | 36.89 | 160.05 | 270.1525 | 329.83 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0955 | 25.2913 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 73.2416 | 36.89 | 160.05 | 270.1816 | 329.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0956 | 25.3177 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 73.1834 | 36.89 | 160.05 | 270.1234 | 329.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0954 | 25.2648 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 73.2722 | 36.89 | 160.05 | 270.2122 | 329.9 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0957 | 25.3442 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 73.3373 | 36.89 | 160.05 | 270.2773 | 329.98 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0958 | 25.3707 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0145 | 5.4856 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 34.86 | 142.37 | 252.1107 | 307.8 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570400A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000L |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 74.6977 | 34.86 | 142.37 | 251.9277 | 307.58 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570400B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1002 | 26.536 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0151 | 5.7126 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000M |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 34.86 | 142.37 | 251.832 | 307.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570400C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000N |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 73.2707 | 36.89 | 160.05 | 270.2107 | 329.9 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0957 | 25.3442 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 74.5962 | 76.23 | 112.98 | 263.8062 | 322.08 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570360 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 5994.67 | 6143.4562 | 7500.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589040 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 74.5934 | 80.44 | 119.65 | 274.6834 | 335.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570350 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4886.12 | 5096.7394 | 6222.61 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589050 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa |  |  | 264.2688 | 8.3 | 305.6 | 578.1688 | 705.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502615 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa |  |  | 178.5754 | 8.3 | 177.21 | 364.0854 | 444.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502605 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual |  |  | 202.2589 | 19.56 | 222.58 | 444.3989 | 542.57 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 505185 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto |  |  | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 505415 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura |  |  | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 505416 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento |  |  | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 5111000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) |  |  | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.65 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 504840 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras |  |  | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 503110 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência |  |  | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507215 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação |  |  | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507210 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507220 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507225 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 507232 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 504920 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502660 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502680 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502670 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora |  |  | 259.3447 | 12.91 | 317.15 | 589.4047 | 719.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502645 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória |  |  | 259.3447 | 66.85 | 320.09 | 646.2847 | 789.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 502646 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 15.12 | 104.65 | 129.2092 | 157.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97104 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 16.23 | 118.58 | 145.8224 | 178.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97105 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 17.2 | 131.72 | 161.5056 | 197.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97106 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 18.2 | 151.47 | 183.8288 | 224.44 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97107 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 19.18 | 174.3 | 209.212 | 255.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97108 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 20.93 | 192.83 | 231.0652 | 282.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97109 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 19.94 | 215.98 | 243.786 | 297.64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97111 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 18.66 | 186.19 | 214.2892 | 261.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97112 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 18.66 | 186.19 | 215.8624 | 263.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97112 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. |  |  | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97113 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97114 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.12 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97115 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.9 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97116 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.44 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97117 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.76 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97118 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.37 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97119 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.94 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97120 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 |  |  | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96395 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 505000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 381 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 505100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-071 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  | 6.56 | 0 | 6.56 | 8.01 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-077 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 535200B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 17.4397 | 4.16 | 68.59 | 90.1897 | 110.11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810100 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0278 | 9.9752 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0989 | 3.1223 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.1143 | 4.3423 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810050 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 7.0973 | 4.16 | 27.26 | 38.5173 | 47.03 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810200 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0113 | 4.0547 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0403 | 1.2723 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.0466 | 1.7703 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810150 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 5.2617 | 4.16 | 21.38 | 30.8017 | 37.61 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810700 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0084 | 3.0141 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0298 | 0.94079 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.0344 | 1.3069 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810650 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 5.7625 | 4.16 | 20.66 | 30.5825 | 37.34 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810300 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0092 | 3.3011 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0326 | 1.0292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.0377 | 1.4322 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810250D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 12.178 | 4.16 | 42.46 | 58.798 | 71.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0194 | 6.9611 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.0691 | 2.1815 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 0.0799 | 3.0354 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810350 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 16 | 0.0398 | 0.78804 | 10.93 | 10.51 | 22.228 | 27.14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810250E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 16 | 0.0263 | 0.52074 | 7.19 | 6.92 | 14.6307 | 17.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810250F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 16 | 0.0328 | 0.64944 | 8.95 | 8.61 | 18.2094 | 22.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 810250G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) |  |  |  | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAI-004B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606700B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  |  | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606600B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  |  | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100576B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 135.5769 | 229.34 | 199.88 | 564.7969 | 689.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400500C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 601100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 602000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603300A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  | 0.41351 | 11.467 | 9.994 | 21.8745 | 26.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0135 | 4.8441 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.048 | 1.4126 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0555 | 2.0134 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  | 0.49621 | 13.7604 | 11.9928 | 26.2494 | 32.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0162 | 5.8129 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.0576 | 1.6952 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0666 | 2.4161 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  | 0.57891 | 16.0538 | 13.9916 | 30.6243 | 37.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0189 | 6.7817 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.0672 | 1.9777 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0777 | 2.8188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  | 0.66161 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9992 | 42.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0216 | 7.7505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.0768 | 2.2602 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.0888 | 3.2215 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533500B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.88 | 8.88 | 112.336 | 137.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533100C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 533100D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 530200C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-003B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | PAV-005B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 530200D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 31.4 | 2.4 | 87.0672 | 14.07 | 117.4 | 218.5372 | 266.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 531000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 560100C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589420C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 560100D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 4786.46 | 5031.3283 | 6142.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589190B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 560400B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 5894.81 | 6077.8562 | 7420.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 561100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589420D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.20649 | 0.98 | 0.3 | 1.4865 | 1.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 563100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.007 | 0.20649 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589520J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 85.8601 | 50.12 | 90.75 | 226.7301 | 276.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320L |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 85.8601 | 50.12 | 90.75 | 226.7301 | 276.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320M |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 160.4132 | 50.12 | 90.75 | 301.2832 | 367.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.3 | 83.4394 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320N |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 160.4132 | 50.12 | 90.75 | 301.2832 | 367.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.3 | 83.4394 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320O |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 274.5395 | 50.12 | 90.75 | 415.4095 | 507.17 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534300J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.5697 | 150.8737 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0876 | 33.1408 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 2.373 | 86.0877 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589320P |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 93.67 | 93.21 | 235.3376 | 287.32 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570300B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000O |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 76.08 | 89.85 | 214.3876 | 261.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570310B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000P |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000Q |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 34.86 | 142.37 | 251.832 | 307.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570400D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000R |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 72.8377 | 36.89 | 160.05 | 269.7777 | 329.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0944 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000Q |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 72.8668 | 36.89 | 160.05 | 269.8068 | 329.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 570000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 245 | 0.0945 | 25.0264 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 589000Q |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 535200C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 535000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 16 | 0.08 | 1.584 | 35.09 | 134.83 | 171.504 | 209.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 16 | 0.1 | 1.98 | 35.09 | 134.83 | 171.9 | 209.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 16 | 0.12 | 2.376 | 35.09 | 134.83 | 172.296 | 210.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 16 | 0.14 | 2.772 | 35.09 | 134.83 | 172.692 | 210.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 16 | 0.16 | 3.168 | 35.09 | 134.83 | 173.088 | 211.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 16 | 0.2 | 3.96 | 35.09 | 134.83 | 173.88 | 212.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 863000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534906A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534906B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 534908D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101090B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.41 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98509 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98510 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98511 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98516 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98504 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98505 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 800000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | ORÇAR |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 712.11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 624 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000K |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm |  |  | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 834908 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho |  |  | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 834909 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm |  |  | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 119 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 834906 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho |  |  | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 834907 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24514.15 | 51390.99 | 75905.14 | 75905.14 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  | 13.0065 | 21.92 | 76.07 | 110.9965 | 135.52 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 813000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0176 | 6.3152 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.0734 | 2.1602 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.1249 | 4.5311 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  | 13.0065 | 20.5 | 76.07 | 109.5765 | 133.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 814000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.0176 | 6.3152 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.0734 | 2.1602 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 0.1249 | 4.5311 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 600.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 823000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 871000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 870000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 873000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 872000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.42 | m2 | 1248 | 13.38 | 25.04 | 38.42 | 16698.24 | 31249.92 | 47948.16 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 47948.16 | 0 | 822000 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm |  |  |  | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 62.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 822350 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | m2 | 22.57 | 247.53 | 471.3 | 718.83 | 5586.75 | 10637.24 | 16223.99 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 16223.99 | 0 | 820000A |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 821000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 510.13 | un | 23 | 96.92 | 413.21 | 510.13 | 2229.16 | 9503.83 | 11732.99 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 11732.99 | 0 | 821300 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 820000J |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13356.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102102 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14852.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102103 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19022.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102104 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23354.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102105 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29264.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102106 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40792.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102107 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47484.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102108 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102109 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102110 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 735.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100619 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3367.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100620 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3930.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100621 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3015 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100622 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3250.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100623 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100578 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100579 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100580 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 713.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100581 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100582 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 745.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100583 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 824.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100584 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 806.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100585 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 932.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100586 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 179.39 | 533.61 | 713 | 870.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100587 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 968.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100588 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 970.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100589 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1067.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100590 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 960.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100591 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1040.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100592 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1028.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100593 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 303.69 | 650 | 953.69 | 1164.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100594 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1233.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100595 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1416.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100596 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1432.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100597 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1583.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100598 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 638.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100599 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 975.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100601 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1237.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100602 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1914.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100603 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 811.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100604 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1297.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100605 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1991.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100606 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 833.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100607 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1327.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100608 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2033.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100609 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 172 | 528.71 | 700.71 | 855.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100610 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100611 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1356.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100612 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2074.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100613 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1128.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100614 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1414.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100615 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2160.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100616 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1471.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100617 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 |  |  |  | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2251.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100618 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97660 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 90447 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  |  | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 90456 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 90457 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 90458 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101938 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1841.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101489 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1964.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101490 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1985.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101491 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2165.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101492 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1817.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101493 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1940.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101494 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1961.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101495 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2141.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101496 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2179.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101497 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2366.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101498 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2397.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101499 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2647.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101500 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2165.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101501 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2352.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101502 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2383.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101503 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2633.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101504 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2321.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101505 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2571.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101506 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2612.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101507 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2931.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101508 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2341.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101509 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2591.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101510 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2633.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101511 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2951.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101512 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1006.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101513 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101514 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1179.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101515 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1343.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101516 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 982.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101517 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1130.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101518 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1155.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101519 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1318.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101520 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1363.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101521 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1585.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101522 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1622.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101523 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1867.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101524 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1349.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101525 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1571.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101526 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1609.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101527 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1854.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101528 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1526.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101529 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1823.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101530 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1873.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101531 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2199.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101532 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1547 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101533 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1843.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101534 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1893.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101535 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2219.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101536 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2263.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000030.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2482.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000031.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3002.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000032.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW |  |  |  | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3392.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000033.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW |  |  |  | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5227.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000034.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW |  |  |  | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6373.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.105.000035.SER |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96984 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91831 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91834 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91836 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91842 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91844 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91846 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91852 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91854 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91856 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91833 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91835 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91837 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91843 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91845 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91847 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91853 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 16.01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91855 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91874 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91875 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91876 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91877 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91878 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91879 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91880 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91881 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91882 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 17.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91884 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91885 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91886 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91887 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91889 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91890 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91892 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91893 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91896 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91898 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91899 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91901 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91902 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91895 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91907 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91919 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91904 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91905 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91908 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91910 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91911 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91913 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91914 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91916 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91917 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91920 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91922 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93013 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93014 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93015 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93016 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93017 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93018 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93020 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93022 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 78.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93024 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93026 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97559 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97562 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97564 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91862 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91863 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91864 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91865 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.93 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91866 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91867 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91868 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91869 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91870 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91871 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91872 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91873 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93008 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.96 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93009 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93010 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.34 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93011 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93012 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95726 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95727 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.99 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95728 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95729 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95730 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95731 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95733 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95734 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95735 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95736 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95738 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95732 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.28 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95745 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95746 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95747 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95748 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.18 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95749 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95750 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95751 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95752 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95753 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95754 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95755 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95756 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95757 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95758 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95759 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95760 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91839 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91840 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91841 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91849 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91850 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91851 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91859 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91860 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91861 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97667 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97668 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97669 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97670 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91924 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91926 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91928 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91930 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91932 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91934 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.89 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92979 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.39 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92981 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91925 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91927 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91929 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91931 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91933 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91935 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92980 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92982 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.98 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92984 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.34 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92986 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92988 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92990 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92992 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92994 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92996 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92998 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.96 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93002 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101884 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101885 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101886 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101887 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101888 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101889 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101560 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101561 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101562 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101563 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101564 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101565 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101567 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 144.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101568 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95777 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95778 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95779 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95780 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95781 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95782 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95785 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95787 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95789 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95791 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95795 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95796 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95797 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95801 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95802 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95803 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95804 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95805 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95806 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95807 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95808 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95809 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95810 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95811 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95812 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95813 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95814 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95815 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95816 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95817 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 95818 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91936 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91937 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91939 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91940 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91941 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91942 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91943 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91944 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92865 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92866 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92867 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92868 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92869 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92870 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92871 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92872 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 226 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97886 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97887 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 688.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97888 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 931.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97889 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1046.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97890 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 |  |  |  | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 957 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97933 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2197.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97947 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4003.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97948 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1521.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97953 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3327.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97955 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 263.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97891 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 490.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97892 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97893 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 740.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97894 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97881 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97882 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 401.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97883 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 773.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97884 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1177.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97885 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91945 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91946 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91947 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91949 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91950 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91951 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101946 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2116.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97362 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5118.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97359 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9854.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97360 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13138.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97361 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101875 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101876 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101877 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101878 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101879 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 767.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101880 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1095.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101881 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1547.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101882 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 635.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101883 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101901 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 196.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101902 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101903 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1479.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101904 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93653 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93654 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93655 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93656 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93657 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93658 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93659 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101890 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101891 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93660 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93661 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93662 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93663 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93664 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93665 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93666 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101892 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93667 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93668 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93669 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93670 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93671 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93672 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93673 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101893 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 208.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101894 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101663 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101664 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101665 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 552.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101895 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 818.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101896 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1293.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101897 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1722.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101898 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2742.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101899 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5696.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101900 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91952 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91953 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91956 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91957 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91958 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91959 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 88.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91962 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91963 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91964 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91965 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91966 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91967 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91970 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91971 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91972 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91973 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91974 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 114.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91975 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91976 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91977 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92022 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92023 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92024 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92025 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92026 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92027 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92034 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 102.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92035 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91954 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91955 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91960 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91961 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91968 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91969 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92028 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92029 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92030 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92031 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92032 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92033 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91978 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91979 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91980 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91981 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91978 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91979 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91980 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91981 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91982 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91983 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91984 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91985 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91986 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91987 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91988 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91989 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91990 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91991 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91992 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91993 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91994 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91995 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91996 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91997 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91998 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 91999 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92001 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92002 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92003 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92004 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92005 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92006 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92007 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92008 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92009 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92010 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92011 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92012 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92013 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92014 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92015 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92016 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92017 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 100.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92018 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92019 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92020 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 92021 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93141 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93142 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 316.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93144 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93145 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 403.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93146 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93147 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93128 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 311.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93137 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93138 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93139 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 348.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 93140 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97595 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97596 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97597 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97598 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97599 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97583 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101662 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101652 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101653 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97584 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97585 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 199.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97586 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97587 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97589 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97590 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 168.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97591 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 103782 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97593 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97594 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101666 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97600 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97601 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97611 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97612 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97615 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97616 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97617 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 73.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97618 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97613 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 74.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97614 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101648 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101649 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101650 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101640 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101641 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101642 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101643 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101644 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101645 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101646 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101647 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 102085 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97605 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101654 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101655 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101656 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101657 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101658 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 965.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101659 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1532.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101660 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 129.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97606 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97607 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97608 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100902 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100903 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100904 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100905 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 398.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100906 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100919 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100920 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97609 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97610 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 157.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101537 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 |  |  |  | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97054 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101538 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101539 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101540 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101541 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101542 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101543 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101544 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101545 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101546 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101547 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101548 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101549 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101553 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101554 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101555 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101556 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 213.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101626 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101627 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101628 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101629 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100921 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100922 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100923 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101661 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101651 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101630 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101631 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101632 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101633 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101636 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 101637 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96985 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96986 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96987 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 204.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96988 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.96 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96971 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96972 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96973 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96974 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.13 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96975 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 180 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96976 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96977 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.98 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96978 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96979 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 96989 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98463 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100560 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100561 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100562 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 518.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100563 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100556 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100557 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98294 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98295 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98296 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98297 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 950.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98301 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1749.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98302 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5437.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98304 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 61.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98307 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98308 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3808.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98593 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98400 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98401 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98402 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.98 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98267 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98268 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98269 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98270 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.99 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98271 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98272 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98276 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98277 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98278 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98279 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98286 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98293 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98261 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98262 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98263 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98264 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98265 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98266 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98273 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98274 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98275 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98280 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98281 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98282 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98283 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98284 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98285 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98287 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98288 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98289 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98290 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98291 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98292 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 |  |  |  | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.39 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 98397 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97327 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.89 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97328 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97329 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97330 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97331 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97332 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97333 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97334 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6537.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 844000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8802.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 850000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603300B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 601100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 520100H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000L |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 400500D |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 532500F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603900F |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro |  |  | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605000M |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  | 139.4592 | 31.53 | 350.32 | 521.3092 | 636.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.189 | 67.817 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.672 | 19.777 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 165.4028 | 229.34 | 244.86 | 639.6028 | 780.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.27 | 96.8814 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.96 | 28.2528 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 185.7842 | 229.34 | 276.61 | 691.7342 | 844.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605300A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.33 | 118.4106 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 0.921 | 27.105 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 193.7213 | 229.34 | 284.12 | 707.1813 | 863.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 605400A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 450 | 0.344 | 123.4341 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | transporte |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.83 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 831000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 830000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  | 71.68 | 420 | 491.68 | 600.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 823000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97623B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 97624B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606500B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 841000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 840000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606600C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 606700C |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 143.87 | 74.97 | 294.926 | 360.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603700A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.99 | 62.48 | 192.875 | 235.48 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 603800A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas |  |  |  | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.34 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 602000B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600310B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633000A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633100A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 633200A |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 800900B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 801100B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 600510 B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450G |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 511300B |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450H |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 521450I |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30806.71 | 4509.24 | 35315.95 | 35315.95 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 100% | 36.1% | 14.5% | 14.5% | 11.6% | 11.6% | 11.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x |  | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.02.11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.02.11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.02.11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.02.11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.02.11 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.69 | un | 27 | 168.92 | 18.77 | 187.69 | 4560.84 | 506.79 | 5067.63 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 5067.63 | 0 | 09.02.01 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.88 | un | 27 | 106.25 | 26.63 | 132.88 | 2868.75 | 719.01 | 3587.76 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 3587.76 | 0 | 74022/27 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.91 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 74022/50 |  | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.94 | un | 27 | 200.64 | 22.3 | 222.94 | 5417.28 | 602.1 | 6019.38 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 6019.38 | 0 | 09.04.04 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.86 | un | 27 | 136.56 | 34.3 | 170.86 | 3687.12 | 926.1 | 4613.22 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 4613.22 | 0 | 74022/53 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.07 | un | 27 | 54.95 | 6.12 | 61.07 | 1483.65 | 165.24 | 1648.89 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 1648.89 | 0 | 09.05.02 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  |  | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.72 | un | 27 | 107.51 | 18.21 | 125.72 | 2902.77 | 491.67 | 3394.44 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 3394.44 | 0 | 09.04.03 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.15 | un | 27 | 111.74 | 12.41 | 124.15 | 3016.98 | 335.07 | 3352.05 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 3352.05 | 0 | 09.04.01 |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  |  |  | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7632.58 | gb | 1 | 6869.32 | 763.26 | 7632.58 | 6869.32 | 763.26 | 7632.58 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x |  | 7632.58 | 0 | 09.01.18 |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.03.02 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 09.03.02a |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | [5 empty] | 0 | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Fazer Cotação |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Fazer Cotação |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Fazer Cotação |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Fazer Cotação |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | [5 empty] | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | Fazer Cotação |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x |  |  |  | FINAL |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | [15 empty] | 8.549% | 91.45% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta % |  |  |  |  | x | x | x | x
X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/2/2024 | [14 empty] | 261731.04 | 2799829.32 |  | 3061560.36 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x
X | x | [25 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 206410.18 | 2743929.09 | 2950339.27 | 96.37% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 24514.15 | 51390.99 | 75905.14 | 2.479% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 30806.71 | 4509.24 | 35315.95 | 1.154% | [7 empty] | x | x | x | x
X | x | [13 empty] | ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | 18682.1 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 163.8767 | [7 empty] | x | x | x | x
| x | [25 empty] | x | x | x | x
| x | [9 empty] | Para conferência da Soma Total das quantidades: | 52521.82 | [14 empty] | x | x | x | x
[27 empty] | x | x | x | x
[27 empty] | x | x | x | x
|  | Renomear o NOME das ETAPAS | Descrever as ETAPAS | [23 empty] | x | x | x | x
[27 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 1: Etapa 1
|  | Etapa 1 - Inicío | INSTALAÇÃO DE PLACA VISUAL (PLACA DA OBRA) | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 2: Etapa 2
|  | Etapa 2 | LIMPEZA DO TRECHO, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 3: Etapa 3
|  | Etapa 3 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 4: Etapa 4
|  | Etapa 4 | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO DE TODO O TRECHO | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 5: Etapa 5
|  | Etapa 5 | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 6: Etapa 6
|  | Etapa 6 | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 7: Etapa 7
|  | Etapa 7 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 8: Etapa 8
|  | Etapa 8 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 9: Etapa 9
|  | Etapa 9 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 10: Etapa 10
|  | Etapa 10 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 11: Etapa 11
|  | Etapa 11 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 12: Etapa 12
|  | Etapa 12 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 13: Etapa 13
|  | Etapa 13 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 14: Etapa 14
|  | Etapa 14 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 15: Etapa 15
|  | Etapa 15 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 16: Etapa 16
|  | Etapa 16 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 17: Etapa 17
|  | Etapa 17 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | 18: Etapa 18
|  | Etapa 18 | Descrever o planejamento da Etapa 18 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [23 empty] | x | x | x | x
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Em caso de preços de COTAÇÕES realizadas pelos municípios, não poderá usar o código e origem oficial desta tabela. Deverá ser criado um novo serviço na área dos "SERVIÇOS EXTRAS" no respectivo grande item, somente na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", que automaticamente será mostradas nas demais pastas do projeto. podendo usar o mesmo descritivo, porém com o código e origem da cotação realizada.
NÃO LANÇAR QUANTITATIVOS na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", utilizar as pastas das "Ruas..." para o lançamento das quantidades podendo RENOMEAR AS PLANILHAS.
A data base é a DATA DA APROVAÇÃO do orçamento e não da tabela referência. Isso está no Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21.
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AO:BF" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2562:2579) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.
A empresa participante deverá lançar os PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI de MÃO DE OBRA e MATERIAL.
E NÃO PODERÁ USAR OS FILTROS !

## Instruções
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ORÇAMENTO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - Destinado aos PROJETISTAS e EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO
1º | Passo | Preencher os dados básicos do projeto, que ajudarão no preenchimento das "abas" da planilha orçamentária
As células em "verde" estão disponíveis para a inserção dos dados corretos do projeto.
O projetista precisará preencher o prazo da obra na célula "D9", o número de ETAPAS na célula "D11" e distribuir
o número de DIAS para cada ETAPA até igualar o PRAZO DA OBRA. O mínimo será de 6 etapas e recomendamos não passar de 18 etapas.
Na DATA DA APROVAÇÃO do projeto, deverá ser DIGITADA na célula "L16" a DATA e APAGAR a função HOJE().
Selecionar a Fonte de Recurso (PAM, SFM, Outros) na linha 5.
A versão desta planilha encontra-se na linha 17 da aba "Dados_Obra", que serve como referência da revisão da planilha.
As nossas ETAPAS representam um conjunto de eventos e cada ETAPA refere-se a uma MEDIÇÃO, compreendido num período em torno de 30 dias.
O prazo mínimo dos projetos serão de 180 dias e/ou 6 ETAPAS. E preferencialmente adequar o projeto com cronograma em 18 etapas.
A Empresa participante tem a responsabilidade em não alterar qualquer quantidade do projeto, e nem alterar os preços unitários do Edital de Licitação.
Esse alerta acima é caso alguma empresa desproteja as pasta sem a autorização da Prefeitura ou do Paranacidade.
Não poderá aparecer na planilha apresentada pela Empresa serviços com preços unitários com "ZERO" de quantidade.
Todas as aba de planilhas são protegidas para a segurança das informações.
A disponibilidade deste arquivo será para facilitar o lançamento da proposta da Empresa, utilizando a planilha do projeto aprovado.
Contribuindo na agilidade e formulação das propostas das Empresas participantes.
Esta planilha contém fórmulas de arredondamento, que facilitam no cálculo vinculado ao sistema de monitoramento das obras (SAM) do Paranacidade.
Os responsáveis pela Empresa deverá preencher os dados na aba dos "Dados_Obra" e alterar o status deste DOCUMENTO para "SIM" na célula "R21".
A Empresa participante poderá ajustar o número de ETAPAS de forma sensata (não abaixo de 6 e reomendamos até 18 etapas para obras de pavimentações), ou adotar as ETAPAS do EDITAL.
Mas NÃO poderá alterar o prazo do projeto.
2º | Passo | Caso necessitem de inserir mais ABAS das RUAS, elas DEVERÃO estar dentro o INTERVALO da "RUA_INICIAL" e a "RUA_FINAL", por causa da fórmula da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
Ao COPIAR a pasta da "RUA_INICIAL" para duplicar para MAIS RUAS, clicar com o botão DIREITO do MOUSE em cima da pasta "RUA_INICIAL", selecionar "Mover ou Copiar", depois selecionar "CRIAR UMA CÓPIA",
depois selecionar a pasta da "RUA_FINAL" para ser inserido ANTES dela. Após duplicar a pasta, ela será contabilizada na fórmula do GLOBAL, que irá somar as quantidades da nova RUA.
Nova ABA da RUA duplicada dentro do intervalo e ANTES da "RUA_FINAL"
Caso o projeto contenha menos RUAS, o projetista poderá EXCLUIR as ABAS das RUAS que não forem USÁ-LAS. Será importante RENOMEAR as ABAS para os NOMES das RUAS de forma SIMPLIFICADA como sugestão.
Exemplo: A Rua inicial do projeto chama-se "RUA MARECHAL DEODORO", podendo renomear a pasta de "RUA_INICIAL" para "MAL_DEODORO".
3º | Passo | Preencher os QUANTITATIVOS nas PASTAS das RUAS (abas de cores Azuis) e na coluna "M". |  |  | Após a aprovação do projeto / orçamento, a Equipe do Paranacidade deverá proteger a planilha, desabilitando os filtros da planilha para liberar para Edital de licitação.
|  | Preencher as informações do NOME DA RUA na célula "C15" de cada pasta das RUAS. |  |  | A empresa participante terá acesso nas células em "verde" para preencher com seus preços unitários sem BDI (MO e MAT) nas colunas "V" e "W" na ABA da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
|  | Caso precisem calcular uma área ou um volume, UTILIZAR A FUNÇÃO "=ARRED(.....;2)" com 2 CASAS DECIMAIS. |  |  | E também terá acesso para EDITAR as quantidades das ETAPAS dos SERVIÇOS a serem executados em cada RUA.
4º | Passo | Depois de lançar os QUANTITATIVOS para cada SERVIÇO orçado no projeto, SERÃO NECESSÁRIOS LANÇAR as quantidades em CADA ETAPA do planejamento da EXECUÇÃO da OBRA nas COLUNAS AC até AT.
Na columa "AL" irá mostrar se está Ok o total dos quantitavos, ou a FALTA ou o EXCESSO. Quando atingir 100,0% ficará na cor "Amarelo" a célula.
Nas linhas dos "Grandes Itens" na cor "Alaranjada" mostrarão os valores em R$ de cada ETAPA nas pastas das RUAS e no GLOBAL serão mostrados os percentuais (%) da soma das RUAS.
Na pasta da GLOBAL irá aparecer a soma das QUANTIDADES das RUAS e nos "Grandes Itens" aparecerão os percentuais (%), que será a base para o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5º | Passo | OBRIGATORIAMENTE será necessário DESCREVER na pasta da GLOBAL o que será EXECUTADO em CADA ETAPA para documentar todo o processo da EXECUÇÃO da OBRA nas LINHAS 2562 a 2579 na coluna "C".
O nome das ETAPAS podem ser renomeadas na aba da "Cartilha_GLOBAL_PAV" para facilitar a identificação e deverá ser feito na pasta "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS" apenas.
A empresa antes de imprimir a aba do "PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA", deverá sigitar "SIM" na célula "R21" na ABA dos "Dados_Obra", para aparecer os valores da PROPOSTA nas ETAPAS.
6º | Passo | Para ajustar os PERCENTUAIS (%) de cada Grande Item para chegar nos 100%, deverá ser digitado na coluna "AK" a combinação de "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA.
Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1", ou "c6" para ajustar para cima na 6ª etapa.
7º | Passo | O CRONOGRAMA do PROJETO (Edital de Licitação) e da PROPOSTA da EMPRESA será preenchido automaticamente, conforme a distribuição das QUANTIDADES lançadas nas ETAPAS de cada RUA.
No Cronograma do Edital de Litação deverá conferir os recursos do Estado (célula "Y2") e a Contrapartida Municipal (célula "Y3"). E o número de DIAS para o início da obra.
O Cronograma da EMPRESA participante, ela poderá inserir a logomarca para poder imprimir o cronograma personalisado para o rol de documento da proposta.
A última parcela do CRONOGRAMA de responsabilidade da EMPRESA, deverá estar dentro dos critérios demonstrados na ABA "faixas_ultima_medição", para aguardar a obtenção da CND da obra.
Após a impressão digital ou físico do crongorama, será necessário as assinaturas do representante legal da empresa e do responsável técnico.
Documentos a serem apresentados para Edital de Licitação estão no Portal dos Municípios, que são os modelos para cada projeto já preparado pela Equipe Técnica e Jurídica do Paranacidade.
A Comissão de Licitação Municipal deverá exigir na proposta das empresas os documentos abaixo (constam nos anexos do Edital de licitação):
a) Proposta da empresa impressa;
b) Planilha orçamentária impressa (a empresa ganhadora deverá enviar por e-mail a planilha orçamentária no formato Excel para a Prefeitura);
c) Etapas com os QUANTITATIVOS;
# A 1ª Etapa deverá caracterizar o INÍCIO da obra dentro dos critérios do TCE. Não poderá ser aceito apenas placa de obra na 1ª Etapa. Deverá constar serviços de "Terraplenagem" e/ou "Drenagem" juntos.
d) Cronograma da Obra com o número de Etapas, número de dias de cada Etapa, os percentuais vinculados aos quantitativos proposto pelo projetista ou pela empresa participante (impresso).
e) Descrição das Etapas (impresso);
f) Grandes Itens - resumo da planilha orçamentária;
g) BDI detalhado utilizado na proposta licitatória por parte da Empresa (podendo ser igual ao do Edital de licitação) e impresso.
Bom trabalho à todas(os) e o PARANACIDADE está a disposição para quaisquer dúvidas em nossos canais de comunicação abaixo.
Canais de contato sobre as planilhas orçamentárias do Paranacidade:
Engº Civil Roberto Chun Yan Pan
Analista de Desenvolvimento Municipal
Coordenação Operarional (COP)
Telefone comercial com WhatsApp Business: (41) 3350-3388
|  | E-mail: | robertopan@paranacidade.org.br
|  | Link das planilhas orçamentárias: |  | https://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=172

## RUA_INICIAL
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
x
x
x
x
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS | 15.28%
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS | 22.09%
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [33 empty] | Digitar "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA. Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1".
| Município: | BOM SUCESSO DO SUL |  | SAM | 54 | [12 empty] | SAM | 54
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
| Local da Obra : | Trecho da Rodovia Municipal Dom Agostinho (entre Av Padre Ivo Zolet e Av Padre Ivo Zolet +2.600m). | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [11 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade |  |  | Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens"
| Fonte do Recurso: | SFM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-02-07 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [11 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [6 empty] | IMPRIMIR/FILTROS | [8 empty] | 6 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL |  | Ajuste Manual dos centavos entre a Soma e a multiplicação | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS |  | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 | 3370.86 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 3370.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.83 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0%
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0%
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.68 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.51 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3370.86 | un | 1 | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 | 445.87 | 2924.99 | 3370.86 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3003.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 110.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0%
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.78 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.34 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 151.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.52 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.88 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 155.74 | 715.05 | 950.056 | 1159.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.5758 | 155.74 | 638.66 | 873.9758 | 1067.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.3041 | 155.74 | 539.41 | 772.4541 | 943.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.6139 | 155.74 | 486.68 | 720.0339 | 879.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.488 | 39.58 | 189.42 | 243.488 | 297.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 24.0431 | 47.5 | 209.43 | 280.9731 | 343.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 53.97 | 231.37 | 364.606 | 445.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 114.2963 | 153 | 142.81 | 410.1063 | 500.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.1 | 35.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.51 | 15.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 143.87 | 74.97 | 294.926 | 360.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.99 | 62.48 | 192.875 | 235.48 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1699.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1699.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 202.0801 | 204.92 | 317.9 | 724.9001 | 885.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.434 | 155.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.575 | 46.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 201.9409 | 204.92 | 262.17 | 669.0309 | 816.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.425 | 152.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.68 | 49.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 16.3957 | 39.28 | 70.4 | 126.0757 | 153.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.507 | 14.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 139.4592 | 31.53 | 350.32 | 521.3092 | 636.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.189 | 67.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.672 | 19.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 143.2284 | 229.34 | 211.04 | 583.6084 | 712.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.2 | 71.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 165.4028 | 229.34 | 244.86 | 639.6028 | 780.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.27 | 96.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.96 | 28.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 185.7842 | 229.34 | 276.61 | 691.7342 | 844.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.33 | 118.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.921 | 27.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 193.7213 | 229.34 | 284.12 | 707.1813 | 863.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.344 | 123.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 204.4655 | 229.34 | 305.52 | 739.3255 | 902.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.386 | 138.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.873 | 25.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 212.106 | 229.34 | 317.32 | 758.766 | 926.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.41 | 147.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.84 | 24.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 218.8409 | 229.34 | 327.75 | 775.9309 | 947.33 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.43 | 154.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.825 | 24.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 220.635 | 229.34 | 330.53 | 780.505 | 952.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.435 | 156.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.825 | 24.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.4576 | 229.34 | 353.47 | 818.2676 | 999.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.48 | 172.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.78 | 22.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 246.0569 | 229.34 | 369.87 | 845.2669 | 1031.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.512 | 183.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.75 | 22.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 27.2425 | 21.08 | 229.64 | 277.9625 | 339.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0424 | 15.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.1507 | 4.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.1743 | 6.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 38.9618 | 119.51 | 519.68 | 678.1518 | 827.96 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0636 | 22.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.2261 | 6.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.2615 | 9.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 80.6828 | 119.51 | 552.46 | 752.6528 | 918.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.1154 | 41.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.4105 | 12.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.7496 | 27.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 109.4821 | 119.51 | 574.94 | 803.9321 | 981.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.1566 | 56.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.557 | 16.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.0171 | 36.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 138.2813 | 119.51 | 882.87 | 1140.6613 | 1392.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.1978 | 70.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.7035 | 20.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.2846 | 46.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 133.1498 | 119.51 | 918.8 | 1171.4598 | 1430.24 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.2424 | 86.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.8618 | 25.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.5736 | 20.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 200.5318 | 119.51 | 1271.15 | 1591.1918 | 1942.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.2869 | 102.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.8625 | 67.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 300.9241 | 153 | 1830.79 | 2284.7141 | 2789.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.4305 | 154.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.5308 | 45.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.7951 | 101.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 406.3343 | 153 | 2394.11 | 2953.4443 | 3605.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.5813 | 208.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.067 | 60.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.7742 | 136.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 815.8661 | 219.99 | 4362.66 | 5398.5161 | 6591.05 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.1672 | 418.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 4.1502 | 122.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 7.5779 | 274.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1568.4679 | 320.48 | 7887.29 | 9776.2379 | 11935.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 2.2439 | 805.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 7.9786 | 234.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 14.5681 | 528.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 200.1475 | 119.51 | 882.87 | 1202.5275 | 1468.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.2863 | 102.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.0182 | 29.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.8593 | 67.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 290.2637 | 239.02 | 2542.3 | 3071.5837 | 3750.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.4153 | 149.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.4763 | 43.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.6958 | 97.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 435.5383 | 186.5 | 2564.64 | 3186.6783 | 3890.62 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0,6231 | 223.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2,2155 | 65.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 4.0453 | 146.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 572.6728 | 186.5 | 3317.77 | 4076.9428 | 4977.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.8193 | 293.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.9131 | 85.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 5.3189 | 192.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1125.6566 | 270.23 | 5922.07 | 7317.9566 | 8934.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.6104 | 577.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 5.7261 | 168.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 10.4552 | 379.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2153.5778 | 387.47 | 10646.53 | 13187.5778 | 16100.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 3.081 | 1105.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 10.9549 | 322.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 20.0025 | 725.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 262.0166 | 119.51 | 882.87 | 1264.3966 | 1543.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.3748 | 134.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.333 | 39.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.434 | 88.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 379.959 | 358.53 | 3813.45 | 4551.939 | 5557.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.5436 | 195.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.9327 | 56.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.529 | 128.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 570.1627 | 219.99 | 3298.48 | 4088.6327 | 4991.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.8157 | 292.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.9003 | 85.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 5.2957 | 192.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 739.1157 | 219.99 | 4241.85 | 5200.9557 | 6349.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.0574 | 379.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 3.7598 | 110.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 6.865 | 249.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1436.1243 | 320.48 | 7484.22 | 9240.8243 | 11282.12 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 2.0546 | 737.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 7.3053 | 214.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 13.3386 | 483.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2738.5518 | 454.46 | 13404.71 | 16597.7218 | 20264.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 3.9179 | 1405.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 13.9305 | 409.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 25.4357 | 922.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 1.8508 | 12.93 | 40.87 | 55.6508 | 67.94 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0013 | 0.041041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.9582 | 16.28 | 54.36 | 73.5982 | 89.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.002 | 0.06314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 4.12 | 31.18 | 50.72 | 86.02 | 105.02 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 8.2882 | 31.18 | 110.9 | 150.3682 | 183.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 12.4204 | 49.73 | 100.18 | 162.3304 | 198.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.5526 | 49.73 | 115.6 | 181.8826 | 222.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.6848 | 74.6 | 206.32 | 301.6048 | 368.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 4.12 | 31.18 | 99.81 | 135.11 | 164.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 8.2882 | 49.73 | 169.62 | 227.6382 | 277.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 12.4204 | 49.73 | 245.87 | 308.0204 | 376.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.5526 | 74.6 | 301.82 | 392.9726 | 479.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.6848 | 74.6 | 401.46 | 496.7448 | 606.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.7851 | 89.85 | 573.06 | 688.6951 | 840.83 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.021 | 0.66297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 30.8854 | 89.85 | 659.68 | 780.4154 | 952.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0252 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 44.2416 | 119.8 | 845.97 | 1010.0116 | 1233.12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0336 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 51.039 | 179.71 | 1364.6 | 1595.349 | 1947.76 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.042 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.078 | 179.71 | 1717.3 | 1959.088 | 2391.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0479 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 66.0608 | 359.42 | 2408.83 | 2834.3108 | 3460.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0504 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 5.4529 | 31.18 | 110.9 | 147.5329 | 180.12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.01 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2882 | 49.73 | 276.98 | 334.9982 | 409 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0117 | 0.36937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 12.4204 | 49.73 | 283.53 | 345.6804 | 422.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0134 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.5526 | 74.6 | 444.08 | 535.2326 | 653.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0151 | 0.47671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.6848 | 74.6 | 454.59 | 549.8748 | 671.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0168 | 0.53038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.7851 | 89.85 | 796.51 | 912.1451 | 1113.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.021 | 0.66297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 30.8854 | 89.85 | 836 | 956.7354 | 1168.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0252 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 44.2416 | 119.8 | 961.34 | 1125.3816 | 1373.98 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0336 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 51.039 | 179.71 | 1595.47 | 1826.219 | 2229.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.042 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.078 | 179.71 | 2007.84 | 2249.628 | 2746.57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0479 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 66.0608 | 359.42 | 2800.26 | 3225.7408 | 3938.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0504 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.3707 | 33.35 | 180.31 | 234.0307 | 285.73 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0839 | 2.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.1349 | 5.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 27.2244 | 53.35 | 292.54 | 373.1144 | 455.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.1054 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.1711 | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 32.3122 | 53.35 | 383.04 | 468.7022 | 572.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.1269 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.2073 | 7.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 48.4226 | 80.02 | 303.73 | 432.1726 | 527.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.1727 | 5.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.2877 | 10.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.0342 | 80.02 | 619.54 | 761.5942 | 929.83 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.2184 | 6.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.3681 | 13.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 77.4381 | 109.07 | 904.95 | 1091.4581 | 1332.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.2764 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.4663 | 17.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 93.4023 | 109.07 | 1078.13 | 1280.6023 | 1563.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.3343 | 10.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.5644 | 21.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 131.0798 | 145.43 | 1288.34 | 1564.8498 | 1910.53 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.463 | 14.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.784 | 29.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 179.7396 | 218.15 | 2063.24 | 2461.1296 | 3004.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.6783 | 21.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1619 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 243.5365 | 218.15 | 2596.51 | 3058.1965 | 3733.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.9748 | 30.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 2.2538 | 85.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 279.3323 | 469.79 | 3547.02 | 4296.1423 | 5245.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 1.1047 | 34.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.9251 | 73.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 105.2267 | 1071.91 | 1937.38 | 3114.5167 | 3802.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.11541 | 41.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.62209 | 18.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 124.1561 | 1273.33 | 2301.44 | 3698.9261 | 4516.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.13261 | 47.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.73198 | 21.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 155.477 | 1608.89 | 2907.93 | 4672.297 | 5704.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.16108 | 57.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.91384 | 26.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.4817 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.6117 | 6895.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.19012 | 68.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.0996 | 32.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.20424 | 7.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 247.4681 | 396.1 | 715.92 | 1359.4881 | 1659.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.43266 | 155.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.27 | 37.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.5118 | 54.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 308.7769 | 463.12 | 837.06 | 1608.9569 | 1964.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.54156 | 194.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.5739 | 46.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.8781 | 68.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 409.1003 | 572.99 | 1035.62 | 2017.7103 | 2463.42 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.71976 | 258.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.0712 | 60.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.4775 | 89.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 511.2817 | 684.66 | 1237.45 | 2433.3917 | 2970.93 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.90126 | 323.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.5778 | 75.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.088 | 112.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 117.2316 | 632.13 | 1142.53 | 1891.8916 | 2309.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.20478 | 73.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.60275 | 17.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.71706 | 26.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 146.9571 | 763.44 | 1379.85 | 2290.2471 | 2796.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.25758 | 92.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.75011 | 22.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.89466 | 32.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 195.261 | 835.39 | 1509.89 | 2540.541 | 3101.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.34338 | 123.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.98957 | 29.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.1833 | 42.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 243.5649 | 1015.57 | 1835.56 | 3094.6949 | 3778.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.42918 | 153.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.229 | 36.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.4719 | 53.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 193.1733 | 936.39 | 1692.45 | 2822.0133 | 3445.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.20477 | 73.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1293 | 33.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 227.4496 | 1040.91 | 1881.36 | 3149.7196 | 3845.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.23381 | 83.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.3249 | 38.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 284.1373 | 1213.78 | 2193.79 | 3691.7073 | 4507.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.28185 | 101.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.6485 | 48.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 342.1434 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.3034 | 5184.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.33101 | 118.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.9795 | 58.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.38806 | 14.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 470.1894 | 765.09 | 1382.83 | 2618.1094 | 3196.45 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.82205 | 294.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.4129 | 71.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.8725 | 104.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 586.6761 | 892.43 | 1612.99 | 3092.0961 | 3775.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.029 | 369.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.9904 | 88.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.5684 | 129.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 777.2907 | 1101.17 | 1990.28 | 3868.7407 | 4723.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.3675 | 490.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 3.9354 | 115.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 4.7073 | 170.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 971.4352 | 1313.34 | 2373.75 | 4658.5252 | 5687.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.7124 | 614.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 4.8978 | 144.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 5.8672 | 212.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 222.74 | 1213.55 | 2193.39 | 3629.68 | 4431.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.38908 | 139.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1452 | 33.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3624 | 49.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 279.2184 | 1463.03 | 2644.29 | 4386.5384 | 5355.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.4894 | 175.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.4252 | 41.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.6999 | 61.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 370.9958 | 1599.73 | 2891.37 | 4862.0958 | 5936.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.65242 | 234.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.8802 | 55.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.2482 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 462.7732 | 1942.08 | 3510.15 | 5915.0032 | 7221.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.81544 | 292.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.3352 | 68.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.7965 | 101.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 64.9148 | 527.6 | 953.58 | 1546.0948 | 1887.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.099454 | 35.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.36185 | 10.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.30858 | 11.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 96.2776 | 848.09 | 1532.84 | 2477.2076 | 3024.42 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.14735 | 52.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.5282 | 15.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.43354 | 15.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 175.019 | 1400.66 | 2531.57 | 4107.249 | 5014.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.25614 | 91.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.95694 | 28.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.70038 | 25.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 228.386 | 1881.65 | 3400.91 | 5510.946 | 6728.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.3311 | 118.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.2542 | 36.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.89487 | 32.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 314.5713 | 2605.92 | 4709.97 | 7630.4613 | 9316.03 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.4525 | 162.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.7334 | 51.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.215 | 44.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 76.4128 | 153.14 | 276.8 | 506.3528 | 618.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.13203 | 47.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.40194 | 11.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.47437 | 17.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 117.1832 | 234.56 | 423.96 | 775.7032 | 947.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.20445 | 73.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.60405 | 17.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.71796 | 26.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 218.5565 | 411.2 | 743.22 | 1372.9765 | 1676.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.38328 | 137.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1143 | 32.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3296 | 48.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 321.387 | 567.7 | 1026.07 | 1915.157 | 2338.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.56408 | 202.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.6356 | 48.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.9529 | 70.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 444.2862 | 777.04 | 1404.43 | 2625.7562 | 3205.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.7793 | 279.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.2642 | 66.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.702 | 98.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 78.7908 | 305.18 | 551.59 | 935.5608 | 1142.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.13625 | 48.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.41373 | 12.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.48858 | 17.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 120.9735 | 482 | 871.18 | 1474.1535 | 1799.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.21118 | 75.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.62284 | 18.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.74061 | 26.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 218.5565 | 830.87 | 1501.72 | 2551.1465 | 3114.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.38328 | 137.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1143 | 32.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3296 | 48.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 321.387 | 1209.78 | 2186.58 | 3717.747 | 4539 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.56408 | 202.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.6356 | 48.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.9529 | 70.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 444.2862 | 1668.62 | 3015.87 | 5128.7762 | 6261.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.7793 | 279.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.2642 | 66.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.702 | 98.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 689.3281 | 2514.6 | 4544.93 | 7748.8581 | 9460.58 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.2096 | 434.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 3.5098 | 103.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 4.1898 | 151.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 1087.1065 | 3972.04 | 7179.1 | 12238.2465 | 14941.68 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.9088 | 684.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 5.528 | 162.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 6.6021 | 239.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 225.2782 | 755.23 | 1365.01 | 2345.5182 | 2863.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.35276 | 126.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1888 | 34.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 253.491 | 836.73 | 1512.31 | 2602.531 | 3177.43 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.38489 | 138.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.35 | 39.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.1766 | 42.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 294.957 | 959.35 | 1733.94 | 2988.247 | 3648.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.43281 | 155.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.5798 | 46.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.2654 | 45.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 321.1155 | 1037.2 | 1874.66 | 3232.9755 | 3947.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.46256 | 165.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.7264 | 50.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3209 | 47.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 359.3632 | 1156.5 | 2090.26 | 3606.1232 | 4402.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.50537 | 181.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.9364 | 56.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3875 | 50.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 220.3745 | 482.1 | 871.34 | 1573.8145 | 1921.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.3825 | 137.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1484 | 33.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3598 | 49.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.2421 | 514.68 | 930.24 | 1693.1621 | 2067.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.432 | 155.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.2865 | 37.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.5263 | 55.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 289.1146 | 562.65 | 1016.95 | 1868.7146 | 2281.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.5046 | 181.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.4891 | 43.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.7705 | 64.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 366.8296 | 643.01 | 1162.17 | 2172.0096 | 2651.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.6411 | 230.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.8841 | 55.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.2422 | 81.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 460.721 | 738.74 | 1335.21 | 2534.671 | 3094.58 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.80658 | 289.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.3576 | 69.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.8094 | 101.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 220.3745 | 1049.02 | 1896 | 3165.3945 | 3864.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.3825 | 137.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.1484 | 33.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.3598 | 49.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 248.2421 | 1162.58 | 2101.25 | 3512.0721 | 4287.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.432 | 155.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.2865 | 37.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.5263 | 55.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 289.1146 | 1329.5 | 2402.95 | 4021.5646 | 4909.93 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.5046 | 181.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.4891 | 43.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.7705 | 64.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 366.8296 | 1615.42 | 2919.74 | 4901.9896 | 5984.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.6411 | 230.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.8841 | 55.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.2422 | 81.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 460.721 | 1961.76 | 3545.72 | 5968.201 | 7286.58 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.80658 | 289.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.3576 | 69.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.8094 | 101.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 512.9228 | 2154.05 | 3893.25 | 6560.2228 | 8009.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.89754 | 322.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 2.6274 | 77.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.1298 | 113.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 638.1651 | 2628.85 | 4751.41 | 8018.4251 | 9789.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.118 | 401.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 3.261 | 95.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.8879 | 141.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 63.3524 | 253.09 | 457.45 | 773.8924 | 944.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.11253 | 40.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.31406 | 9.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.37851 | 13.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 68.9259 | 285.76 | 516.48 | 871.1659 | 1063.61 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.12243 | 43.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.34169 | 10.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.41181 | 14.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 74.4995 | 324.47 | 586.45 | 985.4195 | 1203.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.13233 | 47.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.36932 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.44511 | 16.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 289.0822 | 347.43 | 627.95 | 1264.4622 | 1543.78 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.38417 | 137.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.5544 | 45.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.9078 | 105.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 357.124 | 421.69 | 762.18 | 1540.994 | 1881.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.47295 | 169.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.9179 | 56.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 3.6103 | 130.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 572.0943 | 660.44 | 1193.69 | 2426.2243 | 2962.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.75196 | 269.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 3.0644 | 90.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 5.8463 | 212.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 830.1083 | 943.66 | 1705.59 | 3479.3583 | 4247.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.089 | 390.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 4.4435 | 130.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 8.5059 | 308.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 1128.5086 | 1270.99 | 2297.2 | 4696.6986 | 5734.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 1.474 | 528.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 6.0317 | 177.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 11.6349 | 422.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1867.7169 | 2062.24 | 3727.33 | 7657.2869 | 9348.78 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 2.4197 | 868.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 9.9547 | 292.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 19.4753 | 706.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 72743.56 | 1056983.34 | 1129726.9 | 1129726.9 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE |  | 100% | 376468.91 | 376468.91 | 376789.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.33 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.88 | 8.88 | 112.336 | 137.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.78 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 46.2635 | 31.24 | 27.32 | 104.8235 | 127.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 52.4465 | 34.66 | 37.29 | 124.3965 | 151.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 57.0595 | 30.16 | 45.98 | 133.1995 | 162.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 62.899 | 32.76 | 55.4 | 151.059 | 184.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 68.7385 | 35.37 | 64.81 | 168.9185 | 206.23 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 74.2168 | 39.49 | 73.68 | 187.3868 | 228.78 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 103.7384 | 31.6 | 28.87 | 164.2084 | 200.48 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 109.6903 | 31.6 | 39.6 | 180.8903 | 220.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 112.5729 | 24.69 | 48.96 | 186.2229 | 227.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 118.1941 | 24.69 | 59.1 | 201.9841 | 246.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 123.8153 | 24.69 | 69.22 | 217.7253 | 265.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 129.0754 | 24.69 | 78.76 | 232.5254 | 283.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 530200A | DER | Bica Corrida | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.78 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 530200B | DER | Brita 4A | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 12.06 | 102.23 | 196.7165 | 240.17 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 531000A | DER | Brita Graduada | 31.4 | 2.4 | 87.0672 | 14.07 | 117.4 | 218.5372 | 266.81 | m3 | 4234.2 | 17.18 | 249.63 | 266.81 | 72743.56 | 1056983.34 | 1129726.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 1411; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 1411; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 1412.2
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 106.5994 | 14.55 | 170.16 | 291.3094 | 355.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 81.4425 | 22.01 | 83.7 | 187.1525 | 228.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Bica corrida | 31 | 0.68 | 24.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 81.4425 | 22.01 | 86.99 | 190.4425 | 232.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Bica corrida | 31 | 0.68 | 24.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 6.4 | 252.44 | 334.608 | 408.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 133220.75 | 1684020.76 | 1817241.51 | 1817241.51 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO |  | Falta = 0,01 | 2984.77 | 71321.34 | 488714.87 | 417935.36 | 417935.36 | 418349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 | 3778.19 | 0.79 | 0 | 0.79 | 2984.77 | 0 | 2984.77 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 3778.19
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 21756.01 | 0.62 | 0 | 0.62 | 13488.73 | 0 | 13488.73 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 10878; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 10878.01
| 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 26.11 | 0 | 4925.78 | 4925.78 | 0 | 128612.12 | 128612.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 13.11; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 13
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 4786.46 | 5031.3283 | 6142.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 5894.81 | 6077.8562 | 7420.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 18682.1 | 0.43 | 0 | 0.43 | 8033.3 | 0 | 8033.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 4670.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4670.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4670.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4670.51
| 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 9.34 | 0 | 4925.78 | 4925.78 | 0 | 46006.79 | 46006.79 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 2.32; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 2.32; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2.32; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 2.38
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.23 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 16 | 0.08 | 1.584 | 31.08 | 119.44 | 152.104 | 185.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 16 | 0.1 | 1.98 | 35.09 | 134.83 | 171.9 | 209.87 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 16 | 0.12 | 2.376 | 39.09 | 150.2 | 191.666 | 234.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 16 | 0.14 | 2.772 | 36.93 | 141.91 | 181.612 | 221.73 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 16 | 0.16 | 3.168 | 36.83 | 141.54 | 181.538 | 221.64 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 16 | 0.2 | 3.96 | 39.96 | 153.53 | 197.45 | 241.07 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.21 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.68 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.70685 | 2.81 | 0.35 | 3.8669 | 4.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0,0025 | 0.66207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0001 | 0.037832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.089 | 2.81 | 0.35 | 4.249 | 5.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0,0038 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0002 | 0.075664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.7301 | 3.4 | 0.8 | 5.9301 | 7.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0,0062 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0002 | 0.075664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.3265 | 3.4 | 0.8 | 7.5265 | 9.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0,0119 | 3.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0,0004 | 0.15133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 3923.89 | 4183.2712 | 5107.36 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.54417 | 3.96 | 0.65 | 5.1542 | 6.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.015 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.95411 | 5.28 | 1.62 | 7.8541 | 9.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0263 | 0.95411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.1065 | 5.28 | 1.62 | 8.0065 | 9.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0305 | 1.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.335 | 5.28 | 1.62 | 8.235 | 10.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0368 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.0303 | 6.51 | 2.08 | 9.6203 | 11.75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0284 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.2588 | 6.51 | 2.08 | 9.8488 | 12.02 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0347 | 1.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 1.7413 | 6.51 | 2.08 | 10.3313 | 12.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.048 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 79.8116 | 34.21 | 88.6 | 202.6216 | 247.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 79.8116 | 41.06 | 89.9 | 210.7716 | 257.33 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4645.19 | 4855.9382 | 5928.61 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.25395 | 0.98 | 0.3 | 1.5339 | 1.87 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.007 | 0.25395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 91.8649 | 50.36 | 92.05 | 234.2749 | 286.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 91.7781 | 50.12 | 90.75 | 232.6481 | 284.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 91.7781 | 50.12 | 90.75 | 232.6481 | 284.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 85.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 166.6002 | 50.12 | 90.75 | 307.4702 | 375.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.3 | 89.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 166.6002 | 50.12 | 90.75 | 307.4702 | 375.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.3 | 89.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 280.9229 | 50.12 | 90.75 | 421.7929 | 514.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.5697 | 150.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0876 | 33.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.373 | 92.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 93.67 | 93.21 | 235.3376 | 287.32 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 76.08 | 89.85 | 214.3876 | 261.75 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 131.22 | 160.05 | 366.1507 | 447.03 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 59.45 | 160.05 | 294.3807 | 359.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 46.7408 | 93.62 | 96.36 | 236.7208 | 289.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.015 | 3.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 46.5603 | 93.62 | 96.36 | 236.5403 | 288.79 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0143 | 3.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 46.5894 | 93.62 | 96.36 | 236.5694 | 288.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0144 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 46.7408 | 76.04 | 93.01 | 215.7908 | 263.46 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.015 | 3.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 72.9832 | 36.89 | 160.05 | 269.9232 | 329.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0949 | 25.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 73.0498 | 36.89 | 160.05 | 269.9898 | 329.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.095 | 25.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0143 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 36.89 | 160.05 | 271.8207 | 331.87 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 74.6977 | 36.89 | 160.05 | 271.6377 | 331.64 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1002 | 26.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0151 | 5.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton | 2413.72 | 45.04 | 286.49 | 331.53 | 108713.95 | 691506.64 | 800220.59 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 603.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 603.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 603.43; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 603.43
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | xx | x | x |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 137.58 | 0 | 5944.87 | 5944.87 | 0 | 817895.21 | 817895.21 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | xx | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 34.39; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 34.39; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 34.39; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 34.41
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 73.2125 | 36.89 | 160.05 | 270.1525 | 329.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0955 | 25.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 73.2416 | 36.89 | 160.05 | 270.1816 | 329.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0956 | 25.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 73.1834 | 36.89 | 160.05 | 270.1234 | 329.79 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0954 | 25.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 73.2722 | 36.89 | 160.05 | 270.2122 | 329.9 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0957 | 25.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 73.3373 | 36.89 | 160.05 | 270.2773 | 329.98 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0958 | 25.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0145 | 5.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 74.8807 | 34.86 | 142.37 | 252.1107 | 307.8 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1007 | 26.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0152 | 5.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 74.6977 | 34.86 | 142.37 | 251.9277 | 307.58 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1002 | 26.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0151 | 5.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 34.86 | 142.37 | 251.832 | 307.46 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 73.2707 | 36.89 | 160.05 | 270.2107 | 329.9 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0957 | 25.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0144 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 74.5962 | 76.23 | 112.98 | 263.8062 | 322.08 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 5994.67 | 6143.4562 | 7500.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 74.5934 | 80.44 | 119.65 | 274.6834 | 335.36 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4886.12 | 5096.7394 | 6222.61 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 264.2688 | 8.3 | 305.6 | 578.1688 | 705.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 178.5754 | 8.3 | 177.21 | 364.0854 | 444.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 202.2589 | 19.56 | 222.58 | 444.3989 | 542.57 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.27 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.54 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.65 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.99 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.11 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 259.3447 | 12.91 | 317.15 | 589.4047 | 719.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 259.3447 | 66.85 | 320.09 | 646.2847 | 789.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 15.12 | 104.65 | 129.2092 | 157.75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 16.23 | 118.58 | 145.8224 | 178.03 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 17.2 | 131.72 | 161.5056 | 197.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 18.2 | 151.47 | 183.8288 | 224.44 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 19.18 | 174.3 | 209.212 | 255.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 20.93 | 192.83 | 231.0652 | 282.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 19.94 | 215.98 | 243.786 | 297.64 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 18.66 | 186.19 | 214.2892 | 261.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 18.66 | 186.19 | 215.8624 | 263.55 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.12 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.9 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.44 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.76 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.94 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.68 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 381 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8.01 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 17.4397 | 4.16 | 68.59 | 90.1897 | 110.11 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0278 | 9.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0989 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.1143 | 4.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.51 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 7.0973 | 4.16 | 27.26 | 38.5173 | 47.03 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0113 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0403 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.0466 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.2617 | 4.16 | 21.38 | 30.8017 | 37.61 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0084 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0298 | 0.94079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.0344 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 5.7625 | 4.16 | 20.66 | 30.5825 | 37.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0092 | 3.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0326 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.0377 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.22 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 12.178 | 4.16 | 42.46 | 58.798 | 71.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0194 | 6.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.0691 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 33 | 0.0799 | 3.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 16 | 0.0398 | 0.78804 | 10.93 | 10.51 | 22.228 | 27.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 16 | 0.0263 | 0.52074 | 7.19 | 6.92 | 14.6307 | 17.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 16 | 0.0328 | 0.64944 | 8.95 | 8.61 | 18.2094 | 22.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 135.5769 | 229.34 | 199.88 | 564.7969 | 689.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.41351 | 11.467 | 9.994 | 21.8745 | 26.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0135 | 4.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.048 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0555 | 2.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.49621 | 13.7604 | 11.9928 | 26.2494 | 32.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0162 | 5.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.0576 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0666 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.57891 | 16.0538 | 13.9916 | 30.6243 | 37.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0189 | 6.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.0672 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0777 | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.66161 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9992 | 42.73 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0216 | 7.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.0768 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.0888 | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.88 | 8.88 | 112.336 | 137.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 31 | 2.2 | 78.87 | 12.91 | 84.69 | 176.47 | 215.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 31.4 | 2.4 | 87.0672 | 14.07 | 117.4 | 218.5372 | 266.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 4786.46 | 5031.3283 | 6142.75 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 560 | 1 | 511.85 | 0 | 5894.81 | 6077.8562 | 7420.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 3748.59 | 4034.5492 | 4925.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.20649 | 0.98 | 0.3 | 1.4865 | 1.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.007 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 540 | 1 | 495.05 | 0 | 4025.06 | 4295.5981 | 5244.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 85.9469 | 50.36 | 92.05 | 228.3569 | 278.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 85.8601 | 50.12 | 90.75 | 226.7301 | 276.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 85.8601 | 50.12 | 90.75 | 226.7301 | 276.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.2 | 79.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 160.4132 | 50.12 | 90.75 | 301.2832 | 367.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.3 | 83.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 160.4132 | 50.12 | 90.75 | 301.2832 | 367.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.27 | 71.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.3 | 83.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 274.5395 | 50.12 | 90.75 | 415.4095 | 507.17 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.5697 | 150.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0876 | 33.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 2.373 | 86.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 520 | 1 | 478.25 | 0 | 4139.11 | 4386.4866 | 5355.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 93.67 | 93.21 | 235.3376 | 287.32 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 48.4576 | 76.08 | 89.85 | 214.3876 | 261.75 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 36.89 | 160.05 | 271.542 | 331.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 74.602 | 34.86 | 142.37 | 251.832 | 307.46 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.1 | 26.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.015 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 72.8377 | 36.89 | 160.05 | 269.7777 | 329.37 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0944 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 72.8668 | 36.89 | 160.05 | 269.8068 | 329.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 245 | 0.0945 | 25.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 475 | 0.0142 | 5.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Massa | 31.4 | 1 | 40.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 465 | 1 | 483.16 | 0 | 4645.19 | 4869.2482 | 5944.87 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.51 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.23 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 16 | 0.08 | 1.584 | 35.09 | 134.83 | 171.504 | 209.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 16 | 0.1 | 1.98 | 35.09 | 134.83 | 171.9 | 209.87 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 16 | 0.12 | 2.376 | 35.09 | 134.83 | 172.296 | 210.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 16 | 0.14 | 2.772 | 35.09 | 134.83 | 172.692 | 210.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 16 | 0.16 | 3.168 | 35.09 | 134.83 | 173.088 | 211.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 16 | 0.2 | 3.96 | 35.09 | 134.83 | 173.88 | 212.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.09 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.73 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.46 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 524.03 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 624 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.79 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.97 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 119 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24514.15 | 51390.99 | 75905.14 | 75905.14 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75905.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 13.0065 | 21.92 | 76.07 | 110.9965 | 135.52 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0176 | 6.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.0734 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.1249 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 13.0065 | 20.5 | 76.07 | 109.5765 | 133.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.0176 | 6.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.0734 | 2.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 0.1249 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 600.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.45 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.42 | m2 | 1248 | 13.38 | 25.04 | 38.42 | 16698.24 | 31249.92 | 47948.16 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 1248
| 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 62.03 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | m2 | 22.57 | 247.53 | 471.3 | 718.83 | 5586.75 | 10637.24 | 16223.99 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 22.57
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 510.13 | un | 23 | 96.92 | 413.21 | 510.13 | 2229.16 | 9503.83 | 11732.99 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 23
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13356.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14852.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19022.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23354.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29264.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40792.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47484.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 735.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3367.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3930.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3015 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3250.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 713.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 745.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 824.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 806.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 932.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 870.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 968.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 970.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1067.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 960.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1040.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1028.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1164.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1233.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1416.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1432.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1583.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 638.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 975.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1237.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1914.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 811.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1297.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1991.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 833.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1327.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2033.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 855.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1356.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2074.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1128.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1414.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2160.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1471.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2251.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1841.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1964.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1985.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2165.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1817.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1940.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1961.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2141.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2179.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2366.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2397.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2647.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2165.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2352.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2383.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2633.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2321.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2571.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2612.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2931.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2341.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2591.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2633.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2951.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1006.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1179.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1343.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 982.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1130.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1155.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1318.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1363.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1585.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1622.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1867.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1349.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1571.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1609.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1854.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1526.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1823.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1873.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2199.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1547 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1843.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1893.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2219.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2263.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2482.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3002.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3392.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5227.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6373.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 16.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 17.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 78.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.72 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.72 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.96 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.34 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.11 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.28 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.18 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.67 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.62 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.98 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.34 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.96 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 144.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 226 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 688.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 931.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1046.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 957 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2197.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4003.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1521.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3327.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 263.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 490.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 740.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 401.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 773.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1177.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2116.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5118.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9854.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13138.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 767.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1095.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1547.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 635.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 196.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1479.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 208.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 552.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 818.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1293.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1722.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2742.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5696.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 88.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 114.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 102.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 316.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 403.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 311.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 348.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 199.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 168.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 73.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 74.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 965.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1532.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 129.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 398.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 157.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 213.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 204.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.96 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 180 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.98 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 518.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 950.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1749.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5437.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 61.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3808.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.98 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.25 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.62 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.39 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.62 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6537.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8802.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.73 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.28 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 31.4 | 1.5 | 54.417 | 66.99 | 65.15 | 186.557 | 227.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 25 | 1.73 | 50.9139 | 1.19 | 83.08 | 135.1839 | 165.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 25 | 1.725 | 50.7668 | 20.01 | 83.08 | 153.8568 | 187.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 35 | 1.5 | 60.195 | 66.99 | 65.15 | 192.335 | 234.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 136.052 | 229.34 | 199.88 | 565.272 | 690.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.18 | 64.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.06 | 31.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 139.4592 | 31.53 | 350.32 | 521.3092 | 636.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.189 | 67.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.672 | 19.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 165.4028 | 229.34 | 244.86 | 639.6028 | 780.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.27 | 96.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.96 | 28.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 185.7842 | 229.34 | 276.61 | 691.7342 | 844.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.33 | 118.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 0.921 | 27.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 193.7213 | 229.34 | 284.12 | 707.1813 | 863.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Cimento | 450 | 0.344 | 123.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Areia | 25 | 1.02 | 30.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| transporte | 0 | Brita | 31.4 | 1.11 | 40.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.83 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 600.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 143.87 | 74.97 | 294.926 | 360.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.99 | 62.48 | 192.875 | 235.48 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.34 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.7 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.51 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.21 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30806.71 | 4509.24 | 35315.95 | 35315.95 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 100% | 12759.13 | 5126.55 | 5126.55 | 4101.24 | 4101.24 | 4101.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 182.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.69 | un | 27 | 168.92 | 18.77 | 187.69 | 4560.84 | 506.79 | 5067.63 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.88 | un | 27 | 106.25 | 26.63 | 132.88 | 2868.75 | 719.01 | 3587.76 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.91 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.94 | un | 27 | 200.64 | 22.3 | 222.94 | 5417.28 | 602.1 | 6019.38 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.86 | un | 27 | 136.56 | 34.3 | 170.86 | 3687.12 | 926.1 | 4613.22 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.07 | un | 27 | 54.95 | 6.12 | 61.07 | 1483.65 | 165.24 | 1648.89 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.72 | un | 27 | 107.51 | 18.21 | 125.72 | 2902.77 | 491.67 | 3394.44 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.15 | un | 27 | 111.74 | 12.41 | 124.15 | 3016.98 | 335.07 | 3352.05 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7632.58 | gb | 1 | 6869.32 | 763.26 | 7632.58 | 6869.32 | 763.26 | 7632.58 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x | x |  |  | ETAPAS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | [15 empty] | 8.549% | 91.45% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta % | [5 empty] | x | x | x | x
X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 7/2/2024 | [14 empty] | 261731.04 | 2799829.32 |  | 3061560.36 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [25 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 206410.18 | 2743929.09 | 2950339.27 | 96.37% | [8 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 24514.15 | 51390.99 | 75905.14 | 2.479% | [7 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 30806.71 | 4509.24 | 35315.95 | 1.154% | [7 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 18682.1 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 163.8767 | [7 empty] | x | x | x | x | x
| x | [25 empty] | x | x | x | x | x
| x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 52521.82 | [5 empty] | 6123120.72 | 3061560.36 | [7 empty] | x | x | x | x | x
'
.
Note on I1425: =MF3 pré x 0,50294
Note on I1426: =MF3 pré x 0,33088
Note on I1427: =MF3 pré x 0,411765
Note on I1445: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I1449: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I1453: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I1457: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I1651: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I1652: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I1653: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I1654: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I1655: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I1656: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I1657: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I1658: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I1659: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I2501: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2502: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2503: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2504: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2505: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2506: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2507: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on I2508: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2509: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2510: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2511: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2512: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2517: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AO:BF" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2562:2579) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

## CSV_GLOBAL
Cartilha - ETAPAS
CSV - Cartilha |  |  | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha |  | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
COPIAR E TRANSFORMAR EM VALORES TODAS AS CÉLULAS. EXCLUIR AS LINHAS VAZIAS E COLUNAS NÃO DESTACADAS DO CSV
Preços da proposta da EMPRESA
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SEQ | CÓDIGO_ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha |  | Nº Etapas | nº ETAPAS | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | ETAPA 13 | ETAPA 14 | ETAPA 15 | ETAPA 16 | ETAPA 17 | ETAPA 18 | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação
1 | [8 empty] | X | X | X | X |  | 6 | TOTAL % Quantid. | INSTALAÇÃO DE PLACA VISUAL (PLACA DA OBRA) | LIMPEZA DO TRECHO, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO | IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO DE TODO O TRECHO | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ | EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058189.5 | -3058189.5
1 | [8 empty] | X | X | X | X |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | X | x | x | x
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 4234.2 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 1411 | 1411 | 1412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Rachão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Rachão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 3778.19 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 3778.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 | 21756.01 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 10878 | 10878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | 26.11 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 13.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 18682.1 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 4670.53 | 4670.53 | 4670.53 | 4670.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 9.34 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 563100A | DER | Capa Selante | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 2413.72 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 603.43 | 603.43 | 603.43 | 603.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 137.58 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1248 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 22.57 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 23 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129726.9 | -1129726.9
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817241.51 | -1817241.51
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75905.14 | -75905.14
| 603900E | DER | Lastro de Brita | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35315.95 | -35315.95
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 27 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1 | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | km.pista | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | un | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | gb | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | [7 empty] | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x
X | [8 empty] | x | x | x | x
- | [7 empty] | 0 | x | x | x | x
Indicará aonde existem diferenças entre a MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE E PREÇO UNITÁRIO, em relação a SOMATÓRIA DAS RUAS.

## Novos_Traços_CBUQ
TRAÇOS DE CBUQ |  |  |  |  | DIGITAR SÓ NAS CÉLULAS COLORIDAS
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 4 | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 5 | FAIXA | TRAÇO 5 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  |  | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.2% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.1% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8381 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.839
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.8% |  | Areia | 0.0955 | Percentual de Agregados na Massa |  | 94.9% |  | Areia | 0.0956
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.052 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.051
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 6 | FAIXA | TRAÇO 6 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 7 | FAIXA | TRAÇO 7 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  |  | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.3% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.95% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8372 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8404
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.7% |  | Areia | 0.0954 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95.05% |  | Areia | 0.0957
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.053 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.0495
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 8 | FAIXA | TRAÇO 8 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 4 | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  | (QUANT. MAIOR DE 10.000 Ton) | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.9% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8407 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8399
Percentual de Agregados na Massa |  | 95.1% |  | Areia | 0.0958 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95% |  | Areia | 0.0957
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0145 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.049 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.05
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
BINDER 2 | FAIXA | BINDER 2 |  |  |  | BINDER 3 | FAIXA | BINDER 3
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | 1ª Camada |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | 1ª Camada
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.4% |  | Agregados sem Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.3% |  | Agregados sem Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 98.5% |  | Brita | 98.5% | Brita "b" | Pedrisco | 98.5% |  | Brita | 98.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 1.5% |  | Areia | 1.5% | Areia | Areia | 1.5% |  | Areia | 1.5%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 0% |  | Cal Hidratada CH-1 | 0% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 0% |  | Cal Hidratada CH-1 | 0%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.9417 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.9426
Percentual de Agregados na Massa |  | 95.6% |  | Areia | 0.0143 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95.7% |  | Areia | 0.0144
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.044 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.043
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
REPERFILAMENTO 2 | FAIXA | Reperfilamento 2 - "FAIXA C" |  |  |  | REPERFILAMENTO 3 | FAIXA | Reperfilamento 3 - "FAIXA C"
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | Reperfilamento |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | Reperfilamento
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.1% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5% | Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10% | Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8399 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8407
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.9% |  | Areia | 0.0949 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95% |  | Areia | 0.095
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0143
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.051 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.05
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
TRAÇO 4 - PASSEIO | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "D" |  |  |  | TRAÇO 5 - PASSEIO | FAIXA | TRAÇO 5 - FAIXA "D"
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | CAPA |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.6% |  | Agregados sem Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.5% |  | Agregados sem Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5% | Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10% | Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8354 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8363
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.4% |  | Areia | 0.0944 | Percentual de Agregados na Massa |  | 94.5% |  | Areia | 0.0945
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.056 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.055
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK

## viab-pav
Critério Econômico de Elegibilidade |  |  |  |  | Observações
PAVIMENTAÇÃO
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR FÍSICO (TAXA DE OCUPAÇÃO)
Nº de lotes totais: |  |  | >= | 60%
Nº de lotes ocupados: |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes ocupados = |  | Nº de lotes totais
Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / Nº DE LOTES TOTAIS)
Valor do Investimento | 3061560.36
|  |  | <= | 16695.75
Valor do Investimento = |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes totais | atualizado : set/2023 | Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO | INVIÁVEL
=GLOBAL_DER_AGO_2022!B43

## viab-praça
Critério Econômico de Elegibilidade |  |  |  |  | Observações
PRAÇA
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / ÁREA URBANIZADA)
Valor do Investimento - ( R$ ) | 3061560.36
Área Urbanizada - ( m2 )
|  |  | <= | 294.63
Valor do Investimento = |  | Valor do Investimento
Área Urbanizada - ( m2 ) | atualizado : set/2023 | Área Urbanizada - ( m2 )
VIABILIDADE DO PROJETO

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Preços Unitários dos Insumos |  |  |  | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386
345.22 | [5 empty] | Preços DER-PR - Ago/2022 - Materiais sem desoneração ===> | 301.65 |  |  |  | 495.35 |  | 278.64 | 58.84 | 578 | 408.95 | 455.36 | 487.71 | 495.4 | 2.2496 | 20.24 | 17.84 | 19.49 | 363.12
378.9 | [5 empty] | Preços DER-PR - Fev/2023 - Materiais sem desoneração ===> | 212.58 | 35.62% | 64.38% |  | 516.93 |  | 291.92 | 62.53 | 586 | 425.25 | 471.16 | 503.25 | 510.89 | 2.33 | 18.42 | 18.34 | 20.91 | 386.51
381.85 | [5 empty] | Preços DER-PR - Set/2023 - Materiais sem desoneração ===> | 231.6 | 35.62% | 64.38% |  | 446.16 |  | 295.81 | 62.34 | 594 | 429.22 | 474.2 | 505.95 | 513.46 | 467.09 | 18.01 | 16.98 | 18.25 | 350.78
606000 | serviço |  | TIJOLO | cimen | areia | brita | 180600 |  |  |  | 161125 |  | 603600 | 602000 | 100020 | 605000 | 605200 | 605300 | 605400 | 604100 | 602600 | 603000 | 603300 | 603100
CICLÓP 11 mpa m3 606000 | serviço |  | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø60 180600 | Mão de Obra (35,62%) | Material (64,38%) | Custo Execução Total | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 603600 | forma m2 602000 | TIJOLO M3 100020 | concr magr 605000 | Concr 11 Mpa 605200 | Concr 15 Mpa 605300 | Concr 18 Mpa 605400 | argamassa M2 604100 | aço CA-25 602600 | aço CA-50 603000 | aço CA-60 603300 | grade Fe BL 603100
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  | 0.87984 | 0.11541 | 0.62209 | 0.20424 |  | 1071.91 | 1937.38 | 3009.29 |  | 0.029328 |  | 0.47 | 1.04 | 0.094 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  | 1.0998 | 0.13261 | 0.73198 | 0.20424 |  | 1273.33 | 2301.44 | 3574.77 |  | 0.03666 |  | 0.47 | 1.3 | 0.094 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  | 1.4636 | 0.16108 | 0.91384 | 0.20424 |  | 1608.89 | 2907.93 | 4516.82 |  | 0.048786 |  | 0.47 | 1.73 | 0.094 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  | 1.8358 | 0.19012 | 1.0996 | 0.20424 |  | 1944.9 | 3515.23 | 5460.13 |  | 0.061194 |  | 0.47 | 2.17 | 0.094 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | 0 | 0.43266 | 1.27 | 1.5118 |  | 396.1 | 715.92 | 1112.02 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.112 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  | 0 | 0.54156 | 1.5739 | 1.8781 |  | 463.12 | 837.06 | 1300.18 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.112 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  | 0 | 0.71976 | 2.0712 | 2.4775 |  | 572.99 | 1035.62 | 1608.61 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.112 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  | 0 | 0.90126 | 2.5778 | 3.088 |  | 684.66 | 1237.45 | 1922.11 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.112 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  | 0 | 0.20478 | 0.60275 | 0.71706 |  | 632.13 | 1142.53 | 1774.66 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  | 0 | 0.25758 | 0.75011 | 0.89466 |  | 763.44 | 1379.85 | 2143.29 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  | 0 | 0.34338 | 0.98957 | 1.1833 |  | 835.39 | 1509.89 | 2345.28 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  | 0 | 0.42918 | 1.229 | 1.4719 |  | 1015.57 | 1835.56 | 2851.13 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  | 1.6717 | 0.20477 | 1.1293 | 0.38806 |  | 936.39 | 1692.45 | 2628.84 |  | 0.055723 |  | 0.893 | 1.976 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  | 2.0896 | 0.23381 | 1.3249 | 0.38806 |  | 1040.91 | 1881.36 | 2922.27 |  | 0.069654 |  | 0.893 | 2.47 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  | 2.7808 | 0.28185 | 1.6485 | 0.38806 |  | 1213.78 | 2193.79 | 3407.57 |  | 0.092693 |  | 0.893 | 3.287 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  | 3.4881 | 0.33101 | 1.9795 | 0.38806 |  | 1390.66 | 2513.5 | 3904.16 |  | 0.11627 |  | 0.893 | 4.123 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | 0 | 0.82205 | 2.4129 | 2.8725 |  | 765.09 | 1382.83 | 2147.92 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.2128 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  | 0 | 1.029 | 2.9904 | 3.5684 |  | 892.43 | 1612.99 | 2505.42 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.2128 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  | 0 | 1.3675 | 3.9354 | 4.7073 |  | 1101.17 | 1990.28 | 3091.45 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.2128 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  | 0 | 1.7124 | 4.8978 | 5.8672 |  | 1313.34 | 2373.75 | 3687.09 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.2128 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  | 0 | 0.38908 | 1.1452 | 1.3624 |  | 1213.55 | 2193.39 | 3406.94 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  | 0 | 0.4894 | 1.4252 | 1.6999 |  | 1463.03 | 2644.29 | 4107.32 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  | 0 | 0.65242 | 1.8802 | 2.2482 |  | 1599.73 | 2891.37 | 4491.1 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  | 0 | 0.81544 | 2.3352 | 2.7965 |  | 1942.08 | 3510.15 | 5452.23 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  | 0.17055 | 0.099454 | 0.36185 | 0.30858 |  | 527.6 | 953.58 | 1481.18 |  | 0.0056851 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  | 0.2802 | 0.14735 | 0.5282 | 0.43354 |  | 848.09 | 1532.84 | 2380.93 |  | 0.0093398 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  | 0.68221 | 0.25614 | 0.95694 | 0.70038 |  | 1400.66 | 2531.57 | 3932.23 |  | 0.02274 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  | 0.92857 | 0.3311 | 1.2542 | 0.89487 |  | 1881.65 | 3400.91 | 5282.56 |  | 0.030952 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  | 1.3189 | 0.4525 | 1.7334 | 1.215 |  | 2605.92 | 4709.97 | 7315.89 |  | 0.043965 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | 0 | 0.13203 | 0.40194 | 0.47437 |  | 153.14 | 276.8 | 429.94 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | 0 | 0.20445 | 0.60405 | 0.71796 |  | 234.56 | 423.96 | 658.52 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 411.2 | 743.22 | 1154.42 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 567.7 | 1026.07 | 1593.77 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 777.04 | 1404.43 | 2181.47 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  | 0 | 0.13625 | 0.41373 | 0.48858 |  | 305.18 | 551.59 | 856.77 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  | 0 | 0.21118 | 0.62284 | 0.74061 |  | 482 | 871.18 | 1353.18 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 830.87 | 1501.72 | 2332.59 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1209.78 | 2186.58 | 3396.36 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 1668.62 | 3015.87 | 4684.49 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  | 0 | 1.2096 | 3.5098 | 4.1898 |  | 2514.6 | 4544.93 | 7059.53 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  | 0 | 1.9088 | 5.528 | 6.6021 |  | 3972.04 | 7179.1 | 11151.14 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0.54144 | 0.35276 | 1.1888 | 1.11 | 1 | 755.23 | 1365.01 | 2120.24 | 1 | 0.018048 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0.7614 | 0.38489 | 1.35 | 1.1766 | 1 | 836.73 | 1512.31 | 2349.04 | 1 | 0.02538 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 1.0913 | 0.43281 | 1.5798 | 1.2654 | 1 | 959.35 | 1733.94 | 2693.29 | 1 | 0.036378 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 1.3028 | 0.46256 | 1.7264 | 1.3209 | 1 | 1037.2 | 1874.66 | 2911.86 | 1 | 0.043428 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 1.6328 | 0.50537 | 1.9364 | 1.3875 | 1 | 1156.5 | 2090.26 | 3246.76 | 1 | 0.054426 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 482.1 | 871.34 | 1353.44 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.145 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 514.68 | 930.24 | 1444.92 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.145 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 562.65 | 1016.95 | 1579.6 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 643.01 | 1162.17 | 1805.18 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 738.74 | 1335.21 | 2073.95 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.191 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 1049.02 | 1896 | 2945.02 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.145 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 1162.58 | 2101.25 | 3263.83 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.145 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 1329.5 | 2402.95 | 3732.45 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1615.42 | 2919.74 | 4535.16 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 1961.76 | 3545.72 | 5507.48 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.191 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.89754 | 2.6274 | 3.1298 | 1 | 2154.05 | 3893.25 | 6047.3 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.21965 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 1.118 | 3.261 | 3.8879 | 1 | 2628.85 | 4751.41 | 7380.26 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.2526 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 253.09 | 457.45 | 710.54 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 285.76 | 516.48 | 802.24 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 324.47 | 586.45 | 910.92 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | 0 | 0.38417 | 1.5544 | 2.9078 |  | 347.43 | 627.95 | 975.38 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | 0 | 0.47295 | 1.9179 | 3.6103 |  | 421.69 | 762.18 | 1183.87 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | 0 | 0.75196 | 3.0644 | 5.8463 |  | 660.44 | 1193.69 | 1854.13 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  | 0 | 1.089 | 4.4435 | 8.5059 |  | 943.66 | 1705.59 | 2649.25 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  | 0 | 1.474 | 6.0317 | 11.6349 |  | 1270.99 | 2297.2 | 3568.19 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  | 0 | 2.4197 | 9.9547 | 19.4753 |  | 2062.24 | 3727.33 | 5789.57 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | K | l. | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X

## DERPR
DER-PR - SETEMBRO/2023
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte | DIV
401025 | Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo), inclusive transporte | m3 | 189.91 | 0 | 0 | 189.91 | A acrescer
400500 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros | m3 | 1.19 | 83.08 | 0 | 84.27 | A acrescer
400950 | Compactação de aterros 95% PN (A) | m3 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53
401950 | Compactação de aterros 95% PN (B) | m3 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63
401200 | Compactação de aterros c/controle visual | m3 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56
402000 | Compactação de aterros em 2a. cat. | m3 | 7.41 | 0 | 0 | 7.41
403000 | Compactação de aterros em 3a. cat. | m3 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28
401000 | Compactação de aterros 100% PN (A) | m3 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77
401100 | Compactação de aterros 100% PN (B) | m3 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77
400000 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15
400300 | Destocamento árvores diam. > 30cm | ud | 49.78 | 0 | 0 | 49.78
410200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m3 | 8.66 | 0 | 0 | 8.66
410400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9
410600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m | m3 | 9.23 | 0 | 0 | 9.23
410800 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m | m3 | 9.55 | 0 | 0 | 9.55
411000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m | m3 | 9.92 | 0 | 0 | 9.92
411200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m | m3 | 10.24 | 0 | 0 | 10.24
411400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m | m3 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34
411600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m | m3 | 11.71 | 0 | 0 | 11.71
412000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m | m3 | 12.32 | 0 | 0 | 12.32
413000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m | m3 | 14.23 | 0 | 0 | 14.23
414000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m | m3 | 15.93 | 0 | 0 | 15.93
415000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m | m3 | 18.39 | 0 | 0 | 18.39
416010 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m | m3 | 20.97 | 0 | 0 | 20.97
418000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m | m3 | 24.22 | 0 | 0 | 24.22
419000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m | m3 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2
420200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m | m3 | 12 | 0 | 0 | 12
420400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m | m3 | 12.27 | 0 | 0 | 12.27
420600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m | m3 | 12.66 | 0 | 0 | 12.66
420800 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m | m3 | 13.07 | 0 | 0 | 13.07
421000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m | m3 | 13.46 | 0 | 0 | 13.46
421200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m | m3 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75
421400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m | m3 | 14.36 | 0 | 0 | 14.36
421600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m | m3 | 15.85 | 0 | 0 | 15.85
422000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m | m3 | 16.53 | 0 | 0 | 16.53
423000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m | m3 | 18.05 | 0 | 0 | 18.05
424000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m | m3 | 21.24 | 0 | 0 | 21.24
425000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m | m3 | 24.42 | 0 | 0 | 24.42
426010 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m | m3 | 27.61 | 0 | 0 | 27.61
428000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m | m3 | 31.87 | 0 | 0 | 31.87
429000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m | m3 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26
430210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m | m3 | 11.32 | 0 | 29.49 | 40.81
430410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m | m3 | 12.97 | 0 | 29.49 | 42.46
430610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m | m3 | 14.43 | 0 | 29.49 | 43.92
430810 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m | m3 | 14.59 | 0 | 29.49 | 44.08
431010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m | m3 | 15.39 | 0 | 29.49 | 44.88
431210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m | m3 | 16.19 | 0 | 29.49 | 45.68
431410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m | m3 | 16.43 | 0 | 29.49 | 45.92
431610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m | m3 | 18.29 | 0 | 29.49 | 47.78
432010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m | m3 | 19.36 | 0 | 29.49 | 48.85
433010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m | m3 | 22.98 | 0 | 29.49 | 52.47
434010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m | m3 | 27.13 | 0 | 29.49 | 56.62
435010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m | m3 | 34.38 | 0 | 29.49 | 63.87
436010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m | m3 | 37.27 | 0 | 29.49 | 66.76
438010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m | m3 | 44.94 | 0 | 29.49 | 74.43
439010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m | m3 | 53.87 | 0 | 29.49 | 83.36
404300 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
430010 | Extração de material 3a. cat. | m3 | 16.75 | 12.74 | 0 | 29.49
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
404000 | Remoção de solos moles | m3 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | A acrescer
450000 | Revestimento primário | m3 | 7.77 | 0 | 7.89 | 15.66 | A acrescer
416000 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (A) | m3 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6
416100 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B) | m3 | 11.19 | 0 | 0 | 11.19
416200 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (A) | m3 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5
416300 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B) | m3 | 12.07 | 0 | 0 | 12.07
426000 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A) | m3 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9
426100 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B) | m3 | 14.86 | 0 | 0 | 14.86
426200 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A) | m3 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86
426300 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B) | m3 | 15.93 | 0 | 0 | 15.93
530200 | Bica corrida | m3 | 12.91 | 84.69 | 0 | 97.6 | A acrescer
570210 | Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) | t | 76.04 | 93.01 | 0 | 169.05 | A acrescer
570200 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 93.62 | 96.36 | 0 | 189.98 | A acrescer
531200 | Brita graduada - na usina | m3 | 8.23 | 65.15 | 0 | 73.38 | A acrescer
531215 | Brita graduada c/ cimento - na usina | m3 | 7.74 | 98.61 | 0 | 106.35 | A acrescer
531120 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | m3 | 14.55 | 0 | 170.16 | 184.71 | A acrescer
531130 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM | m3 | 15.58 | 0 | 177.17 | 192.75 | A acrescer
531000 | Brita graduada 100% PI | m3 | 14.07 | 0 | 117.4 | 131.47 | A acrescer
531100 | Brita graduada 100% PM | m3 | 15.07 | 0 | 122.25 | 137.32 | A acrescer
532100 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 7.2 | 84.69 | 0 | 91.89 | A acrescer
563100 | Capa selante exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 0.98 | 0.3 | 0 | 1.28 | A acrescer
535150 | Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico | m | 1.06 | 0 | 0 | 1.06
535100 | Carga de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12
570160 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 46.08 | 96.29 | 0 | 142.37 | A acrescer
570100 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 57.05 | 103 | 0 | 160.05 | A acrescer
570350 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto | t | 80.44 | 119.65 | 0 | 200.09 | A acrescer
570360 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto | t | 76.23 | 112.98 | 0 | 189.21 | A acrescer
570400 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 34.86 | 0 | 142.37 | 177.23 | A acrescer
570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 36.89 | 0 | 160.05 | 196.94 | A acrescer
532500 | Colchão de areia para paralelepípedo | m3 | 20.01 | 83.08 | 0 | 103.09 | A acrescer
532600 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | m2 | 1.62 | 0 | 0.8 | 2.42 | A acrescer
532700 | Compactação de pavimento poliédrico | m2 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico | m2 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83
575000 | Contenção lateral com solo local | m3 | 33.22 | 0 | 7 | 40.22
521500 | Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico | m | 3.58 | 0 | 0 | 3.58
521400 | Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 11.96 | 0 | 0 | 11.96
510300 | Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico | m2 | 2.59 | 0 | 0.25 | 2.84
521550 | Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33
532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico | m2 | 0.97 | 0 | 0.16 | 1.13 | A acrescer
501000 | Escarificação e remoção revestimento primário | m3 | 6.08 | 0 | 0 | 6.08 | A acrescer
500000 | Escarificação, regularização compac. subleito | m2 | 4.34 | 0 | 0 | 4.34
520100 | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. | m3 | 5.39 | 0 | 0 | 5.39
520200 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. | m3 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58
521300 | Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem | m3 | 29.56 | 14.65 | 2.52 | 46.73
535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico | m | 7.18 | 0 | 4.64 | 11.82 | A acrescer
521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | m2 | 10.26 | 0 | 15.41 | 25.67 | A acrescer
560100 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | A acrescer
560400 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | A acrescer
510100 | Limpeza de jazida 1a. cat. | m3 | 8.77 | 0 | 0 | 8.77
510200 | Limpeza de jazida 2a. cat. | m3 | 12.32 | 0 | 0 | 12.32
564000 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão | m3 | 34.21 | 88.6 | 0 | 122.81 | A acrescer
564300 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP | m3 | 41.06 | 89.9 | 0 | 130.96 | A acrescer
532000 | Macadame hidráulico | m3 | 28.15 | 94.55 | 0 | 122.7 | A acrescer
531350 | Macadame seco britado preenchido c/bica corrida | m3 | 22.01 | 83.7 | 0 | 105.71 | A acrescer
531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | m3 | 22.01 | 57.64 | 29.35 | 109 | A acrescer
531500 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m3 | 22.01 | 84.23 | 0 | 106.24 | A acrescer
535000 | Paralelepípedo(revestimento) | m2 | 44.36 | 67.43 | 0 | 111.79 | A acrescer
534906 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia | m2 | 27.59 | 53.88 | 0 | 81.47 | A acrescer
534916 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra | m2 | 27.59 | 53.59 | 0 | 81.18 | A acrescer
534908 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia | m2 | 27.59 | 64.86 | 0 | 92.45 | A acrescer
534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra | m2 | 27.59 | 64.57 | 0 | 92.16 | A acrescer
530000 | Pedra britada (produzida) | m3 | 25.56 | 0 | 24.29 | 49.85
530060 | Pedra britada 4" (produzida) | m3 | 23.96 | 0 | 22.43 | 46.39
561130 | Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | A acrescer
561100 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | A acrescer
516300 | Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. | m3 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | A acrescer
516000 | Preenchimento rebaixo c/ brita | m3 | 5.4 | 84.69 | 0 | 90.09 | A acrescer
516100 | Preenchimento rebaixo c/ rachão | m3 | 12.06 | 83.26 | 0 | 95.32 | A acrescer
516200 | Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem | m3 | 12.06 | 102.23 | 0 | 114.29 | A acrescer
534600 | Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão | m3 | 26.76 | 65.15 | 0 | 91.91 | A acrescer
534000 | Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão | m3 | 50.36 | 92.05 | 0 | 142.41 | A acrescer
534650 | Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão | m3 | 26.76 | 65.15 | 0 | 91.91 | A acrescer
534300 | Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão | m3 | 50.12 | 90.75 | 0 | 140.87 | A acrescer
570310 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 76.08 | 89.85 | 0 | 165.93 | A acrescer
570300 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 93.67 | 93.21 | 0 | 186.88 | A acrescer
530160 | Rachão sem britagem (produzido) | m3 | 0 | 0 | 46.73 | 46.73
511000 | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | m2 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98
511100 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3
511200 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) | m2 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7
511300 | Regularização do subleito sem compactação | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
550000 | Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI | m3 | 25.29 | 57.33 | 3.16 | 85.78 | A acrescer
550500 | Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI | m3 | 25.29 | 47.75 | 3.95 | 76.99 | A acrescer
541000 | Solo arenoso fino (base) 100% PI | m3 | 21.88 | 0 | 7.27 | 29.15 | A acrescer
541100 | Solo arenoso fino (base) 100% PM | m3 | 26.17 | 0 | 7.38 | 33.55 | A acrescer
541300 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI | m3 | 22.03 | 0 | 0 | 22.03
541200 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM | m3 | 26.35 | 0 | 0 | 26.35
542000 | Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI | m3 | 31.24 | 20.63 | 6.69 | 58.56 | A acrescer
543000 | Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI | m3 | 34.66 | 30.67 | 6.62 | 71.95 | A acrescer
544200 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI | m3 | 38.13 | 40.71 | 6.56 | 85.4 | A acrescer
544000 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN | m3 | 30.16 | 39.59 | 6.39 | 76.14 | A acrescer
545200 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI | m3 | 41.47 | 50.75 | 6.5 | 98.72 | A acrescer
545000 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN | m3 | 32.76 | 49.07 | 6.33 | 88.16 | A acrescer
546000 | Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN | m3 | 35.37 | 58.55 | 6.26 | 100.18 | A acrescer
547000 | Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN | m3 | 39.49 | 67.48 | 6.2 | 113.17 | A acrescer
542100 | Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI | m3 | 31.6 | 22.18 | 6.69 | 60.47 | A acrescer
543100 | Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI | m3 | 31.6 | 32.98 | 6.62 | 71.2 | A acrescer
544300 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI | m3 | 31.6 | 43.77 | 6.56 | 81.93 | A acrescer
544100 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN | m3 | 24.69 | 42.57 | 6.39 | 73.65 | A acrescer
545300 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI | m3 | 31.6 | 54.56 | 6.5 | 92.66 | A acrescer
545100 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN | m3 | 24.69 | 52.77 | 6.33 | 83.79 | A acrescer
546100 | Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN | m3 | 24.69 | 62.96 | 6.26 | 93.91 | A acrescer
547100 | Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN | m3 | 24.69 | 72.56 | 6.2 | 103.45 | A acrescer
533000 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) | m3 | 21.88 | 0 | 7.27 | 29.15 | A acrescer
533100 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) | m3 | 21.88 | 0 | 8.88 | 30.76 | A acrescer
533200 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) | m3 | 25.05 | 0 | 7.43 | 32.48 | A acrescer
533300 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) | m3 | 25.05 | 0 | 9.08 | 34.13 | A acrescer
533500 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) | m3 | 18.69 | 0 | 7.27 | 25.96 | A acrescer
533600 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) | m3 | 18.69 | 0 | 8.88 | 27.57 | A acrescer
583100 | TSD exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 5.28 | 1.62 | 0 | 6.9 | A acrescer
587000 | TSS exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 3.96 | 0.65 | 0 | 4.61 | A acrescer
584200 | TST exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 6.51 | 2.08 | 0 | 8.59 | A acrescer
606020 | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.53 | 18.74 | 374.4 | 424.67 | A acrescer
602600 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 8.13 | 0 | 18.01
603000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 7.1 | 0 | 16.98
603300 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 8.37 | 0 | 18.25
603500 | Alvenaria de tijolos maciços | m3 | 541.66 | 850.43 | 0 | 1392.09 | A acrescer
603600 | Alvenaria pedra de mão argamassada | m3 | 153 | 142.81 | 0 | 295.81 | A acrescer
601100 | Apiloamento manual | m3 | 54.81 | 0 | 0 | 54.81
604000 | Argamassa cimento e areia 1:3 | m3 | 204.92 | 317.9 | 0 | 522.82 | A acrescer
604100 | Argamassa cimento e areia 1:4 | m3 | 204.92 | 262.17 | 0 | 467.09 | A acrescer
620700 | Boca de BDTC 1,00m | ud | 186.5 | 0 | 2564.64 | 2751.14 | A acrescer
620800 | Boca de BDTC 1,20m | ud | 186.5 | 0 | 3317.77 | 3504.27 | A acrescer
620900 | Boca de BDTC 1,50m | ud | 270.23 | 0 | 5922.07 | 6192.3 | A acrescer
621000 | Boca de BDTC 2,00m | ud | 387.47 | 0 | 10646.53 | 11034 | A acrescer
620000 | Boca de BSTC 0,40m | ud | 119.51 | 0 | 552.46 | 671.97 | A acrescer
620100 | Boca de BSTC 0,60m | ud | 119.51 | 0 | 882.87 | 1002.38 | A acrescer
620200 | Boca de BSTC 0,80m | ud | 119.51 | 0 | 1271.15 | 1390.66 | A acrescer
620300 | Boca de BSTC 1,00m | ud | 153 | 0 | 1830.79 | 1983.79 | A acrescer
620400 | Boca de BSTC 1,20m | ud | 153 | 0 | 2394.11 | 2547.11 | A acrescer
620500 | Boca de BSTC 1,50m | ud | 219.99 | 0 | 4362.66 | 4582.65 | A acrescer
620600 | Boca de BSTC 2,00m | ud | 320.48 | 0 | 7887.29 | 8207.77 | A acrescer
621100 | Boca de BTTC 1,00m | ud | 219.99 | 0 | 3298.48 | 3518.47 | A acrescer
621200 | Boca de BTTC 1,20m | ud | 219.99 | 0 | 4241.85 | 4461.84 | A acrescer
621300 | Boca de BTTC 1,50m | ud | 320.48 | 0 | 7484.22 | 7804.7 | A acrescer
621400 | Boca de BTTC 2,00m | ud | 454.46 | 0 | 13404.71 | 13859.17 | A acrescer
622000 | Boca de saída dreno profundo - tipo 1 | ud | 21.08 | 40.5 | 189.14 | 250.72 | A acrescer
622100 | Boca de saída dreno profundo - tipo 2 | ud | 27.78 | 40.5 | 238.36 | 306.64 | A acrescer
622300 | Boca de saída dreno sub-horizontal | ud | 17.73 | 0 | 35.34 | 53.07 | A acrescer
622200 | Boca de saída dreno sub-superficial | ud | 46.69 | 29.3 | 94.43 | 170.42 | A acrescer
613000 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm | kg | 0.64 | 39.7 | 0 | 40.34 | A acrescer
613100 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm | kg | 0.64 | 38.2 | 0 | 38.84 | A acrescer
613200 | Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm | kg | 0.64 | 37 | 0 | 37.64 | A acrescer
613300 | Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm | kg | 1.22 | 41 | 0 | 42.22 | A acrescer
613400 | Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm | kg | 1.22 | 41 | 0 | 42.22 | A acrescer
613500 | Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm | kg | 1.22 | 37.5 | 0 | 38.72 | A acrescer
613600 | Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm | kg | 1.22 | 38.2 | 0 | 39.42 | A acrescer
606000 | Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.53 | 18.74 | 331.58 | 381.85 | A acrescer
606100 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.53 | 18.74 | 354.16 | 404.43 | A acrescer
605100 | Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 211.04 | 0 | 440.38 | A acrescer
605200 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 244.86 | 0 | 474.2 | A acrescer
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 276.61 | 0 | 505.95 | A acrescer
605400 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 284.12 | 0 | 513.46 | A acrescer
605500 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 305.52 | 0 | 534.86 | A acrescer
605600 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 317.32 | 0 | 546.66 | A acrescer
605700 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 327.75 | 0 | 557.09 | A acrescer
605800 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 330.53 | 0 | 559.87 | A acrescer
605900 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 353.47 | 0 | 582.81 | A acrescer
606200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 369.87 | 0 | 599.21 | A acrescer
605000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 199.88 | 0 | 429.22 | A acrescer
612600 | Corpo de BDTC 0,80m com berço | m | 160.05 | 899.84 | 307.77 | 1367.66 | A acrescer
611800 | Corpo de BDTC 1,00m com berço | m | 218.15 | 1658 | 442.18 | 2318.33 | A acrescer
611050 | Corpo de BDTC 1,00m sem berço | m | 179.71 | 1658 | 14.01 | 1851.72 | A acrescer
611900 | Corpo de BDTC 1,20m com berço | m | 290.86 | 1904 | 604.11 | 2798.97 | A acrescer
611250 | Corpo de BDTC 1,20m sem berço | m | 239.61 | 1904 | 18.68 | 2162.29 | A acrescer
612000 | Corpo de BDTC 1,50m com berço | m | 436.3 | 3167.6 | 874.12 | 4478.02 | A acrescer
611450 | Corpo de BDTC 1,50m sem berço | m | 359.42 | 3167.6 | 23.35 | 3550.37 | A acrescer
612100 | Corpo de BDTC 2,00m com berço | m | 939.58 | 5572.5 | 1409.33 | 7921.41 | A acrescer
610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço | m | 33.35 | 108.1 | 72.21 | 213.66 | A acrescer
610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço | m | 31.18 | 108.1 | 2.8 | 142.08 | A acrescer
610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço | m | 53.35 | 279.8 | 103.24 | 436.39 | A acrescer
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | m | 49.73 | 279.8 | 3.73 | 333.26 | A acrescer
610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço | m | 80.02 | 449.92 | 169.62 | 699.56 | A acrescer
610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço | m | 74.6 | 449.92 | 4.67 | 529.19 | A acrescer
611100 | Corpo de BSTC 1,00m com berço | m | 109.07 | 829 | 249.13 | 1187.2 | A acrescer
611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço | m | 89.85 | 829 | 7 | 925.85 | A acrescer
611300 | Corpo de BSTC 1,20m com berço | m | 145.43 | 952 | 336.34 | 1433.77 | A acrescer
611200 | Corpo de BSTC 1,20m sem berço | m | 119.8 | 952 | 9.34 | 1081.14 | A acrescer
611500 | Corpo de BSTC 1,50m com berço | m | 218.15 | 1583.8 | 479.44 | 2281.39 | A acrescer
611400 | Corpo de BSTC 1,50m sem berço | m | 179.71 | 1583.8 | 11.67 | 1775.18 | A acrescer
611700 | Corpo de BSTC 2,00m com berço | m | 469.79 | 2786.25 | 760.77 | 4016.81 | A acrescer
611600 | Corpo de BSTC 2,00m sem berço | m | 359.42 | 2786.25 | 14.01 | 3159.68 | A acrescer
612200 | Corpo de BTTC 1,00m com berço | m | 321.31 | 2487 | 635.22 | 3443.53 | A acrescer
611150 | Corpo de BTTC 1,00m sem berço | m | 270.06 | 2487 | 21.01 | 2778.07 | A acrescer
612300 | Corpo de BTTC 1,20m com berço | m | 515.47 | 2856 | 871.88 | 4243.35 | A acrescer
611350 | Corpo de BTTC 1,20m sem berço | m | 405.09 | 2856 | 28.02 | 3289.11 | A acrescer | revest
612400 | Corpo de BTTC 1,50m com berço | m | 736.38 | 4751.4 | 1268.39 | 6756.17 | A acrescer | revest
611550 | Corpo de BTTC 1,50m sem berço | m | 578.7 | 4751.4 | 35.03 | 5365.13 | A acrescer | revest
612500 | Corpo de BTTC 2,00m com berço | m | 1568.45 | 8358.75 | 2057.89 | 11985.09 | A acrescer | revest
606500 | Demolição de alvenaria | m3 | 185.02 | 0 | 0 | 185.02 |  | revest
606600 | Demolição de concreto armado | m3 | 308.32 | 4.15 | 0 | 312.47 |  | revest
606700 | Demolição de concreto simples | m3 | 146.92 | 2.49 | 0 | 149.41 |  | revest
643000 | Dreno profundo em rocha - tipo 1 | m | 22.53 | 49.49 | 0 | 72.02 | A acrescer | revest
643100 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) | m | 25.88 | 64.51 | 0 | 90.39 | A acrescer | revest
643200 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) | m | 25.88 | 64.09 | 0 | 89.97 | A acrescer | revest
643300 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) | m | 32.58 | 28.05 | 0 | 60.63 | A acrescer | revest
643400 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) | m | 32.58 | 27.63 | 0 | 60.21 | A acrescer | revest
643500 | Dreno profundo em rocha - tipo 4 | m | 29.23 | 13.03 | 0 | 42.26 | A acrescer | revest
643600 | Dreno profundo em rocha - tipo 5 | m | 22.53 | 50.47 | 0 | 73 | A acrescer | revest
640000 | Dreno profundo em solo - tipo 1 | m | 39.28 | 64.92 | 5.48 | 109.68 | A acrescer | revest
640100 | Dreno profundo em solo - tipo 1A | m | 68.51 | 82.98 | 5.48 | 156.97 | A acrescer | revest
640200 | Dreno profundo em solo - tipo 2 | m | 39.28 | 72.14 | 0 | 111.42 | A acrescer
640300 | Dreno profundo em solo - tipo 2A | m | 68.51 | 90.2 | 0 | 158.71 | A acrescer
640600 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) | m | 99.87 | 71.62 | 5.48 | 176.97 | A acrescer
640700 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) | m | 99.87 | 70.81 | 5.48 | 176.16 | A acrescer
640400 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) | m | 67.29 | 47.83 | 5.48 | 120.6 | A acrescer
640500 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) | m | 67.29 | 47.23 | 5.48 | 120 | A acrescer
641000 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) | m | 99.87 | 81.15 | 0 | 181.02 | A acrescer
641100 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) | m | 99.87 | 80.25 | 0 | 180.12 | A acrescer
640800 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) | m | 67.29 | 57.35 | 0 | 124.64 | A acrescer
640900 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) | m | 67.29 | 56.66 | 0 | 123.95 | A acrescer
641400 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) | m | 75.21 | 108.08 | 5.48 | 188.77 | A acrescer
641500 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) | m | 75.21 | 107.27 | 5.48 | 187.96 | A acrescer
641200 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) | m | 45.97 | 84.29 | 5.48 | 135.74 | A acrescer
641300 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) | m | 45.97 | 83.69 | 5.48 | 135.14 | A acrescer
641800 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) | m | 75.21 | 117.61 | 0 | 192.82 | A acrescer
641900 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) | m | 75.21 | 116.71 | 0 | 191.92 | A acrescer
641600 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) | m | 45.97 | 93.81 | 0 | 139.78 | A acrescer
641700 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) | m | 45.97 | 93.12 | 0 | 139.09 | A acrescer
644300 | Dreno sub-horizontal | m | 98.95 | 178.39 | 0 | 277.34
644100 | Dreno sub-superficial - tipo 1 | m | 14.61 | 3.9 | 3.01 | 21.52 | A acrescer
644200 | Dreno sub-superficial - tipo 2 | m | 15.54 | 4.56 | 0 | 20.1 | A acrescer
603700 | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 143.87 | 74.97 | 0 | 218.84 | A acrescer
603800 | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 66.99 | 62.48 | 0 | 129.47 | A acrescer
600300 | Escavação de bueiros em 1a. cat. | m3 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68
600400 | Escavação de bueiros em 2a. cat. | m3 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95
600500 | Escavação de bueiros em 3a. cat. | m3 | 30.45 | 93.24 | 0 | 123.69
600900 | Escavação de corta-rio em 1a. cat. | m3 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68
601000 | Escavação de corta-rio em 2a. cat. | m3 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95
601300 | Escavação de corta-rio em 3a. cat. | m3 | 30.45 | 93.24 | 0 | 123.69
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. | m3 | 50.24 | 0 | 0 | 50.24
600100 | Escavação manual de vala 2a. cat. | m3 | 66.99 | 0 | 0 | 66.99
600200 | Escavação manual de vala 3a. cat. | m3 | 121.18 | 93.24 | 0 | 214.42
600600 | Escavação valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 18.88 | 0 | 0 | 18.88
600700 | Escavação valas de drenagem 2a. cat. | m3 | 27.92 | 0 | 0 | 27.92
600800 | Escavação valas de drenagem 3a. cat. | m3 | 66.19 | 93.24 | 0 | 159.43
602200 | Escoramento de cavas de fundação | m2 | 77.11 | 34.22 | 0 | 111.33
602100 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 44.02 | 32.53 | 0 | 76.55
602000 | Formas de madeira comum | m2 | 44.83 | 17.51 | 0 | 62.34
607000 | Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) | m2 | 1.7 | 7.51 | 0 | 9.21
607100 | Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) | m2 | 2.58 | 7 | 0 | 9.58
607500 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm | m | 12.93 | 40.5 | 0.37 | 53.8 | A acrescer
607600 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm | m | 16.28 | 53.8 | 0.56 | 70.64 | A acrescer
603100 | Grade ferro p/ boca de lobo | ud | 198.96 | 151.82 | 0 | 350.78
603200 | Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta | ud | 236.96 | 461.66 | 0 | 698.62
603900 | Lastro de brita | m3 | 66.99 | 65.15 | 0 | 132.14 | A acrescer
633100 | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | m | 167.47 | 0 | 0 | 167.47
633000 | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | m | 83.73 | 0 | 0 | 83.73
633200 | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | m | 251.21 | 0 | 0 | 251.21
810100 | Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 68.59 | 72.75 | A acrescer
810050 | Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) | m | 42.85 | 0 | 69.29 | 112.14 | A acrescer
810200 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 27.26 | 31.42 | A acrescer
810150 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 24.17 | 0 | 27.54 | 51.71 | A acrescer
810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 20.66 | 24.82 | A acrescer
810250 | Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | m | 21.74 | 0 | 20.89 | 42.63 | A acrescer
810400 | Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 42.46 | 46.62 | A acrescer
810350 | Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) | m | 26.61 | 0 | 42.97 | 69.58 | A acrescer
810500 | Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 10.67 | 14.83 | A acrescer
810450 | Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) | m | 17.07 | 0 | 10.81 | 27.88 | A acrescer
810600 | Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 60.03 | 64.19 | A acrescer
810550 | Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) | m | 29.04 | 0 | 60.63 | 89.67 | A acrescer
810700 | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 21.38 | 25.54 | A acrescer
810650 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 21.74 | 0 | 21.61 | 43.35 | A acrescer
810800 | Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 14.78 | 18.94 | A acrescer
810750 | Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) | m | 18.19 | 0 | 14.92 | 33.11 | A acrescer
810900 | Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 24.39 | 28.55 | A acrescer
810850 | Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) | m | 21.94 | 0 | 24.67 | 46.61 | A acrescer
811900 | Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) | m | 4.16 | 0 | 9.19 | 13.35 | A acrescer
811850 | Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) | m | 16.87 | 0 | 9.28 | 26.15 | A acrescer
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 34.72 | 0 | 0 | 34.72
630300 | Remoção de bueiro 0,30m | m | 16.12 | 0 | 0 | 16.12
630400 | Remoção de bueiro 0,40m | m | 20.15 | 0 | 0 | 20.15
630500 | Remoção de bueiro 0,50m | m | 21.98 | 0 | 0 | 21.98
630600 | Remoção de bueiro 0,60m | m | 24.18 | 0 | 0 | 24.18
630800 | Remoção de bueiro 0,80m | m | 48.36 | 0 | 0 | 48.36
631000 | Remoção de bueiro 1,00m | m | 48.23 | 0 | 0 | 48.23
631200 | Remoção de bueiro 1,20m | m | 57.87 | 0 | 0 | 57.87
631500 | Remoção de bueiro 1,50m | m | 72.34 | 0 | 0 | 72.34
653000 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1 | m | 58.11 | 0.26 | 82.62 | 140.99 | A acrescer
653100 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A | m | 42.05 | 0.17 | 60.25 | 102.47 | A acrescer
653200 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 | m | 49.24 | 0.22 | 63.79 | 113.25 | A acrescer
653300 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A | m | 36.52 | 0.15 | 44.87 | 81.54 | A acrescer
653400 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3 | m | 43.73 | 0.19 | 53.73 | 97.65 | A acrescer
653500 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A | m | 32.68 | 0.12 | 37.93 | 70.73 | A acrescer
653600 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4 | m | 36.52 | 0.11 | 35.05 | 71.68 | A acrescer
653700 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A | m | 27.17 | 0.07 | 24.09 | 51.33 | A acrescer
654000 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B | m | 82.51 | 13.94 | 13.09 | 109.54 | A acrescer
654100 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B | m | 64.47 | 9.52 | 6.71 | 80.7 | A acrescer
650000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 1 | m | 61.95 | 0.3 | 76.59 | 138.84 | A acrescer
650100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 43.73 | 0.19 | 51.44 | 95.36 | A acrescer
650200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2A | m | 32.68 | 0.12 | 37.43 | 70.23 | A acrescer
650300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3 | m | 38.2 | 0.15 | 43.5 | 81.85 | A acrescer
650400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3A | m | 31 | 0.1 | 30.67 | 61.77 | A acrescer
650600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4 | m | 34.86 | 0.11 | 34.54 | 69.51 | A acrescer
650700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4A | m | 27.17 | 0.07 | 23.34 | 50.58 | A acrescer
652500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 5 | m | 58.11 | 0.25 | 110.17 | 168.53 | A acrescer
650800 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6 | m | 39.87 | 0.15 | 75.24 | 115.26 | A acrescer
650900 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6A | m | 31 | 0.1 | 58.54 | 89.64 | A acrescer
651000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7 | m | 36.52 | 0.15 | 60.72 | 97.39 | A acrescer
651100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7A | m | 27.17 | 0.1 | 45.65 | 72.92 | A acrescer
651200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8 | m | 32.68 | 0.11 | 47.82 | 80.61 | A acrescer
651300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8A | m | 25.49 | 0.07 | 36.54 | 62.1 | A acrescer
651400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9 | m | 43.73 | 0.19 | 50.96 | 94.88 | A acrescer
651500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9A | m | 32.68 | 0.12 | 35.71 | 68.51 | A acrescer
651600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10 | m | 54.76 | 0.26 | 73.09 | 128.11 | A acrescer
651700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10A | m | 39.87 | 0.17 | 53.49 | 93.53 | A acrescer
652000 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B | m | 82.51 | 13.83 | 11.33 | 107.67 | A acrescer
652100 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B | m | 73.35 | 11.64 | 9.27 | 94.26 | A acrescer
652200 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B | m | 64.47 | 9.56 | 6.2 | 80.23 | A acrescer
652300 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B | m | 82.51 | 13.53 | 10.32 | 106.36 | A acrescer
652400 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B | m | 107.75 | 18.74 | 18 | 144.49 | A acrescer
655100 | Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m | m | 68.84 | 53.8 | 341.39 | 464.03 | A acrescer
655200 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 61.16 | 53.8 | 259.19 | 374.15 | A acrescer
655300 | Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m | m | 55.63 | 53.8 | 237.35 | 346.78 | A acrescer
655400 | Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m | m | 50.12 | 53.8 | 183.76 | 287.68 | A acrescer
655500 | Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas | m | 94.26 | 0 | 505.1 | 599.36 | A acrescer
655600 | Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas | m | 88.75 | 0 | 435.88 | 524.63 | A acrescer
655700 | Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas | m | 83.23 | 0 | 390.52 | 473.75 | A acrescer
655800 | Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha | m | 96.44 | 0 | 711.13 | 807.57 | A acrescer
655900 | Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha | m | 90.91 | 0 | 603.04 | 693.95 | A acrescer
656000 | Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha | m | 85.4 | 0 | 522.43 | 607.83 | A acrescer
660000 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 | m | 43.73 | 0.2 | 57.82 | 101.75 | A acrescer
660100 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A | m | 61.95 | 0.3 | 89.14 | 151.39 | A acrescer
660200 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 | m | 54.76 | 0.25 | 84.39 | 139.4 | A acrescer
660300 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A | m | 74.67 | 0.38 | 127.2 | 202.25 | A acrescer
660400 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 | m | 38.2 | 0.15 | 45.2 | 83.55 | A acrescer
660500 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A | m | 50.91 | 0.22 | 68.97 | 120.1 | A acrescer
660600 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 | m | 49.24 | 0.2 | 69.95 | 119.39 | A acrescer
660700 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A | m | 63.63 | 0.3 | 103.03 | 166.96 | A acrescer
661000 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5 | m | 49.24 | 0.2 | 75.8 | 125.24 | A acrescer
661100 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5A | m | 65.29 | 0.34 | 117.62 | 183.25 | A acrescer
661200 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6 | m | 58.6 | 0.25 | 96.33 | 155.18 | A acrescer
661300 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6A | m | 80.18 | 0.42 | 171.7 | 252.3 | A acrescer
661400 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7 | m | 39.87 | 0.17 | 60.2 | 100.24 | A acrescer
661500 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7A | m | 56.43 | 0.26 | 91.38 | 148.07 | A acrescer
661600 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8 | m | 50.91 | 0.22 | 94.99 | 146.12 | A acrescer
661700 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8A | m | 69.15 | 0.34 | 138.11 | 207.6 | A acrescer
502615 | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | m3 | 8.3 | 0 | 305.6 | 313.9 | A acrescer
502605 | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | m3 | 8.3 | 0 | 177.21 | 185.51 | A acrescer
505185 | Concreto magro usinado, espalhamento manual | m3 | 19.56 | 0 | 222.58 | 242.14 | A acrescer
505415 | Cura química de pavimento de concreto | m2 | 0.79 | 7.62 | 0 | 8.41
505416 | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | m2 | 5.75 | 6.16 | 0 | 11.91
511110 | Forma metálica para pavimento | m2 | 0.6 | 3.29 | 0 | 3.89
504840 | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | kg | 0.21 | 49.47 | 0 | 49.68
503110 | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | m2 | 0.44 | 1.31 | 0 | 1.75
507215 | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | kg | 0.16 | 6.61 | 0 | 6.77
507210 | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | kg | 0.12 | 6.89 | 0 | 7.01
507220 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | kg | 0.06 | 8.12 | 0 | 8.18
507225 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | kg | 0.06 | 8.12 | 0 | 8.18
507232 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | kg | 0.06 | 8.12 | 0 | 8.18
504920 | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | kg | 0.33 | 8.96 | 0 | 9.29 | A acrescer
502660 | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 4.42 | 11.38 | 0 | 15.8
502680 | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 3.12 | 11.93 | 0 | 15.05
502670 | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 7.82 | 11.93 | 0 | 19.75
502645 | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | m3 | 12.91 | 0 | 317.15 | 330.06 | A acrescer
502646 | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | m3 | 66.85 | 0 | 320.09 | 386.94 | A acrescer
500501 | Usinagem de Concreto Fck = 5 MPa com cimento a granel | m3 | 15.14 | 162.07 | 0 | 177.21 | A acrescer
501501 | Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel | m3 | 15.14 | 290.46 | 0 | 305.6 | A acrescer
500045 | Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel | m3 | 15.14 | 302.01 | 0 | 317.15 | A acrescer
501509 | Usinagem de concreto magro | m3 | 15.14 | 207.44 | 0 | 222.58 | A acrescer
722500 | Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado) | m3 | 223.19 | 627.08 | 0 | 850.27 | A acrescer
741020 | Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.53 | 18.74 | 374.4 | 424.67 | A acrescer
706400 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 8.13 | 0 | 18.01
730000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 6.96 | 0 | 16.84
730600 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação | kg | 9.88 | 8.37 | 0 | 18.25
708000 | Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores | kg | 52.14 | 122.01 | 0 | 174.15
744000 | Alvenaria pedra de mão argamassada | m3 | 153 | 142.81 | 0 | 295.81 | A acrescer
713200 | Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma | m2 | 90.59 | 46.01 | 0.37 | 136.97
707000 | Apicoamento em concreto | m2 | 56.61 | 0 | 0 | 56.61
756000 | Apoio elastomérico fretado fornec.colocação | kg | 29.98 | 58.59 | 0 | 88.57
745000 | Argamassa cimento e areia 1:3 | m3 | 204.92 | 317.9 | 0 | 522.82 | A acrescer
741550 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.53 | 18.74 | 354.16 | 404.43 | A acrescer
741500 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 276.61 | 0 | 505.95 | A acrescer
741800 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 284.12 | 0 | 513.46 | A acrescer
742000 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 305.52 | 0 | 534.86 | A acrescer
742200 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 317.32 | 0 | 546.66 | A acrescer
742400 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 327.75 | 0 | 557.09 | A acrescer
742500 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 330.53 | 0 | 559.87 | A acrescer
742800 | Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 341.92 | 0 | 571.26 | A acrescer
743000 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 353.47 | 0 | 582.81 | A acrescer
743200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 369.87 | 0 | 599.21 | A acrescer
743500 | Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 389.77 | 0 | 619.11 | A acrescer
740000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 229.34 | 199.88 | 0 | 429.22 | A acrescer
706500 | Demolição de alvenaria | m3 | 185.02 | 0 | 0 | 185.02
706600 | Demolição de concreto armado | m3 | 308.32 | 4.15 | 0 | 312.47
706700 | Demolição de concreto simples | m3 | 146.92 | 2.49 | 0 | 149.41
753400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" | ud | 12.43 | 45.89 | 0 | 58.32
754400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" | ud | 12.43 | 66.83 | 0 | 79.26
746000 | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 143.87 | 74.97 | 0 | 218.84 | A acrescer
746100 | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 66.99 | 62.48 | 0 | 129.47 | A acrescer
716100 | Ensecadeira dupla madeira h > 2m | m2 | 276.88 | 343.52 | 27.4 | 647.8
716000 | Ensecadeira dupla madeira h <= 2m | m2 | 204.17 | 172.79 | 27.4 | 404.36
715100 | Ensecadeira simples madeira h > 2m | m2 | 207.31 | 193.22 | 0 | 400.53
715000 | Ensecadeira simples madeira h <= 2m | m2 | 137.18 | 108.71 | 0 | 245.89
703100 | Escavação c/ esgotamento 1a. cat. | m3 | 85.64 | 0 | 0 | 85.64
703200 | Escavação c/ esgotamento 2a. cat. | m3 | 102.39 | 0 | 0 | 102.39
703300 | Escavação c/ esgotamento 3a. cat. | m3 | 125.8 | 93.24 | 0 | 219.04
702100 | Escavação p/ fundação em 1a. cat. | m3 | 50.24 | 0 | 0 | 50.24
702200 | Escavação p/ fundação em 2a. cat. | m3 | 66.99 | 0 | 0 | 66.99
702300 | Escavação p/ fundação em 3a. cat. | m3 | 121.18 | 93.24 | 0 | 214.42
704100 | Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. | m3 | 2099.56 | 0 | 0 | 2099.56
704200 | Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. | m3 | 2799.41 | 0 | 0 | 2799.41
704300 | Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. | m3 | 4647.5 | 0 | 0 | 4647.5
701100 | Escavação 1a. cat. p/galerias celulares | m3 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68
701200 | Escavação 2a. cat. p/galerias celulares | m3 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95
701300 | Escavação 3a. cat. p/galerias celulares | m3 | 30.45 | 93.24 | 0 | 123.69
712100 | Escoramento cavas de fundação | m2 | 77.11 | 34.22 | 0 | 111.33
712000 | Escoramento (cimbramento) inclusive fundação | m3 | 100.26 | 34.55 | 0 | 134.81
712200 | Escoramento de galerias celulares | m3 | 45.72 | 33.94 | 0 | 79.66
713000 | Escoramento simples p/ andaimes | m3 | 45.72 | 33.94 | 0 | 79.66
711000 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 46.3 | 34.48 | 0 | 80.78
720000 | Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 | m | 277.32 | 545.54 | 0 | 822.86 | A acrescer
720100 | Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 | m | 308.13 | 818.31 | 0 | 1126.44 | A acrescer
757000 | Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto | m | 70.33 | 152.32 | 48.13 | 270.78 | A acrescer
757200 | Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m | ud | 136.9 | 19.76 | 410.74 | 567.4 | A acrescer
743900 | Lastro de brita | m3 | 66.99 | 65.15 | 0 | 132.14 | A acrescer
707100 | Limpeza c/ jato de água | m2 | 16.03 | 0 | 0 | 16.03
706100 | Perfuração em concreto armado d=10,0mm | m | 152.01 | 1.09 | 0 | 153.1
706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 178.81 | 2.58 | 0 | 181.39
706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 250.34 | 6.47 | 0 | 256.81
706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 312.92 | 10.72 | 0 | 323.64
706250 | Perfuração em concreto armado d=25,0mm | m | 417.23 | 14.84 | 0 | 432.07
706350 | Perfuração em concreto armado d=40,0mm | m | 420.4 | 12.6 | 0 | 433
706000 | Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm | m | 287.61 | 20.75 | 0 | 308.36
758000 | Pintura a cimento e limpeza | m2 | 12.25 | 0.55 | 0 | 12.8 | A acrescer
713100 | Plataforma de madeira p/ andaimes | m2 | 13.69 | 19.39 | 0 | 33.08
705000 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 34.72 | 0 | 0 | 34.72
531020 | Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo | m3 | 50.04 | 0 | 117.4 | 167.44 | A acrescer
531030 | Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo | m3 | 25.42 | 0 | 117.4 | 142.82 | A acrescer
804300 | Capina manual | m2 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88
570130 | C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP | t | 57.05 | 103 | 0 | 160.05 | A acrescer
570370 | C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto | t | 88.6 | 112.98 | 0 | 201.58 | A acrescer
570140 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP | t | 131.22 | 0 | 160.05 | 291.27 | A acrescer
570170 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP | t | 59.45 | 0 | 160.05 | 219.5 | A acrescer
512000 | Demolição manual de pavimento | m3 | 61.15 | 2.17 | 0 | 63.32 | A acrescer
512050 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 42.27 | 0 | 0 | 42.27 | A acrescer
601500 | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural | m | 5.23 | 0 | 0 | 5.23
600420 | Desobstrução de sarjeta | m | 15.98 | 0 | 0 | 15.98
641560 | Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP | m | 59.81 | 42.79 | 5.76 | 108.36 | A acrescer
641330 | Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP | m | 39.72 | 5 | 4.99 | 49.71 | A acrescer
601600 | Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) | m3 | 96.46 | 0 | 0 | 96.46
505000 | Fresagem contínua a frio | m3 | 164.14 | 66.25 | 0 | 230.39 | A acrescer
505100 | Fresagem descontínua a frio | m3 | 233.35 | 62.01 | 0 | 295.36 | A acrescer
560150 | Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | A acrescer
562100 | Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão | m2 | 2.81 | 0.35 | 0 | 3.16 | A acrescer
562200 | Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão | m2 | 3.4 | 0.8 | 0 | 4.2 | A acrescer
600310 | Limpeza de bueiro | ud | 162 | 0 | 0 | 162
801200 | Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos | ha | 578.88 | 0 | 0 | 578.88
600410 | Limpeza de sarjeta | m | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
800900 | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | m2 | 15.95 | 0.03 | 0 | 15.98
801100 | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | m2 | 17.33 | 4.85 | 0 | 22.18
801150 | Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex | m | 10.34 | 12.38 | 0 | 22.72
600510 | Limpeza e pintura de meio fio | m | 2.58 | 0.23 | 0 | 2.81
700900 | Limpeza e pintura de ponte | m | 10.34 | 12.38 | 0 | 22.72
610200 | Limpeza manual de valeta | m | 4.31 | 0 | 0 | 4.31
531320 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo | m3 | 75.07 | 57.64 | 29.35 | 162.06 | A acrescer
531330 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo | m3 | 40.15 | 57.64 | 29.35 | 127.14 | A acrescer
562650 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão | m2 | 4.15 | 0.68 | 0 | 4.83 | A acrescer
562560 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 2.91 | 0.68 | 0 | 3.59 | A acrescer
562720 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão | m2 | 4.85 | 1 | 0 | 5.85 | A acrescer
562690 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 3.63 | 1 | 0 | 4.63 | A acrescer
562620 | Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 4.3 | 1.26 | 0 | 5.56 | A acrescer
561120 | Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | A acrescer
805460 | Poda de árvores | m | 10.25 | 0 | 0 | 10.25
650110 | Recomposição de sarjeta de concreto | m | 0 | 0 | 57.21 | 57.21
801000 | Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) | m2 | 83.22 | 0 | 0 | 83.22
403430 | Remoção e transporte manual de barreira | m3 | 94.39 | 0 | 0 | 94.39
403450 | Remoção mecanizada barreira | m3 | 25.77 | 0 | 0 | 25.77
570540 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP | t | 145.66 | 109.71 | 0 | 255.37 | A acrescer
570530 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP | t | 143.71 | 109.58 | 0 | 253.29 | A acrescer
570510 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) | t | 75.13 | 102.87 | 0 | 178 | A acrescer
570500 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) | t | 91.31 | 109.58 | 0 | 200.89 | A acrescer
801400 | Roçada manual | ha | 1831.9 | 0 | 0 | 1831.9
550800 | Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão | l | 13.87 | 0.14 | 0 | 14.01 | A acrescer
550810 | Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão | l | 13.87 | 0.13 | 0 | 14 | A acrescer
546120 | Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo | m3 | 63.83 | 58.55 | 0 | 122.38 | A acrescer
834908 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | m2 | 18.41 | 77.25 | 0 | 95.66
834909 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | m2 | 18.41 | 90.5 | 0 | 108.91
834906 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | m2 | 23.85 | 73.62 | 0 | 97.47
834907 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 23.85 | 84 | 0 | 107.85
850000 | Abrigo em parada de ônibus | ud | 4502.07 | 815.9 | 1853.75 | 7171.72 | A acrescer
863000 | Calçada em lajota concreto 45x45x5cm | m2 | 35.09 | 129.61 | 5.22 | 169.92 | A acrescer
831000 | Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m | 29.68 | 9.5 | 0 | 39.18
830000 | Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | m | 14.21 | 20.71 | 0 | 34.92
800400 | Contenção lateral inclusive erva cidreira | m | 0 | 0.55 | 4.82 | 5.37
800000 | Enleivamento | m2 | 9.72 | 2.66 | 0 | 12.38
800300 | Fornecimento e plantio de erva cidreira | ud | 0.86 | 0.37 | 0 | 1.23
800350 | Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico | m2 | 0.72 | 0.44 | 0 | 1.16
860200 | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 155.74 | 715.05 | 0 | 870.79 | A acrescer
860100 | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 155.74 | 638.66 | 0 | 794.4 | A acrescer
860150 | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 155.74 | 539.41 | 0 | 695.15 | A acrescer
860000 | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 155.74 | 486.68 | 0 | 642.42 | A acrescer
860017 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | m2 | 39.58 | 189.42 | 0 | 229 | A acrescer
860023 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | m2 | 47.5 | 209.43 | 0 | 256.93 | A acrescer
861030 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | m2 | 53.97 | 231.37 | 0 | 285.34 | A acrescer
800200 | Grama em mudas | m2 | 11.87 | 0.26 | 0 | 12.13
800100 | Hidrossemeadura | m2 | 3.56 | 6.19 | 0 | 9.75
844000 | Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica | ud | 5354.42 | 0 | 0 | 5354.42
843000 | Remoção de casa de alvenaria | m2 | 353.2 | 0 | 0 | 353.2
842000 | Remoção de casa de madeira | m2 | 188.79 | 5.23 | 0 | 194.02
841000 | Remoção de cercas | m | 12.68 | 0 | 0 | 12.68
840000 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 35.01 | 0 | 0 | 35.01
824100 | Balizador de plástico flexível refletivo | ud | 60.49 | 139.92 | 0 | 200.41 | A acrescer
801926 | Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey | ud | 7.01 | 23.88 | 0 | 30.89
801925 | Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica | ud | 7.01 | 13.35 | 0 | 20.36
807100 | Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 1519.31 | 11500.92 | 0 | 13020.23
807080 | Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 1519.31 | 7504.04 | 0 | 9023.35
806100 | Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 2793.25 | 69945.71 | 0 | 72738.96
806080 | Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 2793.25 | 59298.68 | 0 | 62091.93
813250 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 26.08 | 6.63 | 182.19 | 214.9
813200 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 26.08 | 6.78 | 68.68 | 101.54
813450 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 28.58 | 8.61 | 193.7 | 230.89
813400 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 28.58 | 8.82 | 68.68 | 106.08
814000 | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora | m | 20.5 | 0 | 76.07 | 96.57
813500 | Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) | m | 419.12 | 577.53 | 0 | 996.65 | A acrescer
813000 | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora | m | 21.92 | 0 | 76.07 | 97.99
813150 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 24.77 | 6.4 | 181.71 | 212.88
813100 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 24.77 | 6.55 | 68.68 | 100
813350 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 27.02 | 8.38 | 193.28 | 228.68
813300 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 27.02 | 8.53 | 68.68 | 104.23
824000 | Cilindro Delimitador Alta Performance | ud | 12.22 | 299.83 | 0 | 312.05
823000 | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | m | 71.68 | 420 | 0 | 491.68
822350 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | m2 | 20.99 | 29.82 | 0 | 50.81 |  | SINAL
822100 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | m2 | 10.96 | 13.45 | 0 | 24.41 |  | SINAL
822000 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente | m2 | 10.96 | 20.51 | 0 | 31.47 |  | SINAL
822330 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm | m2 | 20.99 | 53.19 | 0 | 74.18
820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 202.74 | 386.03 | 0 | 588.77
871500 | Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3312.72 | 66185.44 | 12349.85 | 81848.01 | A acrescer
871600 | Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3312.72 | 67285.44 | 12349.85 | 82948.01 | A acrescer
871700 | Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3312.72 | 71085.44 | 12349.85 | 86748.01 | A acrescer
871800 | Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3312.72 | 72485.44 | 12349.85 | 88148.01 | A acrescer
874950 | Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3044.76 | 43192.72 | 6174.92 | 52412.4 | A acrescer
876050 | Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3044.76 | 45792.72 | 6174.92 | 55012.4 | A acrescer
877250 | Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3044.76 | 52692.72 | 6174.92 | 61912.4 | A acrescer
878350 | Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3044.76 | 62692.72 | 6174.92 | 71912.4 | A acrescer
874900 | Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2659.09 | 28292.72 | 6174.92 | 37126.73 | A acrescer
876000 | Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2659.09 | 29692.72 | 6174.92 | 38526.73 | A acrescer
877200 | Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2659.09 | 34092.72 | 6174.92 | 42926.73 | A acrescer
878300 | Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2659.09 | 36592.72 | 6174.92 | 45426.73 | A acrescer
821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 42.34 | 125.84 | 0 | 168.18
821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 79.38 | 335.99 | 2.46 | 417.83
821350 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m | ud | 79.38 | 391.99 | 2.46 | 473.83
821400 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m | ud | 79.38 | 447.13 | 2.46 | 528.97
822010 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m | ud | 79.38 | 438.49 | 2.46 | 520.33
821110 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m | ud | 79.38 | 495.99 | 2.46 | 577.83
821130 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m | ud | 79.38 | 555.99 | 2.46 | 637.83
821020 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m | ud | 93.63 | 846.5 | 4.83 | 944.96
822020 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m | ud | 93.63 | 1164 | 4.83 | 1262.46
822030 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m | ud | 119.18 | 1318.09 | 9.86 | 1447.13
822040 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m | ud | 119.18 | 1565.59 | 9.86 | 1694.63
822050 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m | ud | 119.18 | 2205.59 | 9.86 | 2334.63
871000 | Tacha refletiva bidirecional | ud | 10.18 | 8.21 | 0 | 18.39
870000 | Tacha refletiva monodirecional | ud | 10.18 | 7.57 | 0 | 17.75
873000 | Tachão refletivo bidirecional | ud | 10.18 | 21.36 | 0 | 31.54
872000 | Tachão refletivo monodirecional | ud | 10.18 | 20.61 | 0 | 30.79
801967 | Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna | ud | 11.08 | 17.38 | 33.63 | 62.09
801943 | Bandeirinha | h | 31.9 | 0 | 0 | 31.9
801947 | Barreira contínua classe I | m | 0 | 0 | 82.56 | 82.56
801963 | Bastão vermelho sinalizador | ud | 0 | 17.97 | 0 | 17.97
801964 | Boneco sinalizador de obra | ud | 0 | 105.76 | 0 | 105.76
801966 | Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna | m | 0.85 | 1.31 | 0 | 2.16
801940 | Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória | ud | 4.78 | 39.86 | 0 | 44.64
822200 | Faixa de sinalização horizontal provisória | m2 | 10.96 | 8.49 | 0 | 19.45
801946 | Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I | m | 95.15 | 155.05 | 0 | 250.2
801945 | Fornecimento e instalação de cavalete de madeira | ud | 93.77 | 145.68 | 0 | 239.45
801941 | Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória | ud | 4.78 | 21.79 | 0 | 26.57
801965 | Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna | ud | 0.66 | 4.8 | 0 | 5.46
801961 | Luz intermitente (piscante) | ud | 4.78 | 42.5 | 0 | 47.28
802160 | Placa de sinalização provisória | m2 | 0 | 0 | 88.31 | 88.31
801960 | Sinalizador de LED amarelo | ud | 4.78 | 1.88 | 0 | 6.66
802161 | Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória | ud | 10.35 | 6.66 | 0 | 17.01
970050 | Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) | mes | 5293.75 | 0 | 0 | 5293.75
970250 | Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) | mes | 7367.24 | 0 | 0 | 7367.24
603010 | Assentamento de tubo 0,40m sem berço | m | 31.18 | 98 | 2.8 | 131.98 | A acrescer
603020 | Assentamento de tubo 0,60m sem berço | m | 49.73 | 231.6 | 3.73 | 285.06 | A acrescer
603040 | Assentamento de tubo 0,80m sem berço | m | 74.6 | 386.8 | 4.67 | 466.07 | A acrescer
421100 | Caixa de retenção | m3 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55
401110 | Carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m3 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11
401120 | Carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72
452010 | Cascalhamento | m3 | 7.77 | 0 | 7.89 | 15.66 | A acrescer
401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15
401010 | Destocamento árvores diam. > 30cm | ud | 49.78 | 0 | 0 | 49.78
401150 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m | m3 | 4.66 | 0 | 0 | 4.66
401030 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m | m3 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7
401040 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9
401050 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-50m | m3 | 7.39 | 0 | 0 | 7.39
401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual) | m2 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24
603030 | Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 11.68 | 0 | 0 | 11.68
520250 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. | m3 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58
401130 | Escavação para saídas de água | m3 | 4.31 | 0 | 0 | 4.31
401080 | Lombada | m3 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96
511030 | Regularização, conformação e compactação de leito (visual) | m2 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76
401060 | Regularização de leito/patrolamento | m2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
603050 | Remoção de bueiros 0,40m | m | 20.15 | 0 | 0 | 20.15
603060 | Remoção de bueiros 0,60m | m | 24.18 | 0 | 0 | 24.18
401070 | Retaludamento | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
589100 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | t | 0 | 5894.81 | 0 | 5894.81
589050 | Fornecimento de asfalto modificado por borracha | t | 0 | 4886.12 | 0 | 4886.12
589070 | Fornecimento de CAP-30/45 | t | 0 | 4937.04 | 0 | 4937.04
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | t | 0 | 4645.19 | 0 | 4645.19
589030 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) | t | 0 | 5633.07 | 0 | 5633.07
589040 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) | t | 0 | 5994.67 | 0 | 5994.67
589060 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) | t | 0 | 5895.5 | 0 | 5895.5
589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 0 | 4786.46 | 0 | 4786.46
589180 | Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero | t | 0 | 5184.7 | 0 | 5184.7
589170 | Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C | t | 0 | 3923.89 | 0 | 3923.89
589220 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C | t | 0 | 4089.63 | 0 | 4089.63
589320 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C | t | 0 | 4139.11 | 0 | 4139.11
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 0 | 3748.59 | 0 | 3748.59
589430 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero | t | 0 | 4714.62 | 0 | 4714.62
589520 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 | 4025.06 | 0 | 4025.06
589530 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero | t | 0 | 4965.56 | 0 | 4965.56

## DER_MAT
DER-PR - SETEMBRO/2023
Código | Descrição do Material | Unidade | Custo Unitário
178110 | Aditivo controlador de ruptura emulsão | kg | 65.53
178150 | Aditivo hiperplastificante | kg | 24.08
178170 | Aditivo plastificante | l | 10.66
178120 | Aditivo sólido com fibras p/microrevestimento | kg | 12.82
178130 | Aditivo superplastificante | kg | 21.85
141480 | Adubo NPK 4:14:8 | kg | 7.39
143100 | Adubo NPK 4:30:10 | kg | 5.15
178180 | Agente de cura química p/concreto | l | 15.25
150040 | Apoio elastomérico fretado | kg | 58.59
105000 | Arame farpado nº 16 | m | 0.68
150180 | Arame recozido nº 18 | kg | 14.32
139000 | Areia | m3 | 72.25
170300 | Asfalto diluido CM-30 | t | 5894.81
170600 | Asfalto modificado por borracha | t | 4886.12
180450 | Balde plástico trânslúcido 8/10 litros h=27/30cm | ud | 39.47
180000 | Balizador de plástico 947x120mm refletivo | ud | 138.3
106450 | Barra chata 1" x 3/8" (2,0 kg/m) | kg | 11.24
106480 | Barra chata 1.1/4" x 1/8" x 1,00m | ud | 44.63
106490 | Barra chata 1.1/4" x 1/8" x 1,35m | ud | 48.76
106460 | Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 2,00m | ud | 69.07
106470 | Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 3,00m | ud | 87.18
155500 | Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105 | m | 265.2
106400 | Barra roscada zincada 5/8" | m | 44.15
180423 | Bastão vermelho sinalizador 54cm | ud | 44.93
186010 | Bits p/ carreta perfuração | ud | 720
145650 | Bloco articulado(Blokret) e=6cm (Fck=35 MPa) | m2 | 70.5
145850 | Bloco articulado(Blokret) e=8cm (Fck=35 MPa) | m2 | 86.8
191919 | Bloco concreto estrutural 19x19x19cm | ud | 4.39
191939 | Bloco concreto estrutural 19x19x39cm | ud | 5.47
145600 | Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa) | m2 | 50.27
145680 | Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa) | m2 | 61.25
180424 | Boneco sinalizador | ud | 661
130170 | Brita graduada (usinada) (comercial) | m3 | 75.97
186050 | Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus | ud | 54.57
186060 | Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus | ud | 129.04
186070 | Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus | ud | 323.79
186080 | Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max | ud | 536.45
186090 | Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max | ud | 742.36
186100 | Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max | ud | 630.14
156250 | Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25 | m | 29.24
180130 | Cabo elétrico PP 1000V 3x1,5mm² | m | 4.54
180150 | Cabo elétrico 1,5mm2 | m | 1.19
180070 | Cabo elétrico 2x1,5mm² | m | 3.95
180080 | Cabo elétrico 2x2,5mm² | m | 5.4
170010 | Cal hidratada CH-I | t | 590
170100 | Cal virgem em pó | kg | 0.82
106350 | Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm | kg | 8.56
150250 | Chapa ligação 280x80x10mm | ud | 30.95
150190 | Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada | m2 | 124.45
150000 | Chapa preta (12,204 kg/m2) | kg | 8.93
150215 | Chapa zincada 0,40mm p/revest. formas | m2 | 42.8
152100 | Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz | ud | 36.59
180001 | Cilindro delimitador alta performance (ABNT 16658) | ud | 299.83
170330 | Cimento asfáltico CAP-30/45 | t | 4937.04
170500 | Cimento asfáltico CAP-50/70 | t | 4645.19
170540 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(55/75) | t | 5633.07
170550 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(60/85) | t | 5994.67
170560 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(65/90) | t | 5895.5
173210 | Cimento Portland a granel | t | 599.67
173200 | Cimento Portland (saco de 50kg) | t | 557.7
100090 | Cola para tachas | kg | 11.4
100140 | Cola para tubo de PVC | g | 0.14
125140 | Compensado 14 mm plastificado | m2 | 37.36
126140 | Compensado 14 mm resinado | m2 | 28.69
125170 | Compensado 17 mm plastificado | m2 | 45.85
126170 | Compensado 17 mm resinado | m2 | 34.55
160000 | Concreto magro usinado | m3 | 0
160022 | Concreto usinado Fck = 22 MPa | m3 | 0
160025 | Concreto usinado Fck = 25 MPa | m3 | 0
160030 | Concreto usinado Fck = 30 MPa | m3 | 0
100750 | Cone PVC flexível refletivo h=75cm NBR 15071 | ud | 146
100745 | Cone PVC semiflexível h=75cm | ud | 98.25
100755 | Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm | ud | 145.33
166760 | Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm | ud | 265.75
180230 | Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10 m | ud | 7.32
180190 | Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23 m | ud | 22.27
135200 | Contraporca sextavada | ud | 59.53
120750 | Corda de sisal 6mm | m | 0.85
120900 | Corda de sisal 8mm | m | 1.19
120600 | Cordão de polipropileno 6mm | m | 1.07
120800 | Cordão de polipropileno 8mm | m | 1.64
110000 | Cordel detonante | m | 2.43
155127 | Cordoalha nua CP 190 RB 12,7mm | kg | 10.46
155152 | Cordoalha nua CP 190 RB 15,2mm | kg | 10.46
110070 | Defensa simples completa | m | 420
115410 | Defensa simples sem poste | m | 300
180426 | Delineador refletivo para barreira New Jersey | ud | 21.24
180425 | Delineador refletivo para defensa metálica | ud | 13.35
141050 | Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650 | ud | 139
141500 | Dente de corte p/ fresadora PM-102 | ud | 190
141000 | Dente de corte p/ fresadora W-100 | ud | 42.12
142000 | Dente de corte p/ fresadora W-200F | ud | 42.12
142300 | Dente de corte p/ recicladora RM-300/500 | ud | 135
160240 | Dente de corte p/ recicladora WR-240 | ud | 53.74
148000 | Detergente | l | 2.69
172050 | Diesel | l | 6.12
150600 | Dinamite emulsão 2" | kg | 15.49
141010 | Disco diamantado 110 mm e= 1,50/2,00mm | ud | 23.36
143550 | Disco diamantado 350 mm e= 3mm | ud | 544.29
143500 | Disco diamantado 350 mm e= 6mm | ud | 713.1
172000 | Dope | kg | 51.69
153250 | Eletrodo p/ solda 3,25 mm | kg | 73.02
173120 | Emulsão asfáltica p/imprimação EAI | t | 4786.46
178090 | Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero | t | 5184.7
173010 | Emulsão asfáltica RL-1C | t | 3923.89
173030 | Emulsão asfáltica RM-1C | t | 4089.63
173060 | Emulsão asfáltica RM-1C-E c/polímero | t | 5049.5
173020 | Emulsão asfáltica RM-2C | t | 4139.11
173070 | Emulsão asfáltica RM-2C-E c/polímero | t | 4600
173040 | Emulsão asfáltica RR-1C | t | 3748.59
178060 | Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero | t | 4714.62
173050 | Emulsão asfáltica RR-2C | t | 4025.06
178070 | Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero | t | 4965.56
110050 | Erva cidreira | ud | 0.11
180040 | Espoleta simples | ud | 10.14
110060 | Estopim preto | m | 23.96
152121 | Ferro redondo CA 25 20mm | kg | 7.35
155158 | Ferro redondo CA 50 8mm | kg | 6.3
152120 | Ferro redondo CA-25 12,5mm | kg | 7.35
152125 | Ferro redondo CA25 25mm | kg | 7.35
152132 | Ferro redondo CA25 32mm | kg | 7.35
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm | kg | 6.78
155380 | Ferro redondo CA-50 10,0mm | kg | 6.37
155120 | Ferro redondo CA-50 12,5mm | kg | 6.23
156420 | Ferro redondo CA-60 4,2 mm | kg | 7.58
178190 | Fibra polipropileno multifilamentos | kg | 49.47
180170 | Fio de nylon 0,50 mm | m | 0.14
100130 | Fixador para cal | l | 19.99
150200 | Forma metálica p/fabricação barreira | ud | 30150.74
150204 | Forma metálica 3/16" p/placa de concreto | m2 | 329.05
158250 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,50m (NBR 8964/2013) | m3 | 638.04
158200 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013) | m3 | 462.4
158150 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR 8964/2013) | m3 | 561.65
158100 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR 8964/2013) | m3 | 409.67
158017 | Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m | m2 | 176.93
158023 | Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m | m2 | 192.91
158030 | Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m | m2 | 209.82
150055 | Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo | m2 | 34.47
150070 | Geocomposto drenante Macdrain 2L sem bolsa | m2 | 32.12
150050 | Geotextil n/tecido resist. tração 8kN/m | m2 | 4.65
150010 | Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m | m2 | 7.51
120040 | Geotextil tecido (Aterros) | m2 | 7
140040 | Geotextil tecido (Drenos) | m2 | 7.3
150060 | Geotextil tecido (Reforço) resist. tração 37 KN/m | m2 | 12.91
150120 | Grampos p/ cabo de aço 1/2" | ud | 5.37
150020 | Grampos p/ cerca | kg | 23.19
198150 | Graxa comum | kg | 40.26
100350 | Grout/Encekret 40 | kg | 1.63
186020 | Haste p/ carreta perfuração | ud | 1660
100380 | Impermeabilizante flexível Igolflex preto | kg | 19.79
100674 | Isopor e=1cm | m2 | 3.05
100673 | Isopor e=3cm | m2 | 8.85
140120 | Jogo de brocas S-12 | jg | 8300
110120 | Junta dilatação O- 12 mm | m | 55
110240 | Junta dilatação O- 22 mm | m | 98
145450 | Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm | ud | 28
180110 | Lâmpada de LED 11W | ud | 12
180090 | Lâmpada de LED 15W | ud | 19.53
120000 | Leivas | m2 | 2.66
151000 | Lona plástica preta | m2 | 1.31
155550 | Luva de emenda DW32 (63x180mm) | ud | 191.06
186030 | Luva p/ carreta perfuração | ud | 245
113160 | Madeira de lei 3 x 16 cm | m | 18.38
116160 | Madeira de lei 6 x 16 cm | m | 36.76
112200 | Madeira de lei 20 x 20 cm | m | 153.2
112250 | Madeira de lei 20 x 25 cm | m | 191.5
112300 | Madeira de lei 20 x 30 cm | m | 229.8
111110 | Madeira peroba 1" x 12" | m | 66.22
111010 | Madeira peroba 1" x 2" | m | 11.18
111070 | Madeira peroba 1" x 3" | m | 16.34
112120 | Madeira peroba 2" x 12" | m | 132.44
113010 | Madeira peroba 3" x 3" | m | 49.88
114120 | Madeira peroba 4" x 12" | m | 265.74
118030 | Madeira peroba 8" x 3" | m | 132.44
111020 | Madeira pinho 1" x 2" | m | 3.32
111030 | Madeira pinho 1" x 3" | m | 4.85
111040 | Madeira pinho 1" x 4" | m | 6.64
111060 | Madeira pinho 1" x 6" | m | 9.96
111120 | Madeira pinho 1" x 12" | m | 19.67
112540 | Madeira pinho 2,5 x 4 cm | m | 2.55
112560 | Madeira pinho 2,5 x 6 cm | m | 3.83
112580 | Madeira pinho 2,5 x 8 cm | m | 5.11
113030 | Madeira pinho 3" x 3" | m | 14.81
116120 | Madeira pinho 6 x 12 cm | m | 18.39
110150 | Madeira roliça d=10/15 cm | m | 15.64
110250 | Madeira roliça d=25 cm | m | 36
120850 | Mangueira cristal | m | 3.32
150080 | Manta geotextil de cura | m2 | 5.87
150030 | Material p/ hidrossemeadura | kg | 6.12
100170 | Material termoplástico p/aspersão | kg | 8.67
100180 | Material termoplástico p/extrusão | kg | 8.23
180725 | Meia cana concreto 0,20 m | m | 30.76
180300 | Meia cana concreto 0,30 m | m | 37
180400 | Meia cana concreto 0,40 m | m | 44.5
100200 | Micro-esferas Drop-on | kg | 9.54
100100 | Micro-esferas Premix | kg | 10.87
178250 | Microsílica | kg | 3.17
180160 | Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,80m | ud | 80.54
180100 | Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,20m | ud | 38.09
110100 | Muda de árvore (h=1,00m) | ud | 22
172100 | Óleo combustível OTE | l | 6.71
135780 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/16" x 1" | ud | 1.47
135160 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/16" x 3.1/2" | ud | 1.67
134020 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 2" | ud | 4.14
134100 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 10" | ud | 11.17
133120 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" | ud | 6.35
130200 | Paralelepípedo | mil | 1983.33
130000 | Pedra britada (comercial) | m3 | 65.15
130100 | Pedra de mão (comercial) | m3 | 62.48
126110 | Película não refletiva preto opaco - tipo IV | m2 | 132
126120 | Película refletiva - tipo IA (prismática) | m2 | 155
126090 | Película refletiva - tipo III (AI prismática) | m2 | 228
126100 | Película refletiva - tipo X (grau diamante) | m2 | 295.04
100500 | Perfuração p/ dreno sub-horizontal | m | 160
146090 | Perfuratriz p/ carreta 6 m | jg | 5350
146120 | Perfuratriz p/ carreta 12 m | jg | 9160
130110 | Peroba serrada | m3 | 8600
130120 | Pinho serrado (3a.) | m3 | 2555
134908 | Piso tátil alerta/direcional 20x20cm incolor | ud | 3.09
134909 | Piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho | ud | 3.62
134906 | Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor | ud | 11.78
134907 | Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho | ud | 13.44
130080 | Pó de pedra (comercial) | m3 | 66.49
135250 | Porca 5/8" zincada p/chapa ligação | ud | 1.93
142600 | Porta-dentes p/ fresadora PM-102 | ud | 815
141100 | Porta-dentes p/ fresadora W-1000L | ud | 566.52
142100 | Porta-dentes p/ fresadora W-200 | ud | 651.29
142400 | Porta-dentes p/ recicladora RM-300/500 | ud | 665.71
161240 | Porta-dentes p/ recicladora WR-240 | ud | 817.46
191500 | Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa até 24m2) | ud | 65600
191600 | Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2) | ud | 66700
191700 | Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2) | ud | 70500
191800 | Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2) | ud | 71900
157270 | Pregos 17 x 27 / 18 x 27 | kg | 17.02
186040 | Punho p/ carreta perfuração | ud | 820
130180 | Rachão britado (comercial) | m3 | 64.05
130185 | Rachão sem britagem (comercial) | m3 | 78.64
130130 | Royalty jazida | m3 | 2.33
130150 | Royalty pedreira | m3 | 5.95
170714 | Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente | kg | 120.99
191050 | Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2) | ud | 42900
191150 | Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2) | ud | 45500
191250 | Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2) | ud | 52400
191350 | Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2) | ud | 62400
191000 | Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2) | ud | 28000
191100 | Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2) | ud | 29400
191200 | Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2) | ud | 33800
191300 | Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2) | ud | 36300
100310 | Sikadur 31 | kg | 116.2
100320 | Sikadur 32 | kg | 113.57
100330 | Sikadur 52 | kg | 289.9
100680 | Sikaflex T-68 | kg | 148.64
180421 | Sinalizador LED amarelo | ud | 9.41
180420 | Sinalizador noturno em LED (luz intermitente) | ud | 212.5
100110 | Solvente tolueno | l | 12
180120 | Soquete p/lâmpada fluorescente | ud | 4.02
160330 | Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(3m) | ud | 108.57
160380 | Suporte metálico perfil C- 38 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios | kg | 40.3
161100 | Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios | kg | 25
161150 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m | ud | 330
161200 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m | ud | 386
161250 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m | ud | 441.14
100410 | Tacha refletiva bidirecional | ud | 7.3
100400 | Tacha refletiva monodirecional | ud | 6.66
100420 | Tachão refletivo bidirecional | ud | 20.45
100430 | Tachão refletivo monodirecional | ud | 19.7
160125 | Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125 | ud | 394.05
161400 | Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 400 | ud | 500.8
160050 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 50 | ud | 461.55
161125 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 125 | ud | 446.16
162400 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 400 | ud | 457.95
171400 | Tampão ferro fundido ø=700mm R-3 articulado Classe 400 | ud | 926.55
173400 | Tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro Classe 400 | ud | 845.27
181400 | Tampão ferro fundido ø=800mm articulado Classe 400 | ud | 1155.87
150920 | Tela metálica Telcon Q- 92 | kg | 8.44
151130 | Tela metálica Telcon Q-113 | kg | 7.3
151380 | Tela metálica Telcon Q-138 | kg | 8.54
152830 | Tela metálica Telcon Q-283 | kg | 8.21
156260 | Tensor para formas | ud | 20.2
166100 | Terminal absorvedor de energia para velocidade até 100km/h + conjunto de ancoragem | ud | 11500.92
166080 | Terminal absorvedor de energia para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem | ud | 7504.04
160100 | Terminal amortecedor de impacto para velocidade até 100 km/h + conjunto de ancoragem | ud | 69945.71
160080 | Terminal amortecedorr de impacto para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem | ud | 59298.68
110190 | Terminal ancoragem metálica tipo "A" e "D" | ud | 470
180240 | Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m | m | 9.77
180180 | Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m | m | 34.43
180010 | Terminal/ponteira tipo "C" p/defensa simples | ud | 470
100010 | Tijolo maciço | mil | 1650
100020 | Tijolo 6 furos | mil | 594
100150 | Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos | l | 16.78
100120 | Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos | l | 25.16
101030 | Tinta epóxi fosco preto | l | 58.88
101050 | Tinta latex branca | l | 31.28
106060 | Tinta latex verde | l | 40.31
100360 | Tinta mineral tipo Cimentol cinza | kg | 8.59
106040 | Tinta óleo (fundo) | l | 33.75
100190 | Tinta sinalização provisória -1 ano | l | 11.38
100370 | Trilho TR-37 | kg | 5.3
100160 | Tubo aço corrugado MP-100 e=1,60mm c/epoxy | kg | 41
100210 | Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/epoxy | kg | 39.7
100270 | Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/epoxy | kg | 38.2
100340 | Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/epoxy | kg | 37
101270 | Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/epoxy | kg | 41
101340 | Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/epoxy | kg | 41
101390 | Tubo aço corrugado MP-152 e=3,90mm c/epoxy | kg | 40.1
101470 | Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/epoxy | kg | 37.5
101630 | Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/epoxy | kg | 38.2
102200 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,20mm c/epoxy | kg | 41
102270 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,70mm c/epoxy | kg | 39.5
102340 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,40mm c/epoxy | kg | 39
102390 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,90mm c/epoxy | kg | 37.7
122470 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=4,70mm c/epoxy | kg | 37.4
122630 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=6,30mm c/epoxy | kg | 36.3
180200 | Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 | ud | 40.5
180210 | Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 | ud | 53.8
180310 | Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 | ud | 98
180340 | Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 | ud | 108.1
180320 | Tubo concreto d=0,40m MF PS-1 | ud | 54
180600 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 | ud | 231.6
180620 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 | ud | 279.8
180630 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-3 | ud | 403.29
180330 | Tubo concreto d=0,60m MF PS-1 | ud | 106.25
180800 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-1 | ud | 386.8
180820 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 | ud | 449.92
180830 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-3 | ud | 648.5
180810 | Tubo concreto d=0,80m MF PS-1 | ud | 223.25
181000 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-1 | ud | 497.2
181020 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 | ud | 829
181030 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-3 | ud | 1006
181200 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-1 | ud | 761.8
181220 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 | ud | 952
181230 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-3 | ud | 1471.5
181500 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-1 | ud | 1239.25
181520 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 | ud | 1583.8
181530 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-3 | ud | 2002
182000 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-1 | ud | 1802
182020 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 | ud | 2786.25
182030 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-3 | ud | 4010
110010 | Tubo ferro galvanizado 1" | m | 33.74
110020 | Tubo ferro galvanizado 2" | m | 69.08
110080 | Tubo ferro galvanizado 2,5" e=3,35mm | m | 98.35
110030 | Tubo ferro galvanizado 3" | m | 114.74
110040 | Tubo ferro galvanizado 4" | m | 167.08
180250 | Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m | m | 9.77
180220 | Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m | m | 34.43
110510 | Tubo PVC 1" - 32mm | m | 7.39
110550 | Tubo PVC 2" - 50mm | m | 13.39
110520 | Tubo PVC 2" - 50mm (esgoto) | m | 8.79
110540 | Tubo PVC 4" - 100mm (esgoto) | m | 12.81
100080 | Zarcão | l | 37.9