## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | CNPJ: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
2 |  |  |  |  | 24.42% | 0% | 0% | [6 empty] | 80.874.100/0001-86 | [15 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | [8 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 04-2023.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 08-23 (DES.) | GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO | Bom Sucesso do Sul / PR |  |  | 26.29% |  |  | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 04-2023.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 13 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO | [8 empty] | 186093.23 |  |  | 292156.46 | 0 | [8 empty] | 292156.46
1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | #N/A | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | EXECUÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 186093.23 | RA |  | 292156.46 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 292156.46 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2131.89 | RA |  | 3974.56 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 3974.56 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3 | 314.16 | BDI 1 | 396.75 | 1190.25 | RA | RA | 1131.84 | 0 |  |  | SINAPI 97627 | 6841 | 303.23 | 24.42% |  |  | 1131.84 | 377.28
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.45 | 571.72 | BDI 1 | 722.03 | 324.91 | RA | RA | 313.29 | 0 |  |  | SINAPI 90280 | 2545 | 559.55 | 24.42% |  |  | 313.29 | 696.19
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.5 | 195.34 | BDI 1 | 246.69 | 616.73 | RA | RA | 686.93 | 0 |  |  | SINAPI 92270 | 2233 | 220.84 | 24.42% |  |  | 686.93 | 274.77
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 183961.34 | RA |  | 288181.9 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 288181.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1. | Composição | COMP01 | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA | UN | 2080 | 5.21 | BDI 1 | 6.58 | 13686.4 | RA | RA | 24240.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 428 | 10778 | 38.2 | 24.42% |  |  | 24240.3 | 47.53
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 7366.6 | 13.32 | BDI 1 | 16.82 | 123906.21 | RA | RA | 221846.02 | 0 |  |  | SINAPI 100764 | 2679 | 18.96 | 24.42% |  |  | 221846.02 | 23.59
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3. | Composição | COMP02 | FIXAÇÃO DE CHAPA DE ACO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG | KG | 1178.8 | 13.02 | BDI 1 | 16.44 | 19379.47 | RA | RA | 14911.82 | 0 |  |  | SINAPI-I 1337 | 8627 | 10.17 | 24.42% |  |  | 14911.82 | 12.65
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 329.66 | 25.64 | BDI 1 | 32.38 | 10674.39 | RA | RA | 10819.44 | 0 |  |  | SINAPI 100727 | 6064 | 26.38 | 24.42% |  |  | 10819.44 | 32.82
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.5. | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 329.66 | 39.19 | BDI 1 | 49.49 | 16314.87 | RA | RA | 16364.32 | 0 |  |  | SINAPI 100751 | 6084 | 39.9 | 24.42% |  |  | 16364.32 | 49.64
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Bom Sucesso do Sul / PR
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Diogo Rossetto
[14 empty] | 2023-11-01 |  |  |  | CREA/CAU: | CREA-PR - 109070/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720233607718

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
| CNPJ: | 80.874.100/0001-86
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
2. | EXECUÇÃO |  |  | 186093.23 | % Período: | 26.02% | 24.66% | 24.66% | 24.66%
2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2131.89 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
2.2. | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 183961.34 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25%
Total: | 186093.23 |  |  |  | %: | 25.86% | 24.71% | 24.71% | 24.71%
Período:
[5 empty] | Investimento: | 48123.0146 | 45990.0718 | 45990.0718 | 45990.0718 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
[5 empty] | %: | 25.86% | 50.57% | 75.29% | 100%
Acumulado:
[5 empty] | Investimento: | 48123.0146 | 94113.0864 | 140103.1582 | 186093.23 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
Bom Sucesso do Sul / PR
| Local |  |  |  | Responsável Técnico
[5 empty] | Nome: | Diogo Rossetto
| 2023-07-18 |  |  |  | CREA/CAU: | CREA-PR - 109070/D
| Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720233607718