## PLANILHA
Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
LOTE | EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO | [8 empty] | 130964.08
Meta | 2. | SINAPI |  | BARRACÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 130964.08
Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2598.51
Serviço | 2.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXACAO) | M2 | 2.5 | 490 | BDI 1 | 609.66 | 1524.15
Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 14 | 61.68 | BDI 1 | 76.74 | 1074.36
Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6910.82
Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.84 | 84.53 | BDI 1 | 105.17 | 719.36
Serviço | 2.2.2. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.25 | 60.36 | BDI 1 | 75.1 | 18.78
Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.77 | 51.25 | BDI 1 | 63.77 | 304.18
Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10.8 | 204.43 | BDI 1 | 254.35 | 2746.98
Serviço | 2.2.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.12 | 14.96 | BDI 1 | 18.61 | 169.72
Serviço | 2.2.6. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.19 | 15.68 | BDI 1 | 19.51 | 998.72
Serviço | 2.2.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.62 | 12.04 | BDI 1 | 14.98 | 443.71
Serviço | 2.2.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.56 | 553.84 | BDI 1 | 689.09 | 1074.98
Serviço | 2.2.9. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.66 | 528.99 | BDI 1 | 658.17 | 434.39
Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | SUPRA ESTRUTURA -PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 23323.1
Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 54 | 271.72 | BDI 1 | 338.07 | 18255.78
Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.58 | 14.96 | BDI 1 | 18.61 | 848.24
Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 148.08 | 12.04 | BDI 1 | 14.98 | 2218.24
Serviço | 2.3.4. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.04 | 528.99 | BDI 1 | 658.17 | 2000.84
Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 94349.9
Serviço | 2.4.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2213.76 | 15.28 | BDI 1 | 19.01 | 42083.58
Serviço | 2.4.2. | SINAPI | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 265.73 | 25.46 | BDI 1 | 31.68 | 8418.33
Serviço | 2.4.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 431.32 | 81.71 | BDI 1 | 101.66 | 43847.99
Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | FECHAMENTO OITÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3781.75
Serviço | 2.5.1. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 37.2 | 81.71 | BDI 1 | 101.66 | 3781.75

## CRONOGRAMA
Falta distribuir: | Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01
Linha | 2. | BARRACÃO |  | 130964.08 | % Período: | 25.07% | 74.93%
calculada
Linha | 2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2598.51 | % Período: | 100% | 0%
calculada
Linha | 2.2. | INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES |  | 6910.82 | % Período: | 100% | 0%
calculada
Linha | 2.3. | SUPRA ESTRUTURA -PILARES |  | 23323.1 | % Período: | 100% | 0%
calculada
Linha | 2.4. | COBERTURA |  | 94349.9 | % Período: | 0% | 100%
calculada
Linha | 2.5. | FECHAMENTO OITÃO |  | 3781.75 | % Período: | 0% | 100%
calculada
| Total: R$ 130.964,08 |  |  |  | %: | 25.07% | 74.93%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 32832.43 | 98131.65
[5 empty] | Outros: | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 32832.43 | 98131.65
[5 empty] | %: | 25.07% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 32832.43 | 130964.08
[5 empty] | Outros: | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 32832.43 | 130964.08