## ORÇAMENTO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | CNPJ: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
2 |  |  |  |  | 26.29% | 22.81% | 0% | [6 empty] | 80.874.100/0001-86 | [15 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | [8 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 11-2023.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 11-23 (DES.) | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | Bom Sucesso do Sul |  |  | 26,29% |  |  | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 11-2023.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 27 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | [8 empty] | 78607.36 |  |  | 78607.36 | 0 | [8 empty] | 78607.36
1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 78607.36 | RA |  | 78607.36 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 78607.36 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PÓRTICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 76570.74 | RA |  | 76570.74 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 76570.74 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.3 | 629.86 | BDI 1 | 795.45 | 1034.09 | RA | RA | 1034.09 | 0 |  |  | SINAPI 97626 | 6924 | 629.86 | 26.29% |  |  | 1034.09 | 795.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.88 | 108.35 | BDI 1 | 136.84 | 394.1 | RA | RA | 394.1 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | 5583 | 108.35 | 26.29% |  |  | 394.1 | 136.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2.02 | 27.5 | BDI 1 | 34.73 | 70.15 | RA | RA | 70.15 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | 5801 | 27.5 | 26.29% |  |  | 70.15 | 34.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6 | 60.3 | BDI 1 | 76.15 | 456.9 | RA | RA | 456.9 | 0 |  |  | SINAPI 101173 | 2227 | 60.3 | 26.29% |  |  | 456.9 | 76.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5. | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 3.6 | 369.7 | BDI 1 | 466.89 | 1680.8 | RA | RA | 1680.8 | 0 |  |  | SINAPI 96529 | 2370 | 369.7 | 26.29% |  |  | 1680.8 | 466.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.16 | 764.24 | BDI 1 | 965.16 | 1119.59 | RA | RA | 1119.59 | 0 |  |  | SINAPI 96556 | 2612 | 764.24 | 26.29% |  |  | 1119.59 | 965.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.5 | 132.95 | BDI 1 | 167.9 | 8478.95 | RA | RA | 8478.95 | 0 |  |  | SINAPI 92415 | 2286 | 132.95 | 26.29% |  |  | 8478.95 | 167.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8. | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 21.26 | 10.48 | BDI 1 | 13.24 | 281.48 | RA | RA | 281.48 | 0 |  |  | SINAPI 92799 | 2514 | 10.48 | 26.29% |  |  | 281.48 | 13.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126.22 | 14.94 | BDI 1 | 18.87 | 2381.77 | RA | RA | 2381.77 | 0 |  |  | SINAPI 92916 | 2537 | 14.94 | 26.29% |  |  | 2381.77 | 18.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 34.84 | 14.24 | BDI 1 | 17.98 | 626.42 | RA | RA | 626.42 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | 2563 | 14.24 | 26.29% |  |  | 626.42 | 17.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.11. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 108.41 | 10.38 | BDI 1 | 13.11 | 1421.26 | RA | RA | 1421.26 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 2500 | 10.38 | 26.29% |  |  | 1421.26 | 13.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.12. | SINAPI | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.5 | 551.45 | BDI 1 | 696.43 | 3133.94 | RA | RA | 3133.94 | 0 |  |  | SINAPI 103685 | 2658 | 551.45 | 26.29% |  |  | 3133.94 | 696.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.13. | SINAPI-I | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 36 | 116.08 | BDI 1 | 146.6 | 5277.6 | RA | RA | 5277.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 10853 | 10154 | 116.08 | 26.29% |  |  | 5277.6 | 146.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.14. | Composição | AUX. 01 | REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 50.15 | 679.83 | BDI 1 | 858.56 | 43056.78 | RA | RA | 43056.78 | 0 |  |  | Composição AUX. 01 | 18 | 679.83 | 26.29% |  |  | 43056.78 | 858.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.15. | Composição | AUX. 02 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 11.2 | 505.99 | BDI 1 | 639.01 | 7156.91 | RA | RA | 7156.91 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 16 | 505.99 | 26.29% |  |  | 7156.91 | 639.01
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1289.4 | RA |  | 1289.4 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 1289.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 18.02 | BDI 1 | 22.76 | 91.04 | RA | RA | 91.04 | 0 |  |  | SINAPI 91937 | 2925 | 18.02 | 26.29% |  |  | 91.04 | 22.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45 | 3.01 | BDI 1 | 3.8 | 171 | RA | RA | 171 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | 2892 | 3.01 | 26.29% |  |  | 171 | 3.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 12.48 | BDI 1 | 15.76 | 236.4 | RA | RA | 236.4 | 0 |  |  | SINAPI 91855 | 2812 | 12.48 | 26.29% |  |  | 236.4 | 15.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | Composição | ILUM17 | FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V | M | 13.2 | 33.23 | BDI 1 | 41.97 | 554 | RA | RA | 554 | 0 |  |  | Composição ILUM17 | 17 | 33.23 | 26.29% |  |  | 554 | 41.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 36.41 | BDI 1 | 45.98 | 183.92 | RA | RA | 183.92 | 0 |  |  | SINAPI 103782 | 3171 | 36.41 | 26.29% |  |  | 183.92 | 45.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 42 | BDI 1 | 53.04 | 53.04 | RA | RA | 53.04 | 0 |  |  | SINAPI 101632 | 3251 | 42 | 26.29% |  |  | 53.04 | 53.04
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 747.22 | RA |  | 747.22 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 747.22 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 6 | 38.82 | BDI 1 | 49.03 | 294.18 | RA | RA | 294.18 | 0 |  |  | SINAPI 101862 | 5962 | 38.82 | 26.29% |  |  | 294.18 | 49.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 4 | 89.68 | BDI 1 | 113.26 | 453.04 | RA | RA | 453.04 | 0 |  |  | SINAPI 94994 | 6282 | 89.68 | 26.29% |  |  | 453.04 | 113.26
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Bom Sucesso do Sul
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | DIOGO ROSSETTO
[14 empty] | 2024-04-01 |  |  |  | CREA/CAU: | 109.070/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720241817467

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
|  | CNPJ: | 80.874.100/0001-86
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
1. | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | 78607.36 | % Período: | 6.05% | 16.78% | 4.621% | 54.77% | 17.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | PÓRTICO |  | 76570.74 | % Período: | 6.211% | 17.23% | 4.093% | 56.23% | 16.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1289.4 | % Período: | 0% | 0% | 38.66% | 0% | 61.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 747.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total: | 78607.36 |  |  | %: | 6.05% | 16.78% | 4.621% | 54.77% | 17.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  |  | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 4755.63 | 13189.88 | 3632.38 | 43056.78 | 13972.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | %: | 6.05% | 22.83% | 27.45% | 82.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: |  |  | 6: 78607.36; 7: 78607.36; 8: 78607.36; 9: 78607.36; 10: 78607.36; 11: 78607.36; 12: 78607.36
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 4755.63 | 17945.51 | 21577.89 | 64634.67 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36
Bom Sucesso do Sul / PR
|  | Local |  |  | 2: Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | Diogo Rossetto
|  | 2024-04-01 |  |  | 2: CREA/CAU:; 3: CREA-PR - 109070/D
|  | Data |  |  | 2: ART/RRT:; 3: 1720241817467