## ORÇAMENTO
ADITIVO
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | CNPJ: |  | EMPRESA
2 |  |  |  |  | 26.29% | 22.81% | 0% | [6 empty] | 39.819.708.0001/04 |  | ANC ENGENHARIA | [13 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | [8 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 11-2023.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 11-23 (DES.) | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | Bom Sucesso do Sul |  |  | 26,29% |  |  | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 11-2023.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE | [6 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  |  | 5ª MEDIÇÃO - FINAL
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE | [6 empty] | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓ | [10 empty] | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05 |  |  | DATA: | 2026-08-05
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$) | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 0 | 0 | QTDE. | PREÇO | QTDE | PREÇO | QTDE. | PREÇO | QTDE | PREÇO | QTDE. | PREÇO | QTDE | PREÇO | QTDE. | PREÇO | QTDE | PREÇO | QTDE. | PREÇO | QTDE | PREÇO
0 |  | L | 0: 27; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | [8 empty] | 2124.922 |  |  | 78607.36 | 0 | [8 empty] | 78607.36
1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2124.922 | RA |  | 78607.36 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 78607.36 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PÓRTICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2124.922 | RA |  | 76570.74 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 76570.74 | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  | 629.23 | BDI 1 | 794.65 | 0 | RA | RA | 1034.09 | 0 |  |  | SINAPI 97626 | 6924 | 629.86 | 26.29% |  |  | 1034.09 | 795.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  | 108.24 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 394.1 | 0 |  |  | SINAPI 96523 | 5583 | 108.35 | 26.29% |  |  | 394.1 | 136.84 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 |  | 27.42 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 70.15 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | 5801 | 27.5 | 26.29% |  |  | 70.15 | 34.73 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M |  | 60.24 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 456.9 | 0 |  |  | SINAPI 101173 | 2227 | 60.3 | 26.29% |  |  | 456.9 | 76.15 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5. | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 |  | 369.33 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 1680.8 | 0 |  |  | SINAPI 96529 | 2370 | 369.7 | 26.29% |  |  | 1680.8 | 466.89 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 |  | 763.09 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 1119.59 | 0 |  |  | SINAPI 96556 | 2612 | 764.24 | 26.29% |  |  | 1119.59 | 965.16 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | 132.2 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 8478.95 | 0 |  |  | SINAPI 92415 | 2286 | 132.95 | 26.29% |  |  | 8478.95 | 167.9 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8. | SINAPI | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG |  | 10.375 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 281.48 | 0 |  |  | SINAPI 92799 | 2514 | 10.48 | 26.29% |  |  | 281.48 | 13.24 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 14.79 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 2381.77 | 0 |  |  | SINAPI 92916 | 2537 | 14.94 | 26.29% |  |  | 2381.77 | 18.87 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 14.095 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 626.42 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | 2563 | 14.24 | 26.29% |  |  | 626.42 | 17.98 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.11. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 10.28 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 1421.26 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 2500 | 10.38 | 26.29% |  |  | 1421.26 | 13.11 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.12. | SINAPI | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 |  | 545.935 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 3133.94 | 0 |  |  | SINAPI 103685 | 2658 | 551.45 | 26.29% |  |  | 3133.94 | 696.43 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.13. | SINAPI-I | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN |  | 114.92 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 5277.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 10853 | 10154 | 116.08 | 26.29% |  |  | 5277.6 | 146.6 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.14. | Composição | AUX. 01 | REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 2.5 | 673.03 | BDI 1 | #VALUE! | 2124.922 | RA | RA | 43056.78 | 0 |  |  | Composição AUX. 01 | 18 | 679.83 | 26.29% |  |  | 43056.78 | 858.56 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.15. | Composição | AUX. 02 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 |  | 500.93 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 7156.91 | 0 |  |  | Composição AUX. 02 | 16 | 505.99 | 26.29% |  |  | 7156.91 | 639.01 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 1289.4 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 1289.4 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 17.84 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 91.04 | 0 |  |  | SINAPI 91937 | 2925 | 18.02 | 26.29% |  |  | 91.04 | 22.76 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 2.98 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 171 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | 2892 | 3.01 | 26.29% |  |  | 171 | 3.8 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 12.355 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 236.4 | 0 |  |  | SINAPI 91855 | 2812 | 12.48 | 26.29% |  |  | 236.4 | 15.76 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | Composição | ILUM17 | FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V | M |  | 32.9 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 554 | 0 |  |  | Composição ILUM17 | 17 | 33.23 | 26.29% |  |  | 554 | 41.97 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  | 36.045 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 183.92 | 0 |  |  | SINAPI 103782 | 3171 | 36.41 | 26.29% |  |  | 183.92 | 45.98 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  | 41.58 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 53.04 | 0 |  |  | SINAPI 101632 | 3251 | 42 | 26.29% |  |  | 53.04 | 53.04 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - |  | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 747.22 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 26.29% |  |  | 747.22 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 |  | 38.435 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 294.18 | 0 |  |  | SINAPI 101862 | 5962 | 38.82 | 26.29% |  |  | 294.18 | 49.03 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 |  | 88.78 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | RA | RA | 453.04 | 0 |  |  | SINAPI 94994 | 6282 | 89.68 | 26.29% |  |  | 453.04 | 113.26 |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[38 empty] | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA |  | MEDIÇÃO PERÍODO |  | MEDIÇÃO ACUMULADA
[38 empty] | 0% | VALOR | % | 0% | 0% | VALOR | % | 0% | 0% | VALOR | % | 0% | 0% | VALOR | % | 0% | 0% | VALOR | % | 0%
[38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações:
[14 empty] | Fiscal da obra |  |  |  | Responsável Técnico
[14 empty] | Nome: | Diogo Rossetto |  |  | Nome: | CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
[14 empty] | CREA/CAU: | CREA-PR - 109070/D |  |  | CREA/CAU: | 189110/D
[14 empty] | ART/RRT: | 1720241817467 |  |  | ART/RRT:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPRESA:
CNPJ:
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
1. | PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | 2124.922 | % Período: | 6.211% | 17.23% | 4.093% | 56.23% | 16.24% | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01
1.1. | PÓRTICO |  | 2124.922 | % Período: | 6.211% | 17.23% | 4.093% | 56.23% | 16.24% | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01
1.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | % Período: | 0% | 0% | 38.66% | 0% | 61.34% | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01
1.3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01
Total: | 2124.922 |  |  | %: | 6.211% | 17.23% | 4.093% | 56.23% | 16.24% | [7 empty] | CONTROLE | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 131.9739 | 366.0336 | 86.9703 | 1194.8729 | 345.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
|  |  |  | %: | 6.211% | 23.44% | 27.53% | 83.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: | [7 empty] | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 131.9739 | 498.0076 | 584.9779 | 1779.8507 | 2124.922 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 78607.36 | 0 | *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos
|  | Local |  |  |  | Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
|  | Data |  |  |  | ART/RRT: