## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA
Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R$) | Qtd. | Custo Transp. (R$) | Total s/ BDI (R$) | BDI % | Total c/ BDI (R$)
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.4 | 1315.6 |  | 1841.84 | 33.33% | 2455.7253
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 10.21 | 448 | 2.3762 | 5638.6266 | 33.33% | 7517.9808
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 22.19 | 1315.6 | 9.258 | 41372.9888 | 33.33% | 55162.606
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 0.84 | 1450 |  | 1218 | 33.33% | 1623.9594
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.58 | 448 |  | 707.84 | 33.33% | 943.7631
TOTAL | [5 empty] | 50779.2954 | 33.33% | 67704.0345
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D | [5 empty] | 2024-03-04
OBSERVAÇÃO: | A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a setembro de 2023 (Com desoneração)

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA
Código DER PR | Serviço | Quant. | Unid. | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5ºmês | 6ºmês | 7º mês | 8ºmês | 9ºmês | 10º mês | 11ºmês | 12º mês | soma | AJUSTAR diferença
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | 1315.6 | m² | 2455.7253 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.64 | 204.685 | 2455.725 | 0.000272
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | 448 | m | 7517.9808 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.48 | 7517.98 | 0.00079245
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | 1315.6 | m² | 55162.606 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.88 | 4596.93 | 55162.61 | -0.004033
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | 1450 | m² | 1623.9594 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 135.33 | 1623.96 | -0.0006
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | 448 | m² | 943.7631 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.605 | 943.755 | 0.008072
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| TOTAL MENSAL |  |  | 67704.0345 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642 | 5642.03 | 67704.03 | 0.0045035
| % EXECUTADO MENSAL |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 5642 | 11284 | 16926 | 22568 | 28210 | 33852 | 39494 | 45136 | 50778 | 56420 | 62062 | 67704.03
| % EXECUTADO ACUMULADO |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D |  | 2024-03-04