## Plan1
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 24.42% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | Bom Sucesso do Sul / PR | CHURRASQUEIRA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 09-2022.xls]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | CURITIBA |  | 09-22 (DES.) | CHURRASQUEIRA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Bom Sucesso do Sul / PR |  |  | 24,42% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 09-2022.xls]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 96; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CHURRASQUEIRA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | [8 empty] | 204025.4 |  |  | 204025.4 | 0 | [8 empty] | 204025.4
1 | 1 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | #N/A | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 204025.4 | RA |  | 204025.4 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 204025.4 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1464.02 | RA |  | 1464.02 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 1464.02 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO | M2 | 2.5 | 470 | BDI 1 | 584.77 | 1461.93 | RA | RA | 1461.93 | 0 | ACIMA REF. |  | SINAPI-I 4813 | 11133 | 425 | 24.42% |  |  | 1461.93 | 584.77
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.03 | 55.9 | BDI 1 | 69.55 | 2.09 | RA | RA | 2.09 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | 6856 | 55.9 | 24.42% |  |  | 2.09 | 69.55
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (SAPATAS / VIGAS BALDRAME) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16381.28 | RA |  | 16381.28 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 16381.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.46 | 84.53 | BDI 1 | 105.17 | 994.91 | RA | RA | 994.91 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | 5622 | 84.53 | 24.42% |  |  | 994.91 | 105.17
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.41 | 60.36 | BDI 1 | 75.1 | 30.79 | RA | RA | 30.79 | 0 |  |  | SINAPI-I 4721 | 10988 | 60.36 | 24.42% |  |  | 30.79 | 75.1
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.23 | 51.25 | BDI 1 | 63.77 | 333.52 | RA | RA | 333.52 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | 5726 | 51.25 | 24.42% |  |  | 333.52 | 63.77
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.4. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 33.24 | 129.88 | BDI 1 | 161.6 | 5371.58 | RA | RA | 5371.58 | 0 |  |  | SINAPI 96533 | 2311 | 129.88 | 24.42% |  |  | 5371.58 | 161.6
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.27 | 18.52 | BDI 1 | 23.04 | 674.38 | RA | RA | 674.38 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | 2321 | 18.52 | 24.42% |  |  | 674.38 | 23.04
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.6. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 278.4 | 15.68 | BDI 1 | 19.51 | 5431.58 | RA | RA | 5431.58 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | 2500 | 15.68 | 24.42% |  |  | 5431.58 | 19.51
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.79 | 12.04 | BDI 1 | 14.98 | 670.95 | RA | RA | 670.95 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 2437 | 12.04 | 24.42% |  |  | 670.95 | 14.98
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.23 | 546 | BDI 1 | 679.33 | 2873.57 | RA | RA | 2873.57 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | 2550 | 546 | 24.42% |  |  | 2873.57 | 679.33
2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COBERTURA / LAJES / VERGAS E CONTRAVERGAS) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 46533.13 | RA |  | 46533.13 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 46533.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. | SINAPI-I | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 2 | 47.73 | BDI 1 | 59.39 | 118.78 | RA | RA | 118.78 | 0 |  |  | SINAPI-I 156 | 7682 | 47.73 | 24.42% |  |  | 118.78 | 59.39
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.2. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57.87 | 140.11 | BDI 1 | 174.32 | 10087.9 | RA | RA | 10087.9 | 0 |  |  | SINAPI 92413 | 2222 | 140.11 | 24.42% |  |  | 10087.9 | 174.32
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.3. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 52.77 | 173.39 | BDI 1 | 215.73 | 11384.07 | RA | RA | 11384.07 | 0 |  |  | SINAPI 92448 | 2241 | 173.39 | 24.42% |  |  | 11384.07 | 215.73
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.05 | 14.96 | BDI 1 | 18.61 | 2364.4 | RA | RA | 2364.4 | 0 |  |  | SINAPI 92759 | 2434 | 14.96 | 24.42% |  |  | 2364.4 | 18.61
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.5. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.13 | 14.24 | BDI 1 | 17.72 | 1012.34 | RA | RA | 1012.34 | 0 |  |  | SINAPI 92760 | 2435 | 14.24 | 24.42% |  |  | 1012.34 | 17.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 302.57 | 12.04 | BDI 1 | 14.98 | 4532.5 | RA | RA | 4532.5 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 2437 | 12.04 | 24.42% |  |  | 4532.5 | 14.98
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.7. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211.09 | 10.16 | BDI 1 | 12.64 | 2668.18 | RA | RA | 2668.18 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | 2438 | 10.16 | 24.42% |  |  | 2668.18 | 12.64
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.8. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.89 | 528.99 | BDI 1 | 658.17 | 1902.11 | RA | RA | 1902.11 | 0 |  |  | SINAPI 103672 | 2582 | 528.99 | 24.42% |  |  | 1902.11 | 658.17
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.9. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.17 | 549.6 | BDI 1 | 683.81 | 2167.68 | RA | RA | 2167.68 | 0 |  |  | SINAPI 103674 | 2584 | 549.6 | 24.42% |  |  | 2167.68 | 683.81
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.10. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 42 | 172.94 | BDI 1 | 215.17 | 9037.14 | RA | RA | 9037.14 | 0 |  |  | SINAPI 101964 | 2600 | 172.94 | 24.42% |  |  | 9037.14 | 215.17
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.11. | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.1 | 48.59 | BDI 1 | 60.46 | 550.19 | RA | RA | 550.19 | 0 |  |  | SINAPI 92267 | 2213 | 48.59 | 24.42% |  |  | 550.19 | 60.46
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.12. | SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 9.1 | 35.73 | BDI 1 | 44.46 | 404.59 | RA | RA | 404.59 | 0 |  |  | SINAPI-I 7156 | 11965 | 35.73 | 24.42% |  |  | 404.59 | 44.46
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.13. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.46 | 529.85 | BDI 1 | 659.24 | 303.25 | RA | RA | 303.25 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | 2585 | 529.85 | 24.42% |  |  | 303.25 | 659.24
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO (TOPO E LATERAIS VIGAS BALDRAME) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1890.88 | RA |  | 1890.88 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 1890.88 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.14 | 43.25 | BDI 1 | 53.81 | 1890.88 | RA | RA | 1890.88 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | 2710 | 43.25 | 24.42% |  |  | 1890.88 | 53.81
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | ALVENARIA E PAINÉIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 23910.51 | RA |  | 23910.51 | 0 |  | 7 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 23910.51 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 207.69 | 82.79 | BDI 1 | 103.01 | 21394.15 | RA | RA | 21394.15 | 0 |  |  | SINAPI 103330 | 5751 | 82.79 | 24.42% |  |  | 21394.15 | 103.01
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.2. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.5 | 111.78 | BDI 1 | 139.08 | 486.78 | RA | RA | 486.78 | 0 |  |  | SINAPI 93197 | 2621 | 111.78 | 24.42% |  |  | 486.78 | 139.08
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.3. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14 | 116.52 | BDI 1 | 144.97 | 2029.58 | RA | RA | 2029.58 | 0 |  |  | SINAPI 93187 | 2611 | 116.52 | 24.42% |  |  | 2029.58 | 144.97
2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 26417.96 | RA |  | 26417.96 | 0 |  | 8 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 26417.96 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 581.55 | 15.28 | BDI 1 | 19.01 | 11055.27 | RA | RA | 11055.27 | 0 |  |  | SINAPI 100775 | 2680 | 15.28 | 24.42% |  |  | 11055.27 | 19.01
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.2. | SINAPI | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 16 | 25.46 | BDI 1 | 31.68 | 506.88 | RA | RA | 506.88 | 0 |  |  | SINAPI 100768 | 2673 | 25.46 | 24.42% |  |  | 506.88 | 31.68
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 90.95 | 81.71 | BDI 1 | 101.66 | 9245.98 | RA | RA | 9245.98 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | 1394 | 81.71 | 24.42% |  |  | 9245.98 | 101.66
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.4. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.3 | 205.78 | BDI 1 | 256.03 | 3661.23 | RA | RA | 3661.23 | 0 |  |  | SINAPI 94229 | 1412 | 205.78 | 24.42% |  |  | 3661.23 | 256.03
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.5. | SINAPI-I | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 31 | 35.14 | BDI 1 | 43.72 | 1355.32 | RA | RA | 1355.32 | 0 |  |  | SINAPI-I 40873 | 11546 | 35.14 | 24.42% |  |  | 1355.32 | 43.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.6. | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 79.47 | BDI 1 | 98.88 | 593.28 | RA | RA | 593.28 | 0 |  |  | SINAPI 91790 | 3463 | 79.47 | 24.42% |  |  | 593.28 | 98.88
2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | REVESTIMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 59874 | RA |  | 59874 | 0 |  | 9 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 59874 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.1. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22080.62 | RA |  | 22080.62 | 0 |  | 10 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 22080.62 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.1. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 4.49 | 60.36 | BDI 1 | 75.1 | 337.2 | RA | RA | 337.2 | 0 |  |  | SINAPI-I 4721 | 10988 | 60.36 | 24.42% |  |  | 337.2 | 75.1
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.2. | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 7.18 | 552.41 | BDI 1 | 687.31 | 4934.89 | RA | RA | 4934.89 | 0 |  |  | SINAPI 96620 | 2176 | 552.41 | 24.42% |  |  | 4934.89 | 687.31
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.3. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 3.14 | 36.06 | BDI 1 | 44.87 | 140.89 | RA | RA | 140.89 | 0 |  |  | SINAPI 87630 | 6223 | 36.06 | 24.42% |  |  | 140.89 | 44.87
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.4. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 89.7 | 147.08 | BDI 1 | 183 | 16415.1 | RA | RA | 16415.1 | 0 |  |  | SINAPI 87263 | 6168 | 147.08 | 24.42% |  |  | 16415.1 | 183
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.1.5. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 24.4 | 8.32 | BDI 1 | 10.35 | 252.54 | RA | RA | 252.54 | 0 |  |  | SINAPI 88650 | 6208 | 16.21 | 24.42% |  |  | 252.54 | 10.35
3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 31091.17 | RA |  | 31091.17 | 0 |  | 11 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 31091.17 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.2.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 415.38 | 8.95 | BDI 1 | 11.14 | 4627.33 | RA | RA | 4627.33 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | 6310 | 8.95 | 24.42% |  |  | 4627.33 | 11.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.2.2. | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 301.63 | 33.73 | BDI 1 | 41.97 | 12659.41 | RA | RA | 12659.41 | 0 |  |  | SINAPI 89173 | 6441 | 33.73 | 24.42% |  |  | 12659.41 | 41.97
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.2.3. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 113.75 | 28.24 | BDI 1 | 35.14 | 3997.18 | RA | RA | 3997.18 | 0 |  |  | SINAPI 87535 | 6351 | 28.24 | 24.42% |  |  | 3997.18 | 35.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.2.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 113.76 | 69.29 | BDI 1 | 86.21 | 9807.25 | RA | RA | 9807.25 | 0 |  |  | SINAPI 87273 | 6521 | 69.29 | 24.42% |  |  | 9807.25 | 86.21
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.3. | SINAPI |  | REVESTIMENTO FORRO - PVC | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6702.21 | RA |  | 6702.21 | 0 |  | 12 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 6702.21 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.3.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 41.1 | 80.34 | BDI 1 | 99.96 | 4108.36 | RA | RA | 4108.36 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | 6552 | 80.34 | 24.42% |  |  | 4108.36 | 99.96
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.3.2. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 38.72 | 8.95 | BDI 1 | 11.14 | 431.34 | RA | RA | 431.34 | 0 |  |  | SINAPI 87905 | 6310 | 8.95 | 24.42% |  |  | 431.34 | 11.14
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.3.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 38.72 | 44.89 | BDI 1 | 55.85 | 2162.51 | RA | RA | 2162.51 | 0 |  |  | SINAPI 90406 | 6442 | 44.89 | 24.42% |  |  | 2162.51 | 55.85
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14689.69 | RA |  | 14689.69 | 0 |  | 13 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 14689.69 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 301.63 | 2.98 | BDI 1 | 3.71 | 1119.05 | RA | RA | 1119.05 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | 6035 | 2.98 | 24.42% |  |  | 1119.05 | 3.71
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.2. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 301.63 | 14.09 | BDI 1 | 17.53 | 5287.57 | RA | RA | 5287.57 | 0 |  |  | SINAPI 95305 | 6042 | 14.09 | 24.42% |  |  | 5287.57 | 17.53
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 301.63 | 15.61 | BDI 1 | 19.42 | 5857.65 | RA | RA | 5857.65 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | 6037 | 15.61 | 24.42% |  |  | 5857.65 | 19.42
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.4. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 38.72 | 32.66 | BDI 1 | 40.64 | 1573.58 | RA | RA | 1573.58 | 0 |  |  | SINAPI 88496 | 6040 | 32.66 | 24.42% |  |  | 1573.58 | 40.64
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.5. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 38.72 | 17.68 | BDI 1 | 22 | 851.84 | RA | RA | 851.84 | 0 |  |  | SINAPI 88488 | 6036 | 17.68 | 24.42% |  |  | 851.84 | 22
2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ÁGUA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 460.13 | RA |  | 460.13 | 0 |  | 14 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 460.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.1. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 12.56 | BDI 1 | 15.63 | 281.34 | RA | RA | 281.34 | 0 |  |  | SINAPI 89402 | 3421 | 12.56 | 24.42% |  |  | 281.34 | 15.63
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.2. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.51 | BDI 1 | 5.61 | 5.61 | RA | RA | 5.61 | 0 |  |  | SINAPI 89528 | 3799 | 4.51 | 24.42% |  |  | 5.61 | 5.61
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.3. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.65 | BDI 1 | 12.01 | 24.02 | RA | RA | 24.02 | 0 |  |  | SINAPI 89362 | 3687 | 9.65 | 24.42% |  |  | 24.02 | 12.01
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.4. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.94 | BDI 1 | 18.59 | 18.59 | RA | RA | 18.59 | 0 |  |  | SINAPI 90373 | 4087 | 14.94 | 24.42% |  |  | 18.59 | 18.59
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.5. | SINAPI-I | 1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.81 | BDI 1 | 2.25 | 2.25 | RA | RA | 2.25 | 0 |  |  | SINAPI-I 1197 | 8570 | 1.81 | 24.42% |  |  | 2.25 | 2.25
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.6. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.3 | BDI 1 | 15.3 | 15.3 | RA | RA | 15.3 | 0 |  |  | SINAPI 89440 | 3759 | 12.3 | 24.42% |  |  | 15.3 | 15.3
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.7. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 90.84 | BDI 1 | 113.02 | 113.02 | RA | RA | 113.02 | 0 |  |  | SINAPI 89985 | 5220 | 90.84 | 24.42% |  |  | 113.02 | 113.02
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ESGOTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 309 | RA |  | 309 | 0 |  | 15 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 309 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.1. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 26.66 | BDI 1 | 33.17 | 199.02 | RA | RA | 199.02 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | 3442 | 26.66 | 24.42% |  |  | 199.02 | 33.17
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.2. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 14.14 | BDI 1 | 17.59 | 52.77 | RA | RA | 52.77 | 0 |  |  | SINAPI 89731 | 3963 | 14.14 | 24.42% |  |  | 52.77 | 17.59
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.3. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.42 | BDI 1 | 11.72 | 35.16 | RA | RA | 35.16 | 0 |  |  | SINAPI 89753 | 3983 | 9.42 | 24.42% |  |  | 35.16 | 11.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.4. | SINAPI-I | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 17.72 | BDI 1 | 22.05 | 22.05 | RA | RA | 22.05 | 0 |  |  | SINAPI-I 11655 | 11892 | 17.72 | 24.42% |  |  | 22.05 | 22.05
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.11. | SINAPI |  | LOUÇAS E METAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 757.22 | RA |  | 757.22 | 0 |  | 16 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 757.22 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.1. | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 263.67 | BDI 1 | 328.06 | 328.06 | RA | RA | 328.06 | 0 |  |  | SINAPI 100852 | 5129 | 263.67 | 24.42% |  |  | 328.06 | 328.06
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.2. | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 130.8 | BDI 1 | 162.74 | 162.74 | RA | RA | 162.74 | 0 |  |  | SINAPI 86878 | 5056 | 130.8 | 24.42% |  |  | 162.74 | 162.74
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.3. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.14 | BDI 1 | 15.1 | 15.1 | RA | RA | 15.1 | 0 |  |  | SINAPI 86883 | 5061 | 12.14 | 24.42% |  |  | 15.1 | 15.1
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.4. | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 96.89 | BDI 1 | 120.55 | 120.55 | RA | RA | 120.55 | 0 |  |  | SINAPI 86887 | 5065 | 96.89 | 24.42% |  |  | 120.55 | 120.55
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.5. | SINAPI-I | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 1 | 105.1 | BDI 1 | 130.77 | 130.77 | RA | RA | 130.77 | 0 |  |  | SINAPI-I 36791 | 12144 | 105.1 | 24.42% |  |  | 130.77 | 130.77
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.12. | SINAPI | 11761 | PEITORIS E BANCADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5348.28 | RA |  | 5348.28 | 0 |  | 17 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 5348.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.12.0.1. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.56 | 146.13 | BDI 1 | 181.81 | 465.43 | RA | RA | 465.43 | 0 |  |  | SINAPI 101965 | 6538 | 146.13 | 24.42% |  |  | 465.43 | 181.81
S | 2 | S | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.12.0.2. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 5.2 | 754.71 | BDI 1 | 939.01 | 4882.85 | RA | RA | 4882.85 | 0 |  |  | SINAPI-I 11795 | 9832 | 754.71 | 24.42% |  |  | 4882.85 | 939.01
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.13. | SINAPI |  | PORTAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3040.1 | RA |  | 3040.1 | 0 |  | 18 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 3040.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.13.0.1. | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 5.1 | 24.29 | BDI 1 | 30.22 | 154.12 | RA | RA | 154.12 | 0 |  |  | SINAPI 94589 | 2117 | 24.29 | 24.42% |  |  | 154.12 | 30.22
S | 2 | S | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.13.0.2. | SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 5.1 | 37.32 | BDI 1 | 46.43 | 236.79 | RA | RA | 236.79 | 0 |  |  | SINAPI-I 36888 | 9864 | 37.32 | 24.42% |  |  | 236.79 | 46.43
S | 2 | S | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.13.0.3. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.9 | 1032.57 | BDI 1 | 1284.72 | 2440.97 | RA | RA | 2440.97 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | 2062 | 1032.57 | 24.42% |  |  | 2440.97 | 1284.72
S | 2 | S | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.13.0.4. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 167.35 | BDI 1 | 208.22 | 208.22 | RA | RA | 208.22 | 0 |  |  | SINAPI 90830 | 1953 | 167.35 | 24.42% |  |  | 208.22 | 208.22
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.14. | SINAPI |  | JANELAS E VIDROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2119.99 | RA |  | 2119.99 | 0 |  | 19 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 2119.99 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.14.0.1. | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.2 | 24.29 | BDI 1 | 30.22 | 217.58 | RA | RA | 217.58 | 0 |  |  | SINAPI 94589 | 2117 | 24.29 | 24.42% |  |  | 217.58 | 30.22
S | 2 | S | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.14.0.2. | SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 7.2 | 37.32 | BDI 1 | 46.43 | 334.3 | RA | RA | 334.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 36888 | 9864 | 37.32 | 24.42% |  |  | 334.3 | 46.43
S | 2 | S | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.14.0.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.75 | 458.3 | BDI 1 | 570.22 | 1568.11 | RA | RA | 1568.11 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | 2113 | 458.3 | 24.42% |  |  | 1568.11 | 570.22
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.15. | SINAPI |  | LIMPEZA DA OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 829.21 | RA |  | 829.21 | 0 |  | 20 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 24.42% |  |  | 829.21 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.15.0.1. | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 89.7 | 5.36 | BDI 1 | 6.67 | 598.3 | RA | RA | 598.3 | 0 |  |  | SINAPI 99804 | 6806 | 5.36 | 24.42% |  |  | 598.3 | 6.67
S | 2 | S | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.15.0.2. | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 113.75 | 1.63 | BDI 1 | 2.03 | 230.91 | RA | RA | 230.91 | 0 |  |  | SINAPI 99807 | 6809 | 1.63 | 24.42% |  |  | 230.91 | 2.03
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Bom Sucesso do Sul / PR
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Diogo Rossetto
[14 empty] | 2023-11-22 |  |  |  | CREA/CAU: | CREA-PR - 109070/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720226419820