## ORÇAMENTO PROPOSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROPOSTO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1.1. |  |  | CEMEI SONHO DE CRIANÇA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 942548.18
1.1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29718.95 | 29718.95
1.1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 285 | BDI 1 | 361.58 | 1041.35
1.1.1.0.2. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 998.15 | BDI 1 | 1266.35 | 12663.5
1.1.1.0.3. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 300 | 0.35 | BDI 1 | 0.44 | 132
1.1.1.0.4. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 210.61 | 59.44 | BDI 1 | 75.41 | 15882.1
1.1.2. |  |  | DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4399.27 | 4399.27
1.1.2.0.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.81 | 51.69 | BDI 1 | 65.58 | 512.18
1.1.2.0.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 67.89 | 20.69 | BDI 1 | 26.25 | 1782.11
1.1.2.0.3. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 94.94 | 3.15 | BDI 1 | 4 | 379.76
1.1.2.0.4. | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 44.88 | 22.41 | BDI 1 | 28.43 | 1275.94
1.1.2.0.5. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 140.4 | 2.52 | BDI 1 | 3.2 | 449.28
1.1.3. |  |  | FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 94367.06 | 94367.06
1.1.3.1. |  |  | ESTACAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 60575.76
1.1.3.1.1. | SINAPI | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 357 | 133.74 | BDI 1 | 169.68 | 60575.76
1.1.3.2. |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 33791.3
1.1.3.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 43.41 | 90.59 | BDI 1 | 114.93 | 4989.11
1.1.3.2.2. | Composição | 003 | APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME | M³ | 2.53 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 152.28
1.1.3.2.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.53 | 173.69 | BDI 1 | 220.36 | 557.51
1.1.3.2.4. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 72.2 | 95.22 | BDI 1 | 120.81 | 8722.48
1.1.3.2.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 213.2 | 15.77 | BDI 1 | 20.01 | 4266.13
1.1.3.2.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114.4 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 2680.39
1.1.3.2.7. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 15 | 571.28 | BDI 1 | 724.78 | 10871.7
1.1.3.2.8. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 25.78 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 1551.7
1.1.4. |  |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19219.98 | 19219.98
1.1.4.1. |  |  | VIGAS BALDRAME | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 19219.98
1.1.4.1.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.16 | 118.91 | BDI 1 | 150.86 | 1381.88
1.1.4.1.2. | Composição | 003 | APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME | M³ | 1.53 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 92.09
1.1.4.1.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.53 | 103.46 | BDI 1 | 131.26 | 200.83
1.1.4.1.4. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 78 | 83.31 | BDI 1 | 105.7 | 8244.6
1.1.4.1.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 186.6 | 15.77 | BDI 1 | 20.01 | 3733.87
1.1.4.1.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 79 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 1850.97
1.1.4.1.7. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.9 | 571.28 | BDI 1 | 724.78 | 3551.42
1.1.4.1.8. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.73 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 164.32
1.1.5. |  |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 305708.03 | 305708.03
1.1.5.1. |  |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 73607.02
1.1.5.1.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 214 | 137.26 | BDI 1 | 174.14 | 37265.96
1.1.5.1.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 868 | 13.9 | BDI 1 | 17.63 | 15302.84
1.1.5.1.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 349.3 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 8184.1
1.1.5.1.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 14.1 | 718.56 | BDI 1 | 911.64 | 12854.12
1.1.5.2. |  |  | VIGAS SUPERIORES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 132184.24
1.1.5.2.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 382.5 | 168.29 | BDI 1 | 213.51 | 81667.58
1.1.5.2.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 236.5 | 13.9 | BDI 1 | 17.63 | 4169.5
1.1.5.2.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 724.6 | 15.77 | BDI 1 | 20.01 | 14499.25
1.1.5.2.4. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 85.4 | 17.12 | BDI 1 | 21.72 | 1854.89
1.1.5.2.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 410.9 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 9627.39
1.1.5.2.6. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 33.6 | 477.75 | BDI 1 | 606.12 | 20365.63
1.1.5.3. |  |  | LAJES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 99916.77
1.1.5.3.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 353.4 | 179.75 | BDI 1 | 228.05 | 80592.87
1.1.5.3.2. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 19.9 | 477.75 | BDI 1 | 606.12 | 12061.79
1.1.5.3.3. | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 193.45 | 29.59 | BDI 1 | 37.54 | 7262.11
1.1.6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8969.3
1.1.6.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 77.15 | 38.07 | BDI 1 | 48.3 | 3726.35 | 3726.35
1.1.6.0.2. | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 70.95 | 38.62 | BDI 1 | 49 | 3476.55
1.1.6.0.3. | SINAPI | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 30 | 46.41 | BDI 1 | 58.88 | 1766.4 | 1766.4
1.1.7. |  |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 38423.35
1.1.7.0.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 413.51 | 73.24 | BDI 1 | 92.92 | 38423.35 | 38423.35
1.1.8. |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9234.82
1.1.8.0.1. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16.2 | 91.95 | BDI 1 | 116.66 | 1889.89
1.1.8.0.2. | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.8 | 116.54 | BDI 1 | 147.85 | 709.68
1.1.8.0.3. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.4 | 53.32 | BDI 1 | 67.65 | 568.26
1.1.8.0.4. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 22 | 68.12 | BDI 1 | 86.42 | 1901.24
1.1.8.0.5. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8.4 | 99.26 | BDI 1 | 125.93 | 1057.81
1.1.8.0.6. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 22 | 111.35 | BDI 1 | 141.27 | 3107.94 | 3107.94
1.1.9. |  |  | COBERTURAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 36820.19
1.1.9.0.1. | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 255.83 | 45 | BDI 1 | 57.09 | 14605.33
1.1.9.0.2. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 255.83 | 48.95 | BDI 1 | 62.1 | 15887.04
1.1.9.0.3. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22.15 | 77.86 | BDI 1 | 98.78 | 2187.98
1.1.9.0.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.3 | 73.66 | BDI 1 | 93.45 | 4139.84 | 4139.84
1.1.10. |  |  | PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 40484
1.1.10.1. |  |  | CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15214.82
1.1.10.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 195 | 2.19 | BDI 1 | 2.78 | 542.1
1.1.10.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 9.5 | 103.46 | BDI 1 | 131.26 | 1246.97
1.1.10.1.3. | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 195 | 54.27 | BDI 1 | 68.85 | 13425.75
1.1.10.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25269.18
1.1.10.2.1. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 322.37 | 56.65 | BDI 1 | 71.87 | 23168.73 | 23168.73
1.1.10.2.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 249.46 | 6.64 | BDI 1 | 8.42 | 2100.45
1.1.11. |  |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 54645.43
1.1.11.0.1. | SINAPI | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 617.3 | BDI 1 | 783.17 | 3132.68
1.1.11.0.2. | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 624.23 | BDI 1 | 791.96 | 2375.88
1.1.11.0.3. | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 631.15 | BDI 1 | 800.74 | 6405.92
1.1.11.0.4. | Composição | 001 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 7.56 | 1172.44 | BDI 1 | 1487.47 | 11245.27
1.1.11.0.5. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.88 | 809.54 | BDI 1 | 1027.06 | 2957.93
1.1.11.0.6. | SINAPI-I | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 2.88 | 193.67 | BDI 1 | 245.71 | 707.64
1.1.11.0.7. | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 2.88 | 412.55 | BDI 1 | 523.4 | 1507.39
1.1.11.0.8. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 23.36 | 451.19 | BDI 1 | 572.42 | 13371.73 | 13371.73
1.1.11.0.9. | SINAPI-I | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 12 | 66.21 | BDI 1 | 84 | 1008
1.1.11.0.10. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 14.4 | 653.17 | BDI 1 | 828.68 | 11932.99
1.1.12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 42768.77
1.1.12.1. |  |  | QUADROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1739.35
1.1.12.1.1. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 164.51 | BDI 1 | 208.71 | 208.71
1.1.12.1.2. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 714.72 | BDI 1 | 906.77 | 906.77
1.1.12.1.3. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 491.74 | BDI 1 | 623.87 | 623.87
1.1.12.2. |  |  | CABOS E FIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21838.62
1.1.12.2.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 181.2 | 2.76 | BDI 1 | 3.5 | 634.2
1.1.12.2.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 637.3 | 4 | BDI 1 | 5.07 | 3231.11
1.1.12.2.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 548.9 | 6.5 | BDI 1 | 8.25 | 4528.43
1.1.12.2.4. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106.7 | 10.03 | BDI 1 | 12.73 | 1358.29
1.1.12.2.5. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.8 | 23.84 | BDI 1 | 30.25 | 326.7
1.1.12.2.6. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.8 | 26.9 | BDI 1 | 34.13 | 95.56
1.1.12.2.7. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 179.7 | 51.16 | BDI 1 | 64.91 | 11664.33
1.1.12.3. |  |  | ELETRODUTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4018
1.1.12.3.1. | Composição | 002 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 306.5 | 9.61 | BDI 1 | 12.19 | 3736.24
1.1.12.3.2. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 13.54 | BDI 1 | 17.18 | 103.08
1.1.12.3.3. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 41.15 | BDI 1 | 52.21 | 104.42
1.1.12.3.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 29.27 | BDI 1 | 37.13 | 74.26
1.1.12.4. |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1921.1
1.1.12.4.1. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 27.72 | BDI 1 | 35.17 | 1336.46
1.1.12.4.2. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 12.8 | BDI 1 | 16.24 | 584.64
1.1.12.5. |  |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7981.92
1.1.12.5.1. | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 | 159.62 | BDI 1 | 202.51 | 5467.77
1.1.12.5.2. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 54 | 32.4 | BDI 1 | 41.11 | 2219.94
1.1.12.5.3. | SINAPI-I | 14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 9 | 7.68 | BDI 1 | 9.74 | 87.66
1.1.12.5.4. | SINAPI-I | 38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 9 | 18.09 | BDI 1 | 22.95 | 206.55
1.1.12.6. |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2400.93
1.1.12.6.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.64 | BDI 1 | 16.04 | 64.16
1.1.12.6.2. | SINAPI-I | 34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1 | 34.61 | BDI 1 | 43.91 | 43.91
1.1.12.6.3. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 63.23 | BDI 1 | 80.22 | 320.88
1.1.12.6.4. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 64.37 | BDI 1 | 81.67 | 245.01
1.1.12.6.5. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.6 | BDI 1 | 84.5 | 84.5
1.1.12.6.6. | SINAPI-I | 34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 2 | 108.72 | BDI 1 | 137.93 | 275.86
1.1.12.6.7. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 167.5 | BDI 1 | 212.51 | 212.51
1.1.12.6.8. | SINAPI-I | 39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 2 | 290.59 | BDI 1 | 368.67 | 737.34
1.1.12.6.9. | SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 109.5 | BDI 1 | 138.92 | 416.76
1.1.12.7. |  |  | EMBUTIDOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2868.85
1.1.12.7.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 28.57 | BDI 1 | 36.25 | 72.5
1.1.12.7.2. | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 7 | 220.94 | BDI 1 | 280.31 | 1962.17
1.1.12.7.3. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 62.05 | BDI 1 | 78.72 | 236.16
1.1.12.7.4. | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 67.07 | BDI 1 | 85.09 | 170.18 | 170.18
1.1.12.7.5. | SINAPI-I | 7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 17 | 12.31 | BDI 1 | 15.62 | 265.54
1.1.12.7.6. | SINAPI-I | 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 6 | 21.32 | BDI 1 | 27.05 | 162.3
1.1.13. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18483.47
1.1.13.1. |  |  | TUBULAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7126.19
1.1.13.1.1. | SINAPI | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.68 | 43.96 | BDI 1 | 55.77 | 2937.96
1.1.13.1.2. | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50.07 | 43.68 | BDI 1 | 55.42 | 2774.88
1.1.13.1.3. | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.95 | 31.6 | BDI 1 | 40.09 | 799.8
1.1.13.1.4. | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.13 | 46.55 | BDI 1 | 59.06 | 66.74
1.1.13.1.5. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.83 | 33.59 | BDI 1 | 42.62 | 546.81
1.1.13.2. |  |  | REGISTROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1191.24
1.1.13.2.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 88.07 | BDI 1 | 111.73 | 893.84
1.1.13.2.2. | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 79.48 | BDI 1 | 100.84 | 100.84
1.1.13.2.3. | SINAPI | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.96 | BDI 1 | 32.94 | 32.94
1.1.13.2.4. | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.65 | BDI 1 | 42.69 | 42.69
1.1.13.2.5. | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 77.45 | BDI 1 | 98.26 | 98.26
1.1.13.2.6. | SINAPI-I | 6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 1 | 17.87 | BDI 1 | 22.67 | 22.67
1.1.13.3. |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10166.04
1.1.13.3.1. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 69.45 | BDI 1 | 88.11 | 88.11
1.1.13.3.2. | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 29.38 | BDI 1 | 37.27 | 186.35
1.1.13.3.3. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 589.54 | BDI 1 | 747.95 | 5235.65
1.1.13.3.4. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 610.36 | BDI 1 | 774.36 | 1548.72 | 1548.72
1.1.13.3.5. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 245.91 | BDI 1 | 311.99 | 2495.92
1.1.13.3.6. | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 481.82 | BDI 1 | 611.29 | 611.29
1.1.14. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13827.35
1.1.14.1. |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1117.78
1.1.14.1.1. | SINAPI-I | 41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | 6 | 107.66 | BDI 1 | 136.59 | 819.54
1.1.14.1.2. | SINAPI-I | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 3 | 32 | BDI 1 | 40.6 | 121.8
1.1.14.1.3. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 12.64 | BDI 1 | 16.04 | 176.44
1.1.14.2. |  |  | TUBULAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12709.57
1.1.14.2.1. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.54 | 59.69 | BDI 1 | 75.73 | 1631.22
1.1.14.2.2. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.91 | 89.18 | BDI 1 | 113.14 | 1573.78 | 1573.78
1.1.14.2.3. | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.79 | 45.25 | BDI 1 | 57.41 | 562.04
1.1.14.2.4. | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 94.66 | 74.46 | BDI 1 | 94.47 | 8942.53
1.1.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 76019.22
1.1.15.1. |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 59079.87
1.1.15.1.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 875.51 | 3.69 | BDI 1 | 4.68 | 4097.39
1.1.15.1.2. | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 205.45 | 29.32 | BDI 1 | 37.2 | 7642.74
1.1.15.1.3. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 670.06 | 55.69 | BDI 1 | 70.65 | 47339.74 | 47339.74
1.1.15.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16939.35
1.1.15.2.1. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 205.45 | 64.99 | BDI 1 | 82.45 | 16939.35
1.1.16. |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24193.98
1.1.16.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 50.82 | 35.03 | BDI 1 | 44.44 | 2258.44 | 2258.44
1.1.16.0.2. | SINAPI | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 353.4 | 7.87 | BDI 1 | 9.98 | 3526.93
1.1.16.0.3. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 353.4 | 41.06 | BDI 1 | 52.09 | 18408.61
1.1.17. |  |  | PINTURA EM PAREDES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24443.78
1.1.17.0.1. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 670.06 | 12.4 | BDI 1 | 15.73 | 10540.04 | 10540.04
1.1.17.0.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 670.06 | 2.69 | BDI 1 | 3.41 | 2284.9
1.1.17.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 670.06 | 13.67 | BDI 1 | 17.34 | 11618.84
1.1.18. |  |  | PINTURA EM TETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17323.67
1.1.18.0.1. | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 353.4 | 21.87 | BDI 1 | 27.75 | 9806.85 | 9806.85
1.1.18.0.2. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 353.4 | 3.1 | BDI 1 | 3.93 | 1388.86
1.1.18.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 353.4 | 13.67 | BDI 1 | 17.34 | 6127.96
1.1.19. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E GRANITOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22301.75
1.1.19.0.1. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 9 | 35.56 | BDI 1 | 45.11 | 405.99
1.1.19.0.2. | Composição | 003 | APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME | M³ | 1 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 60.19
1.1.19.0.3. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 16.3 | 795.65 | BDI 1 | 1009.44 | 16453.87
1.1.19.0.4. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 67.96 | BDI 1 | 86.22 | 431.1
1.1.19.0.5. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 5 | 50.39 | BDI 1 | 63.93 | 319.65 | 319.65
1.1.19.0.6. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 13.2 | 105.34 | BDI 1 | 133.64 | 1764.05
1.1.19.0.7. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18.4 | 122.81 | BDI 1 | 155.81 | 2866.9
1.1.20. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1250.99
1.1.20.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 322.37 | 1.91 | BDI 1 | 2.42 | 780.14
1.1.20.0.2. | SINAPI | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 205.45 | 0.79 | BDI 1 | 1 | 205.45
1.1.20.0.3. | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8 | 8.35 | BDI 1 | 10.59 | 84.72
1.1.20.0.4. | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8 | 4.91 | BDI 1 | 6.23 | 49.84 | 49.84
1.1.20.0.5. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 26.24 | 2.74 | BDI 1 | 3.48 | 91.32
1.1.20.0.6. | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 33.78 | 0.92 | BDI 1 | 1.17 | 39.52
1.1.21. |  |  | CALÇADA E ESCADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13738.5
1.1.21.1. |  |  | CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3770.65
1.1.21.1.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.5 | 103.46 | BDI 1 | 131.26 | 328.15
1.1.21.1.2. | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 50 | 54.27 | BDI 1 | 68.85 | 3442.5
1.1.21.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4046.83
1.1.21.2.1. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 53.66 | 56.65 | BDI 1 | 71.87 | 3856.54
1.1.21.2.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 22.6 | 6.64 | BDI 1 | 8.42 | 190.29
1.1.21.3. |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5565.42
1.1.21.3.1. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 5.9 | 117.84 | BDI 1 | 149.5 | 882.05
1.1.21.3.2. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 5.63 | 655.68 | BDI 1 | 831.86 | 4683.37
1.1.21.4. |  |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 355.6 | 355.6
1.1.21.4.1. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 11.04 | 8.97 | BDI 1 | 11.38 | 125.64
1.1.21.4.2. | SINAPI | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 11.04 | 16.42 | BDI 1 | 20.83 | 229.96
1.1.22. |  |  | MURO DE DIVISA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 46206.32
1.1.22.1. |  |  | ESTACAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1966.16
1.1.22.1.1. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28 | 55.35 | BDI 1 | 70.22 | 1966.16
1.1.22.2. |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7850.67
1.1.22.2.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.25 | 90.59 | BDI 1 | 114.93 | 373.52
1.1.22.2.2. | Composição | 003 | APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME | M³ | 0.3 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 18.06
1.1.22.2.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.3 | 173.69 | BDI 1 | 220.36 | 66.11
1.1.22.2.4. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14 | 95.22 | BDI 1 | 120.81 | 1691.34
1.1.22.2.5. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 185.36 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 4342.98
1.1.22.2.6. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.75 | 571.28 | BDI 1 | 724.78 | 1268.37
1.1.22.2.7. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.5 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 90.29
1.1.22.3. |  |  | VIGAS BALDRAME | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10173.6
1.1.22.3.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.96 | 118.91 | BDI 1 | 150.86 | 1351.71
1.1.22.3.2. | Composição | 003 | APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME | M³ | 1.26 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 75.84
1.1.22.3.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.28 | 103.46 | BDI 1 | 131.26 | 168.01
1.1.22.3.4. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 34.14 | 83.31 | BDI 1 | 105.7 | 3608.6
1.1.22.3.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89.9 | 15.77 | BDI 1 | 20.01 | 1798.9
1.1.22.3.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44.51 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 1042.87
1.1.22.3.7. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.39 | 571.28 | BDI 1 | 724.78 | 1732.22
1.1.22.3.8. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 6.57 | 47.44 | BDI 1 | 60.19 | 395.45
1.1.22.4. |  |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6897.96
1.1.22.4.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.52 | 137.26 | BDI 1 | 174.14 | 4095.77
1.1.22.4.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.53 | 13.9 | BDI 1 | 17.63 | 1278.7
1.1.22.4.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.11 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 447.75
1.1.22.4.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.18 | 718.56 | BDI 1 | 911.64 | 1075.74
1.1.22.5. |  |  | VIGAS SUPERIORES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4693.76
1.1.22.5.1. | SINAPI-I | 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 146 | 4.18 | BDI 1 | 5.3 | 773.8
1.1.22.5.2. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89.9 | 15.77 | BDI 1 | 20.01 | 1798.9
1.1.22.5.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30.46 | 18.47 | BDI 1 | 23.43 | 713.68
1.1.22.5.4. | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.51 | 734.64 | BDI 1 | 932.04 | 1407.38
1.1.22.6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2033.91
1.1.22.6.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 42.11 | 38.07 | BDI 1 | 48.3 | 2033.91
1.1.22.7. |  |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10110.84
1.1.22.7.1. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 103.33 | 77.13 | BDI 1 | 97.85 | 10110.84
1.1.22.8. |  |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2479.42
1.1.22.8.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 119.49 | 2.69 | BDI 1 | 3.41 | 407.46
1.1.22.8.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 119.49 | 13.67 | BDI 1 | 17.34 | 2071.96
|  |  |  | _________________________________ |  |  | _________________________________
|  |  |  | Prefeito Municipal |  |  | Responsável Técnica
|  |  |  | Gerso Francisco Gusso |  |  | Eng. Civil Camila Cristina Theisen
Três Barras do Paraná, 11 de Abril de 2022. |  |  |  | 78.121.936\0001-68 |  |  | CREA-PR 184.633/D

## BDI
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  | 4%
CALCULO DO BDI
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra |  |  | AC | 4.01%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23%
Margem bruta da empresa de consultoria |  |  | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.87%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.87%
_________________________________
Responsável Técnica
Eng. Civil Camila Cristina Theisen
Três Barras do Paraná, 11 de Abril de 2022 |  | CREA-PR 184.633/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
CRONOGRAMA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1. | CEMEI SONHO DE CRIANÇA |  | 942548.18 | % Período: | 8.522% | 12.05% | 8.869% | 13.87% | 9.692% | 9.914% | 10.09% | 7.966% | 10.63% | 8.388%
1.1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 29718.95 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.2. | DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  | 4399.27 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.3. | FUNDAÇÃO |  | 94367.06 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.4. | INFRAESTRUTURA |  | 19219.98 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.5. | SUPERESTRUTURA |  | 305708.03 | % Período: | 0% | 0% | 27.34% | 42.77% | 29.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 8969.3 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.7. | ALVENARIA |  | 38423.35 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.8. | VERGAS E CONTRAVERGAS |  | 9234.82 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.9. | COBERTURAS |  | 36820.19 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.10. | PISOS |  | 40484 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.1.11. | ESQUADRIAS |  | 54645.43 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 42768.77 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1.1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 18483.47 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1.1.14. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 13827.35 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
1.1.15. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 76019.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.1.16. | REVESTIMENTO DE TETO |  | 24193.98 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
1.1.17. | PINTURA EM PAREDES |  | 24443.78 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.18. | PINTURA EM TETO |  | 17323.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.19. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E GRANITOS |  | 22301.75 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.20. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1250.99 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.21. | CALÇADA E ESCADA |  | 13738.5 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.22. | MURO DE DIVISA |  | 46206.32 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | %: | 8.522% | 12.05% | 8.869% | 13.87% | 9.692% | 9.914% | 10.09% | 7.966% | 10.63% | 8.388%
|  |  |  | Investimento: | 80324.54 | 113587.04 | 83593.29 | 130764.29 | 91350.45 | 93447.66 | 95129.43 | 75079.59 | 100213.2 | 79058.69
|  |  |  | %: | 8.522% | 20.57% | 29.44% | 43.32% | 53.01% | 62.92% | 73.01% | 80.98% | 91.61% | 100%
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 80324.54 | 193911.58 | 277504.87 | 408269.16 | 499619.61 | 593067.27 | 688196.7 | 763276.29 | 863489.49 | 942548.18
|  |  |  | Investimento: | 80324.54 | 193911.58 | 277504.87 | 408269.16 | 499619.61 | 593067.27 | 688196.7 | 763276.29 | 863489.49 | 942548.18
[7 empty] | _________________________________ |  |  |  | _________________________________
[7 empty] | Prefeito Municipal |  |  |  | Responsável Técnica
| Três Barras do Paraná, 11 de Abril de 2022. |  |  |  | 3: Gerso Francisco Gusso; 7: Eng. Civil Camila Cristina Theisen
[7 empty] | 78.121.936\0001-68 |  |  |  | CREA-PR 184.633/D