## Resumo do Orçamento
| ART nº: 1720226949781 | DATA: 20/12/2022
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20654.24 | 4.568%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 6253.76 | 1.383%
3 | INFRAESTRUTURA |  | 72127.03 | 15.95%
4 | SUPERESTRUTURA |  | 49657.9 | 10.98%
5 | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  | 103247.41 | 22.83%
6 | REVESTIMENTOS |  | 126379.64 | 27.95%
7 | FORRO |  | 22313.63 | 4.935%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 13398.24 | 2.963%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 12803.51 | 2.832%
10 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 2198.53 | 0.4862%
11 | ESQUADRIAS |  | 19457.77 | 4.303%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 1688.06 | 0.3733%
13 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1980.98 | 0.4381%
|  |  | Total sem BDI | 374302.96
|  |  | Total do BDI | 77857.74
|  |  | Total Geral | 452160.7

## Cronograma
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.654,24 | 100,00% 20.654,24
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 6.253,76 | 25,00% 1.563,44 | 25,00% 1.563,44 | 25,00% 1.563,44 | 25,00% 1.563,44
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 72.127,03 | 75,00% 54.095,27 | 25,00% 18.031,76
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 49.657,90 |  | 100,00% 49.657,90
5 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | 100,00% 103.247,41 |  | 50,00% 51.623,71 | 50,00% 51.623,71
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 126.379,64 |  |  | 100,00% 126.379,64
7 | FORRO | 100,00% 22.313,63 |  |  |  | 100,00% 22.313,63
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 13.398,24 |  |  | 100,00% 13.398,24
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 12.803,51 |  |  | 100,00% 12.803,51
10 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 2.198,53 |  |  |  | 100,00% 2.198,53
11 | ESQUADRIAS | 100,00% 19.457,77 |  |  |  | 100,00% 19.457,77
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.688,06 |  |  | 50,00% 844,03 | 50,00% 844,03
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.980,98 |  |  |  | 100,00% 1.980,98
Porcentagem |  |  | 16,88% | 26,73% | 45,69% | 10,69%
Custo |  |  | 76.312,95 | 120.876,80 | 206.612,57 | 48.358,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,88% | 43,61% | 89,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 76.312,95 | 197.189,75 | 403.802,32 | 452.160,70

## Planilha Orçamentária
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 20654.24 | 4.568%
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 15784.37 | 3.491%
1.1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 50 | 141.38 | 18.71 | 152.1 | 170.81 | 935.5 | 7605 | 8540.5 | 1.889%
1.1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6.48 | 512.37 | 61.74 | 557.3 | 619.04 | 400.07 | 3611.3 | 4011.37 | 0.8872%
1.1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 2.5 | 1070.19 | 201.25 | 1091.75 | 1293 | 503.12 | 2729.38 | 3232.5 | 0.7149%
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 1274.85 | 0.2819%
1.2.1 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 45 | 1.44 | 0.38 | 1.35 | 1.73 | 17.1 | 60.75 | 77.85 | 0.01722%
1.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 300 | 3.31 | 2.73 | 1.26 | 3.99 | 819 | 378 | 1197 | 0.2647%
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES | [8 empty] | 3595.02 | 0.7951%
1.3.1 | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1848.14 | 424.68 | 1808.24 | 2232.92 | 424.68 | 1808.24 | 2232.92 | 0.4938%
1.3.2 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 92.66 | 9.68 | 102.27 | 111.95 | 9.68 | 102.27 | 111.95 | 0.02476%
1.3.3 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 113.12 | 20.31 | 116.36 | 136.67 | 20.31 | 116.36 | 136.67 | 0.03023%
1.3.4 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 252.93 | 76.11 | 229.48 | 305.59 | 76.11 | 229.48 | 305.59 | 0.06758%
1.3.5 | 104127 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 668.68 | 113.29 | 694.6 | 807.89 | 113.29 | 694.6 | 807.89 | 0.1787%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 6253.76 | 1.383%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 89.58 | 106.36 | 1.87 | 108.23 | 3403.52 | 59.84 | 3463.36 | 0.766%
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 36.09 | 41.11 | 2.49 | 43.6 | 2631.04 | 159.36 | 2790.4 | 0.6171%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 72127.03 | 15.95%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO PILAR DO PORTÃO | [8 empty] | 432.18 | 0.09558%
3.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.4 | 153.92 | 134.29 | 51.67 | 185.96 | 53.71 | 20.67 | 74.38 | 0.01645%
3.1.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.64 | 13.55 | 2.98 | 13.39 | 16.37 | 25.74 | 115.69 | 141.43 | 0.03128%
3.1.3 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.25 | 716.34 | 250.25 | 615.23 | 865.48 | 62.56 | 153.81 | 216.37 | 0.04785%
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES NÍVEL -0,50 M (V101/V107/V109/V110/V111/V112) | [8 empty] | 9745.85 | 2.155%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.63 | 128.77 | 111.22 | 44.35 | 155.57 | 292.5 | 116.64 | 409.14 | 0.09049%
3.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.32 | 32.16 | 25.32 | 13.53 | 38.85 | 33.42 | 17.86 | 51.28 | 0.01134%
3.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 35.01 | 86.31 | 38.71 | 65.56 | 104.27 | 1355.23 | 2295.26 | 3650.49 | 0.8073%
3.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26 | 18.22 | 7.63 | 14.38 | 22.01 | 198.38 | 373.88 | 572.26 | 0.1266%
3.2.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 176 | 11.41 | 2.22 | 11.56 | 13.78 | 390.72 | 2034.56 | 2425.28 | 0.5364%
3.2.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.63 | 549.95 | 18.96 | 645.48 | 664.44 | 49.86 | 1697.61 | 1747.47 | 0.3865%
3.2.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 16.09 | 45.78 | 12.34 | 42.97 | 55.31 | 198.55 | 691.38 | 889.93 | 0.1968%
3.3 |  |  | VIGAS BALDRAMES NÍVEL 0,00 M (V102/V103/V104/V105/V108/V113/V114/V115/V116/V117/V118/V119/V120/V121/V122) | [8 empty] | 21092.11 | 4.665%
3.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 5.87 | 128.77 | 111.22 | 44.35 | 155.57 | 652.86 | 260.33 | 913.19 | 0.202%
3.3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2.94 | 32.16 | 25.32 | 13.53 | 38.85 | 74.44 | 39.77 | 114.21 | 0.02526%
3.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 78.23 | 86.31 | 38.71 | 65.56 | 104.27 | 3028.28 | 5128.76 | 8157.04 | 1.804%
3.3.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61 | 18.22 | 7.63 | 14.38 | 22.01 | 465.43 | 877.18 | 1342.61 | 0.2969%
3.3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30 | 15.33 | 4 | 14.52 | 18.52 | 120 | 435.6 | 555.6 | 0.1229%
3.3.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 56 | 13.55 | 2.98 | 13.39 | 16.37 | 166.88 | 749.84 | 916.72 | 0.2027%
3.3.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 245 | 11.41 | 2.22 | 11.56 | 13.78 | 543.9 | 2832.2 | 3376.1 | 0.7467%
3.3.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.87 | 549.95 | 18.96 | 645.48 | 664.44 | 111.29 | 3788.97 | 3900.26 | 0.8626%
3.3.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 32.84 | 45.78 | 12.34 | 42.97 | 55.31 | 405.24 | 1411.14 | 1816.38 | 0.4017%
3.4 |  |  | PISO DE CONCRETO ARMADO NÍVEL -0,50 M | [8 empty] | 25495.1 | 5.639%
3.4.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 8.18 | 110.52 | 37.96 | 95.57 | 133.53 | 310.51 | 781.76 | 1092.27 | 0.2416%
3.4.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 163.66 | 3.31 | 2.73 | 1.26 | 3.99 | 446.79 | 206.21 | 653 | 0.1444%
3.4.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 163.66 | 3.12 | 0.43 | 3.33 | 3.76 | 70.37 | 544.99 | 615.36 | 0.1361%
3.4.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 360.05 | 18.56 | 0.96 | 21.46 | 22.42 | 345.64 | 7726.68 | 8072.32 | 1.785%
3.4.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 24.55 | 507.02 | 17.79 | 594.79 | 612.58 | 436.74 | 14602.09 | 15038.83 | 3.326%
3.4.6 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 53 | 0.37 | 0.31 | 0.13 | 0.44 | 16.43 | 6.89 | 23.32 | 0.005157%
3.5 |  |  | PISO DE CONCRETO ARMADO NÍVEL 0,00 M | [8 empty] | 15361.79 | 3.397%
3.5.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 6.82 | 110.52 | 37.96 | 95.57 | 133.53 | 258.88 | 651.79 | 910.67 | 0.2014%
3.5.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 136.34 | 3.31 | 2.73 | 1.26 | 3.99 | 372.2 | 171.79 | 543.99 | 0.1203%
3.5.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 136.34 | 3.12 | 0.43 | 3.33 | 3.76 | 58.62 | 454.01 | 512.63 | 0.1134%
3.5.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 201.78 | 20.66 | 1.31 | 23.65 | 24.96 | 264.33 | 4772.09 | 5036.42 | 1.114%
3.5.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 13.63 | 507.02 | 17.79 | 594.79 | 612.58 | 242.47 | 8106.99 | 8349.46 | 1.847%
3.5.6 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 19.6 | 0.37 | 0.31 | 0.13 | 0.44 | 6.07 | 2.55 | 8.62 | 0.001906%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 49657.9 | 10.98%
4.1 |  |  | PILAR DO PORTÃO | [8 empty] | 766.66 | 0.1696%
4.1.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 0.48 | 130.96 | 54.66 | 103.56 | 158.22 | 26.23 | 49.71 | 75.94 | 0.01679%
4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7 | 14.66 | 4.6 | 13.11 | 17.71 | 32.2 | 91.77 | 123.97 | 0.02742%
4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.36 | 11.71 | 1.33 | 12.81 | 14.14 | 21.75 | 209.58 | 231.33 | 0.05116%
4.1.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.34 | 816.54 | 256.64 | 729.9 | 986.54 | 87.25 | 248.17 | 335.42 | 0.07418%
4.2 |  |  | VIGAS NÍVEL SUPERIOR (V201/V202/V203/V204/V205/V206) | [8 empty] | 15596.71 | 3.449%
4.2.1 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40.59 | 229.37 | 83.55 | 193.57 | 277.12 | 3391.29 | 7857.01 | 11248.3 | 2.488%
4.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 | 14.66 | 4.6 | 13.11 | 17.71 | 128.8 | 367.08 | 495.88 | 0.1097%
4.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 175 | 9.88 | 0.84 | 11.09 | 11.93 | 147 | 1940.75 | 2087.75 | 0.4617%
4.2.4 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 2.64 | 553.29 | 54.45 | 614.03 | 668.48 | 143.74 | 1621.04 | 1764.78 | 0.3903%
4.3 |  |  | LAJE NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | 8577.36 | 1.897%
4.3.1 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 121.69 | 16.53 | 6.89 | 13.08 | 19.97 | 838.44 | 1591.7 | 2430.14 | 0.5375%
4.3.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6 | 174.83 | 67.97 | 143.25 | 211.22 | 407.82 | 859.5 | 1267.32 | 0.2803%
4.3.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 7.3 | 553.29 | 54.45 | 614.03 | 668.48 | 397.48 | 4482.42 | 4879.9 | 1.079%
4.4 |  |  | VIGAS NÍVEL COBERTURA (V301/V302/V303/V304/V305b/V306/V307/V308/V309/V310/V311/V312/V313) | [8 empty] | 24717.17 | 5.466%
4.4.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 77.64 | 174.83 | 67.97 | 143.25 | 211.22 | 5277.19 | 11121.93 | 16399.12 | 3.627%
4.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51 | 14.66 | 4.6 | 13.11 | 17.71 | 234.6 | 668.61 | 903.21 | 0.1998%
4.4.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 338 | 9.88 | 0.84 | 11.09 | 11.93 | 283.92 | 3748.42 | 4032.34 | 0.8918%
4.4.4 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5.06 | 553.29 | 54.45 | 614.03 | 668.48 | 275.51 | 3106.99 | 3382.5 | 0.7481%
5 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS | [8 empty] | 103247.41 | 22.83%
5.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 60542.35 | 13.39%
5.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 605 | 82.83 | 42.02 | 58.05 | 100.07 | 25422.1 | 35120.25 | 60542.35 | 13.39%
5.2 |  |  | FECHAMENTO METÁLICO | [8 empty] | 35443.85 | 7.839%
5.2.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 207.76 | 57.9 | 7.27 | 62.68 | 69.95 | 1510.41 | 13022.4 | 14532.81 | 3.214%
5.2.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 207.76 | 83.31 | 4.03 | 96.62 | 100.65 | 837.27 | 20073.77 | 20911.04 | 4.625%
5.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [8 empty] | 5301.07 | 1.172%
5.3.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.8 | 94.74 | 23.59 | 90.87 | 114.46 | 254.77 | 981.39 | 1236.16 | 0.2734%
5.3.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28.6 | 117.64 | 26.31 | 115.82 | 142.13 | 752.46 | 3312.45 | 4064.91 | 0.899%
5.4 |  |  | PEITORIL | [8 empty] | 1960.14 | 0.4335%
5.4.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 11.1 | 146.16 | 26.8 | 149.79 | 176.59 | 297.48 | 1662.66 | 1960.14 | 0.4335%
6 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 126379.64 | 27.95%
6.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [8 empty] | 16755.92 | 3.706%
6.1.1 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 150.21 | 40.77 | 16.3 | 32.95 | 49.25 | 2448.42 | 4949.42 | 7397.84 | 1.636%
6.1.2 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 150.21 | 51.57 | 11.3 | 51 | 62.3 | 1697.37 | 7660.71 | 9358.08 | 2.07%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [8 empty] | 78500.55 | 17.36%
6.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 858.98 | 4.17 | 2.46 | 2.57 | 5.03 | 2113.09 | 2207.57 | 4320.66 | 0.9556%
6.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 828.98 | 33.79 | 18.07 | 22.75 | 40.82 | 14979.66 | 18859.3 | 33838.96 | 7.484%
6.2.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 828.98 | 19.38 | 9.91 | 13.5 | 23.41 | 8215.19 | 11191.23 | 19406.42 | 4.292%
6.2.4 | 89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 30 | 66.86 | 24.82 | 55.96 | 80.78 | 744.6 | 1678.8 | 2423.4 | 0.536%
6.2.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 828.98 | 2.98 | 1.22 | 2.38 | 3.6 | 1011.35 | 1972.97 | 2984.32 | 0.66%
6.2.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 828.98 | 15.51 | 5.95 | 12.78 | 18.73 | 4932.43 | 10594.36 | 15526.79 | 3.434%
6.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [8 empty] | 31123.17 | 6.883%
6.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 351 | 4.17 | 2.46 | 2.57 | 5.03 | 863.46 | 902.07 | 1765.53 | 0.3905%
6.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 351 | 50.75 | 31.99 | 29.32 | 61.31 | 11228.49 | 10291.32 | 21519.81 | 4.759%
6.3.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 351 | 2.98 | 1.22 | 2.38 | 3.6 | 428.22 | 835.38 | 1263.6 | 0.2795%
6.3.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 351 | 15.51 | 5.95 | 12.78 | 18.73 | 2088.45 | 4485.78 | 6574.23 | 1.454%
7 |  |  | FORRO | [8 empty] | 22313.63 | 4.935%
7.1 |  |  | FORRO NÍVEL TÉRREO | [8 empty] | 11239.41 | 2.486%
7.1.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 116.35 | 79.96 | 11.73 | 84.87 | 96.6 | 1364.78 | 9874.63 | 11239.41 | 2.486%
7.2 |  |  | FORRO NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | 11074.22 | 2.449%
7.2.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 114.64 | 79.96 | 11.73 | 84.87 | 96.6 | 1344.72 | 9729.5 | 11074.22 | 2.449%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 13398.24 | 2.963%
8.1 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 47.6 | 32.4 | 25.11 | 57.51 | 324 | 251.1 | 575.1 | 0.1272%
8.2 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 75.78 | 28.81 | 62.74 | 91.55 | 288.1 | 627.4 | 915.5 | 0.2025%
8.3 | 104112 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 161.54 | 74.59 | 120.58 | 195.17 | 74.59 | 120.58 | 195.17 | 0.04316%
8.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 | 106.12 | 14.25 | 113.96 | 128.21 | 570 | 4558.4 | 5128.4 | 1.134%
8.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 24 | 50.79 | 3.37 | 57.99 | 61.36 | 80.88 | 1391.76 | 1472.64 | 0.3257%
8.6 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 50 | 75.08 | 17.97 | 72.74 | 90.71 | 898.5 | 3637 | 4535.5 | 1.003%
8.7 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 60.45 | 13.32 | 59.71 | 73.03 | 13.32 | 59.71 | 73.03 | 0.01615%
8.8 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 416.24 | 216.81 | 286.09 | 502.9 | 216.81 | 286.09 | 502.9 | 0.1112%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 12803.51 | 2.832%
9.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 109.22 | 25.74 | 106.21 | 131.95 | 25.74 | 106.21 | 131.95 | 0.02918%
9.2 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 499.89 | 24.17 | 579.79 | 603.96 | 24.17 | 579.79 | 603.96 | 0.1336%
9.3 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 8.35 | 3.93 | 6.15 | 10.08 | 471.6 | 738 | 1209.6 | 0.2675%
9.4 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 9.87 | 5.84 | 6.08 | 11.92 | 700.8 | 729.6 | 1430.4 | 0.3163%
9.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 32.31 | 17.14 | 21.89 | 39.03 | 514.2 | 656.7 | 1170.9 | 0.259%
9.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 48.07 | 24.57 | 33.5 | 58.07 | 245.7 | 335 | 580.7 | 0.1284%
9.7 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 3.47 | 1.08 | 3.11 | 4.19 | 432 | 1244 | 1676 | 0.3707%
9.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 4.14 | 1.34 | 3.66 | 5 | 1608 | 4392 | 6000 | 1.327%
10 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [8 empty] | 2198.53 | 0.4862%
10.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 584.9 | 32.3 | 674.37 | 706.67 | 32.3 | 674.37 | 706.67 | 0.1563%
10.2 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1089.08 | 70.34 | 1245.48 | 1315.82 | 70.34 | 1245.48 | 1315.82 | 0.291%
10.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 72.86 | 9.78 | 78.24 | 88.02 | 19.56 | 156.48 | 176.04 | 0.03893%
11 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 19457.77 | 4.303%
11.1 |  |  | PORTAS | [8 empty] | 8889.98 | 1.966%
11.1.1 | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 391.73 | 50.62 | 422.66 | 473.28 | 354.34 | 2958.62 | 3312.96 | 0.7327%
11.1.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 1373.81 | 12.22 | 1647.61 | 1659.83 | 41.05 | 5535.97 | 5577.02 | 1.233%
11.2 |  |  | JANELAS | [8 empty] | 10567.79 | 2.337%
11.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.36 | 1015.4 | 58.62 | 1168.18 | 1226.8 | 21.1 | 420.54 | 441.64 | 0.09767%
11.2.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.5 | 534.12 | 17.8 | 627.52 | 645.32 | 186.9 | 6588.96 | 6775.86 | 1.499%
11.2.3 | 94587 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 37.4 | 74.15 | 22.94 | 66.64 | 89.58 | 857.95 | 2492.34 | 3350.29 | 0.741%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 1688.06 | 0.3733%
12.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 28.27 | 6.07 | 28.08 | 34.15 | 48.56 | 224.64 | 273.2 | 0.06042%
12.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 195.18 | 20.44 | 215.37 | 235.81 | 122.64 | 1292.22 | 1414.86 | 0.3129%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1980.98 | 0.4381%
13.1 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4 | 8.63 | 1.51 | 8.91 | 10.42 | 6.04 | 35.64 | 41.68 | 0.009218%
13.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 430 | 3.74 | 2.5 | 2.01 | 4.51 | 1075 | 864.3 | 1939.3 | 0.4289%
[9 empty] | Totais | 123.963,59 | 328.197,11 | 452.160,70
[9 empty] | Total sem BDI |  | 374302.96
[9 empty] | Total do BDI |  | 77857.74
[9 empty] | Total Geral |  | 452160.7

## Curva ABC
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 605,0 | 100,07 | 60.542,35 | 13,39 | 13,39
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 828,98 | 40,82 | 33.838,96 | 7,48 | 20,87
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 38,18 | 612,58 | 23.388,30 | 5,17 | 26,05
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 230,99 | 96,60 | 22.313,63 | 4,93 | 30,98
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.179,98 | 18,73 | 22.101,02 | 4,89 | 35,87
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 351,0 | 61,31 | 21.519,81 | 4,76 | 40,63
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 207,76 | 100,65 | 20.911,04 | 4,62 | 45,25
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 828,98 | 23,41 | 19.406,42 | 4,29 | 49,54
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 83,64 | 211,22 | 17.666,44 | 3,91 | 53,45
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 207,76 | 69,95 | 14.532,81 | 3,21 | 56,67
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 113,24 | 104,27 | 11.807,53 | 2,61 | 59,28
92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 40,59 | 277,12 | 11.248,30 | 2,49 | 61,76
103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 15,0 | 668,48 | 10.027,20 | 2,22 | 63,98
89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 150,21 | 62,30 | 9.358,08 | 2,07 | 66,05
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 50,0 | 170,81 | 8.540,50 | 1,89 | 67,94
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 360,05 | 22,42 | 8.072,32 | 1,79 | 69,73
94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 150,21 | 49,25 | 7.397,84 | 1,64 | 71,36
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 10,5 | 645,32 | 6.775,86 | 1,50 | 72,86
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 513,0 | 11,93 | 6.120,09 | 1,35 | 74,21
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.209,98 | 5,03 | 6.086,19 | 1,35 | 75,56
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.200,0 | 5,00 | 6.000,00 | 1,33 | 76,89
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 421,0 | 13,78 | 5.801,38 | 1,28 | 78,17
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 8,5 | 664,44 | 5.647,74 | 1,25 | 79,42
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,36 | 1.659,83 | 5.577,02 | 1,23 | 80,65
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 40,0 | 128,21 | 5.128,40 | 1,13 | 81,79
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 201,78 | 24,96 | 5.036,42 | 1,11 | 82,90
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 50,0 | 90,71 | 4.535,50 | 1,00 | 83,90
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.179,98 | 3,60 | 4.247,92 | 0,94 | 84,84
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 28,6 | 142,13 | 4.064,91 | 0,90 | 85,74
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 6,48 | 619,04 | 4.011,37 | 0,89 | 86,63
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 32,0 | 108,23 | 3.463,36 | 0,77 | 87,40
94587 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 37,4 | 89,58 | 3.350,29 | 0,74 | 88,14
91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7,0 | 473,28 | 3.312,96 | 0,73 | 88,87
93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2,5 | 1.293,00 | 3.232,50 | 0,71 | 89,58
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 64,0 | 43,60 | 2.790,40 | 0,62 | 90,20
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 48,93 | 55,31 | 2.706,31 | 0,60 | 90,80
101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 121,69 | 19,97 | 2.430,14 | 0,54 | 91,34
89045 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 30,0 | 80,78 | 2.423,40 | 0,54 | 91,87
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 600,0 | 3,99 | 2.394,00 | 0,53 | 92,40
101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.232,92 | 2.232,92 | 0,49 | 92,90
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 15,0 | 133,53 | 2.002,95 | 0,44 | 93,34
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 11,1 | 176,59 | 1.960,14 | 0,43 | 93,77
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 430,0 | 4,51 | 1.939,30 | 0,43 | 94,20
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 87,0 | 22,01 | 1.914,87 | 0,42 | 94,63
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 400,0 | 4,19 | 1.676,00 | 0,37 | 95,00
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 86,0 | 17,71 | 1.523,06 | 0,34 | 95,33
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 24,0 | 61,36 | 1.472,64 | 0,33 | 95,66
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 11,92 | 1.430,40 | 0,32 | 95,97
101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 235,81 | 1.414,86 | 0,31 | 96,29
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 8,5 | 155,57 | 1.322,34 | 0,29 | 96,58
86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.315,82 | 1.315,82 | 0,29 | 96,87
93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 10,8 | 114,46 | 1.236,16 | 0,27 | 97,14
91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 10,08 | 1.209,60 | 0,27 | 97,41
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30,0 | 39,03 | 1.170,90 | 0,26 | 97,67
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 300,0 | 3,76 | 1.128,00 | 0,25 | 97,92
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 64,64 | 16,37 | 1.058,15 | 0,23 | 98,15
91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10,0 | 91,55 | 915,50 | 0,20 | 98,36
104127 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 807,89 | 807,89 | 0,18 | 98,54
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 706,67 | 706,67 | 0,16 | 98,69
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 603,96 | 603,96 | 0,13 | 98,83
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 58,07 | 580,70 | 0,13 | 98,95
91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10,0 | 57,51 | 575,10 | 0,13 | 99,08
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 30,0 | 18,52 | 555,60 | 0,12 | 99,20
97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 502,90 | 502,90 | 0,11 | 99,32
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,36 | 1.226,80 | 441,64 | 0,10 | 99,41
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,34 | 986,54 | 335,42 | 0,07 | 99,49
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 305,59 | 305,59 | 0,07 | 99,55
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 34,15 | 273,20 | 0,06 | 99,62
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 16,36 | 14,14 | 231,33 | 0,05 | 99,67
96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,25 | 865,48 | 216,37 | 0,05 | 99,71
104112 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 195,17 | 195,17 | 0,04 | 99,76
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 88,02 | 176,04 | 0,04 | 99,80
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,26 | 38,85 | 165,50 | 0,04 | 99,83
95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 136,67 | 136,67 | 0,03 | 99,86
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 131,95 | 131,95 | 0,03 | 99,89
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 111,95 | 111,95 | 0,02 | 99,92
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 45,0 | 1,73 | 77,85 | 0,02 | 99,93
92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,48 | 158,22 | 75,94 | 0,02 | 99,95
96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,4 | 185,96 | 74,38 | 0,02 | 99,97
89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 73,03 | 73,03 | 0,02 | 99,98
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 4,0 | 10,42 | 41,68 | 0,01 | 99,99
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M | 72,6 | 0,44 | 31,94 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 374302.96
[5 empty] | Total do BDI |  | 77857.74
[5 empty] | Total Geral |  | 452160.7