## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO INDIRETA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)
Item | Codigo | Origem | Discriminação dos serviços | Unid. | Quant. | PREÇOS (R$)
[6 empty] | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Parcial | Subtotal
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4697.3
1.1 | 820000 | DER | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 6 | 542.3 | 649.0789 | 3894.47
1.2 | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | Unid. | 4 | 167.69 | 200.7082 | 802.83
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 579062.46
2.1 | 532600 | DER | Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km) | m2 | 10500 | 3.43 | 4.1054 | 43106.35
2.2 | 500000 | DER | Escarificação, regularização compac. Subleito | m2 |  | 4.28 | 5.1227 | 0
2.3 | 535200 | DER | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km) | m | 3400 | 9.9429 | 11.9006 | 40462.06
2.4 | 521450 | DER | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km) | m2 | 10092 | 34.89 | 41.7598 | 421440.32
2.5 | 532650 | DER | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km) | m2 | 10092 | 1.34 | 1.6038 | 16186.01
2.6 | 532700 | DER | Compactação de pavimento poliédrico | m2 |  | 0.65 | 0.77799 | 0
2.7 | 575100 | DER | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico | m2 | 3400 | 1.81 | 2.1664 | 7365.72
2.8 | 800000 | DER | Enleivamento da contenção lateral | m2 | 3400 | 12.41 | 14.8535 | 50502
|  |  | PREÇO GLOBAL (R$) |  |  |  |  | Total | 583759.76
[6 empty] | BDI SERVIÇOS (%) | 19.69
Data Base: 28/02/2023 Sem Desoneração
Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023.
João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES | [6 empty] | OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES | [7 empty] | OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
| TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M) | [6 empty] | TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M) | [7 empty] | TRECHO DA LINHA SANTANA - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (1,7KM - LARGURA 6,00M)
| PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | [6 empty] | PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA | [7 empty] | PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | MÊS 01 | % NO PERIODO | MÊS 02 | % NO PERIODO | MÊS 03 | % NO PERIODO | MÊS 04 | % NO PERIODO | MÊS 05 | % NO PERIODO | MÊS 06 | % NO PERIODO | MÊS 07 | % NO PERIODO | MÊS 08 | % NO PERIODO | MÊS 09 | % NO PERIODO | MÊS 10 | % NO PERIODO | VALOR
SERVIÇO
C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ERRO
1.1 | Placa sinalização c/ película refletiva | 0.6671% | 3894.47 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3894.47 | OK
1.2 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | 0.1375% | 802.83 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 802.83 | OK
2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ERRO
2.1 | Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km) | 7.384% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 4310.635 | 10% | 43106.35 | OK
2.2 | Escarificação, regularização compac. Subleito | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | OK
2.3 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico (DMT 27km) | 6.931% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 4046.206 | 10% | 40462.06 | OK
2.4 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro (DMT 27km) | 72.19% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 42144.032 | 10% | 421440.32 | OK
2.5 | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 2km) | 2.773% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 1618.601 | 10% | 16186.01 | OK
2.6 | Compactação de pavimento poliédrico | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | OK
2.7 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico | 1.262% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 736.572 | 10% | 7365.72 | OK
2.8 | Enleivamento da contenção lateral | 8.651% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 5050.2 | 10% | 50502 | OK
VALOR DA PARCELA |  | 100% | 62603.546 | 10.72% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 57906.246 | 9.92% | 583759.76 | OK
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 62603.546 | 10.72% | 120509.792 | 20.64% | 178416.038 | 30.56% | 236322.284 | 40.48% | 294228.53 | 50.4% | 352134.776 | 60.32% | 410041.022 | 70.24% | 467947.268 | 80.16% | 525853.514 | 90.08% | 583759.76 | 100%
| Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023. | João Paulo Basniak Boese | [5 empty] | Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023. |  |  |  | João Paulo Basniak Boese |  |  |  | Renascença - PR, 18 de Agosto de 2023. |  |  |  | João Paulo Basniak Boese
|  | Eng. Civil - Crea/PR 134576/D | [9 empty] | Eng. Civil - Crea/PR 134576/D | [7 empty] | Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

## DMTs
|  |  |  | Pavimentada |  | Não-Pavimentada
Código Composição | Descrição | Código Serviço | Fator 01 | X1 | Fator 02 | X2 | Fator 03 | Consumo | Total
532600 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | 19050 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.52 | 0.225 | 1.02
0
0
535200 | cordão de pedra | 19600 | 0.56 | 29.5 | 0.68 | 0.5 |  | 0.077 | 1.3
535200 | cordão de pedra | 19600 | 1 | 27 | 1.21 | 0 | 2.52 | 0.077 | 2.27 | 31.6
0
521450 | Assentamento do poliedro | 19550 | 0.56 | 29.5 | 0.68 | 0.5 |  | 0.3 | 5.06
521450 | Assentamento do poliedro | 19550 | 1 | 27 | 1.21 | 2 | 2.52 | 0.3 | 9.58 | 31.6
0
532650 | enchimento argila | 19050 | 0.56 | 0 | 0.68 |  |  | 0.045 | 0
|  | 19050 | 1 | 0 | 1.21 | 2 | 2.52 | 0.045 | 0.22
0

## Planilha1
QUADRO ESTATÍSTICO
Nome do Trecho | Trecho | Largura (m) | Esntensão (m) | Área da Obra (m²) | Área de Pavimentação (n²) | Cordão de Pedra (m) | Área de Contenção Lateral (m²) | Área de Enleivamento/grama (m²)
Estrada Santana | Linha Santana | 6 | 1700 | 6,00 x 1.700,00 = 10.200,00 | 1.700,00 x 5,76 = 9.792,00 | 1.700,00 x 2 = 3.400,00 | 1.700,00 x 2 x 1,00 = 3.400,00 | 1.700,00 x 2 x 1,00 = 3.400,00
Estrada Santana | Entroncamento | 30 | 20 | (30,00 x 20,00 ) / 2= 300,00 | (30,00 x 20,00 ) / 2= 300,00 | - | - | -
|  |  | Total | 10.500,00 | 10.092,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00