## ORÇAMENTO
1º ADITIVO CONTRATUAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA
Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R$) | Quantidade Contratada | Quantidade 1º Medição | Quantidade 2º Medição | Quantidade Aditivo | Quantidade 4º Medição | Quantidade 5º Medição | Quantidade 6º Medição | Quantidade 7º Medição | Quantidade 8º Medição | Quantidade 9º Medição | Quantidade 10º Medição | Quantidade 11º Medição | % Aditivo | Custo Transp. (R$) | Valor Total Licitado (R$) | BDI % | Total da 1º Medição (R$) | Total da 2º Medição (R$) | Valor do aditivo (R$) | Total da 4º Medição (R$) | Total da 5º Medição (R$) | Total da 6º Medição (R$) | Total da 7º Medição (R$) | Total da 8º Medição (R$) | Total da 9º Medição (R$) | Total da 10º Medição (R$) | Total da 11º Medição (R$)
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.4 | 1315.6 | 627 | 550.88 | 101.65 | [8 empty] | 7.727% |  | 2471.7309 | 34.2% | 1177.9988 | 1034.9856 | 190.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.9631
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 10.21 | 448 | 220 | 182.4 | 35.6 | [8 empty] | 7.946% | 2.38 | 7501.9809 | 33.01% | 3684.0085 | 3054.378 | 596.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334.526
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 19.59 | 1315.6 | 627 | 550.88 | 101.65 | [8 empty] | 7.727% | 9.26 | 37957.565 | 0.0066% | 18090.1439 | 15893.9369 | 2932.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36916.8769
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 0.84 | 1450 | 660 | 632 | 107 | [8 empty] | 7.379% |  | 1623.9594 | 33.33% | 739.1815 | 707.8223 | 119.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.8408
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.58 | 448 | 220 | 182.4 | 35.6 | [8 empty] | 7.946% |  | 943.7631 | 33.33% | 463.4551 | 384.2464 | 74.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.6969
[18 empty] | 50498.9993 |  | 24154.7878 | 21075.3692 | 3914.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49144.9037
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.7 | 2506.59 | [11 empty] | 0% |  | 4261.203 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 13.89 | 1080.7 | [11 empty] | 0% |  | 15010.928 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 32.59 | 2506.59 | [11 empty] | 0% |  | 81689.7731 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 1.02 | 2830.8 | [11 empty] | 0% |  | 2887.416 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.93 | 1080.7 | [11 empty] | 0% |  | 2085.756 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUTADO DO LOTE 02 | [14 empty] | 0% |  | 105935.0761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.7 | 2385.16 | [11 empty] | 0% |  | 4054.772 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 13.88 | 757.56 | [11 empty] | 0% |  | 10514.9378 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 32.59 | 2385.16 | [11 empty] | 0% |  | 77732.3694 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 1.02 | 2612.43 | [11 empty] | 0% |  | 2664.6786 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.93 | 757.46 | [11 empty] | 0% |  | 1461.8978 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUTADO DO LOTE 03 | [14 empty] | 0% |  | 96428.6556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | 1.7 | 1093.138 | [11 empty] | 0% |  | 1858.3396 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 13.88 | 371.94 | [11 empty] | 0% |  | 5162.5322 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 32.59 | 1093.138 | [11 empty] | 0% |  | 35625.4374 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | 1.02 | 1204.72 | [11 empty] | 0% |  | 1228.8194 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | 1.93 | 371.94 | [11 empty] | 0% |  | 717.8492 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXECUTADO DO LOTE 05 | [14 empty] | 0% |  | 44592.9778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % ACRÉSCIMO | [14 empty] | 7.752%
TOTAL | [17 empty] | 50499 |  | 24154.7878 | 21075.3692 | 3914.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49144.9037
TOTAL DO TRECHO - COM ADITIVO | [19 empty] | 0 | 0 | 54413.7467
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D |  | Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D | [16 empty] | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA
Código DER PR | Serviço | Quant. | Unid. | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5ºmês | 6ºmês | 7º mês | 8ºmês | 9ºmês | 10º mês | 11ºmês | 12º mês | soma | AJUSTAR diferença
53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | 2385.16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05
53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | 757.56 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05
52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | 2385.16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.02
53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | 2612.43 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03
57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | 757.46 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.02
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09
| % EXECUTADO MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
| % EXECUTADO ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D |  |  | 2024-11-22